УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Находкинского городского округа

от «22» ноября 2017 года

№ 1632

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды

Находкинского городского округа» на 2018- 2024 годы

**(далее – муниципальная Программа)**

(в ред. Постановлений администрации Находкинского городского округа от 30.03.2018 [N 505](consultantplus://offline/ref=9CB3AA483A18AFD55BCBCA7ED08B155EDB351129C64CFD4E2AD6F999BD93DDB738EB4CC6888759A70180441E3AF72B5CBA23C8050E64B7810B65B40EiCgBB),

от 26.07.2018 [N 1352](consultantplus://offline/ref=9CB3AA483A18AFD55BCBCA7ED08B155EDB351129C64FF44520D4F999BD93DDB738EB4CC6888759A70180441E3AF72B5CBA23C8050E64B7810B65B40EiCgBB), от 19.02.2019 [N 306](consultantplus://offline/ref=9CB3AA483A18AFD55BCBCA7ED08B155EDB351129C64FFD4E21D1F999BD93DDB738EB4CC6888759A70180441E3AF72B5CBA23C8050E64B7810B65B40EiCgBB), от 12.09.2019 [N 1480](consultantplus://offline/ref=9CB3AA483A18AFD55BCBCA7ED08B155EDB351129C64EF3462BD0F999BD93DDB738EB4CC6888759A70180441E3AF72B5CBA23C8050E64B7810B65B40EiCgBB), от 30.10.2019 [N 1745](consultantplus://offline/ref=9CB3AA483A18AFD55BCBCA7ED08B155EDB351129C64EF24524D0F999BD93DDB738EB4CC6888759A70180441E3AF72B5CBA23C8050E64B7810B65B40EiCgBB), от 19.12.2019 [N 2046](consultantplus://offline/ref=9CB3AA483A18AFD55BCBCA7ED08B155EDB351129C649F5452ADCF999BD93DDB738EB4CC6888759A70180441E3AF72B5CBA23C8050E64B7810B65B40EiCgBB),

от 17.02.2020 [N 194](consultantplus://offline/ref=9CB3AA483A18AFD55BCBCA7ED08B155EDB351129C649F4402BD0F999BD93DDB738EB4CC6888759A70180441E3AF72B5CBA23C8050E64B7810B65B40EiCgBB), от 31.03.2020 [N 465](consultantplus://offline/ref=9CB3AA483A18AFD55BCBCA7ED08B155EDB351129C649F64320D4F999BD93DDB738EB4CC6888759A70180441E3AF72B5CBA23C8050E64B7810B65B40EiCgBB), от 19.08.2020 №907, от 18.12.2020 №1360, от 22.04.2021 №438, от 25.06.2021 №679, от 30.12.2021 №1405, от 02.02.2022 №92, от 08.02.2022 №118)

**Паспорт муниципальной Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. |
| Соисполнитель муниципальной Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа.  Управление информатизации администрации Находкинского городского округа.  Управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа.  МАУК «Международный морской клуб» Находкинского городского округа.  МАУК «Дом культуры им. Ю. Гагарина» Находкинского городского округа.  МАУК «Дом молодежи» Находкинского городского округа.  МАУК «Дом культуры поселок Врангель» Находкинского городского округа.  МКУ «Управление капитального строительства». |
| Структура муниципальной Программы |  |
| Подпрограммы: | Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа» на 2019 – 2024 годы. |
| Отдельные мероприятия: | Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды Находкинского городского округа («Активный горожанин»).  Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления.  Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года. |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной Программы | Постановление Администрации Приморского края от 31.08.2017г. № 356-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018 – 2024 годы.  Постановление Администрации Приморского края от 30.19.2019г. № 944-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020 – 2027 годы. |
| Цель муниципальной Программы | Повышение уровня комфортного проживания населения, посредством благоустройства территорий Находкинского городского округа. |
| Задачи муниципальной Программы | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству. 2. Благоустройство территорий общего пользования Находкинского городского округа. 3. Улучшение состояния территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа. 4. Вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды Находкинского городского округа. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | Муниципальная Программа будет реализована в один этап в течение 2018-2024 годов. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Целевыми индикаторами и показателями, характеризующими цели и задачи муниципальной Программы, являются:  -доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов: в 2018 году – 36,97%, 2019 году – 36,97%, 2020 году – 36,97%, 2021 году – 36,97%, 2022 году – 36,97%, 2023 – 36,97%, 2024 году – 36,97%;  -доля благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон), от общего количества территорий общего пользования – в 2018 году – 77,8%, 2019 году – 77,1%, 2020 году – 79,2%, 2021 году – 85,4%, 2022 году – 91,7%; 2023 году – 95,8%; 2024 году – 100,0%;  -количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, 80 ед. в 2019 году, 60 ед. в 2020 году, 25 ед. в 2021 году, 22 ед. в 2022 году, 20 ед. в 2023 году, 20 ед. в 2024 году;  -количество благоустроенных дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») – 31 ед. в 2022 году;  -доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды Находкинского городского округа от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Находкинского городского округа, в 2020 году – 12%, 2021 году – 15%, 2022 году – 20%, 2023 году – 25%, 2024 году – 30%  -количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц, в 2020 году – 8 ед.  -количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года, в 2023 году – 2 ед. |
| Прогнозная оценка расходов муниципальной Программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Общий объем средств финансирования мероприятий муниципальной программы, составляет 2 035 916,76 тыс. руб., в том числе за счет:  - местного бюджета 194 194,65 тыс. руб., в том числе:  2018 год- 15 500,00 тыс. руб.;  2019 год- 37 500,00 тыс. руб.;  2020 год- 13 568,79 тыс. руб.;  2021 год- 17 567,94 тыс. руб.;  2022 год- 59 434,92 тыс. руб.;  2023 год- 25 363,00 тыс. руб.;  2024 год- 25 260,00 тыс. руб.  - краевого бюджета 604 066,59 тыс. руб., в том числе:  2018 год- 14 363,86 тыс. руб.;  2019 год- 108 140,45 тыс. руб.;  2020 год- 91 751,42 тыс. руб.;  2021 год- 45 411,39 тыс. руб.;  2022 год- 47 738,51 тыс. руб.  2023 год- 148 494,05 тыс. руб.;  2024 год- 148 166,91 тыс. руб.  - федерального бюджета 1 237 655,52 тыс. руб.,  в том числе:  2018 год- 70 144,96 тыс. руб.;  2019 год- 97 849,02 тыс. руб.;  2020 год- 95 840,00 тыс. руб.;  2021 год- 45 696,68 тыс. руб.;  2022 год- 259 015,30 тыс. руб.;  2023 год- 333 593,34 тыс. руб.;  2024 год- 335 516,22 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы на 2018-2024 годы составляет 1 058 214,67 тыс. руб., в том числе за счет:  - местного бюджета 84 441,10 тыс. руб., в том числе:  2018 год- 12 703,48 тыс. руб.;  2019 год- 17 110,49 тыс. руб.;  2020 год- 9 774,33 тыс. руб.;  2021 год- 12 554,66 тыс. руб.;  2022 год- 11 298,14 тыс. руб.;  2023 год- 10 500,00 тыс. руб.;  2024 год- 10 500,00 тыс. руб.  - краевого бюджета 464 687,88 тыс. руб., в том числе:  2018 год- 6 820,87 тыс. руб.;  2019 год- 96 093,80 тыс. руб.;  2020 год- 90 702,04 тыс. руб.;  2021 год- 44 478,80 тыс. руб.;  2022 год- 47 718,46 тыс. руб.  2023 год- 89 387,00 тыс. руб.;  2024 год- 89 486,91 тыс. руб.  - федерального бюджета 509 085,69 тыс. руб., в том числе:  2018 год- 50 019,68 тыс. руб.;  2019 год- 63 396,00 тыс. руб.;  2020 год- 44 620,61 тыс. руб.;  2021 год- 0,00 тыс. руб.;  2022 год- 258 032,57 тыс. руб.;  2023 год- 44 060,61 тыс. руб.;  2024 год- 48 956,22 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы | Результатами реализации муниципальной Программы являются:  -доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных жилых домов к 2024 году – 36,97%;  -доля благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) от общего количества муниципальных территорий общего пользования с 71,1% в 2017 году до 100,0% в 2024 году;  -увеличение количества благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок с 80 ед. в 2019 году до 227 ед. в 2024 году;  -количество благоустроенных дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») составит в 2022 году до 31 ед.;  -увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды Находкинского городского округа от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Находкинского городского округа с 12% в 2020 году до 30 % в 2024 году;  -количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в 2020 году – 8 ед.;  -количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (земельных участков) об их благоустройстве в 2023 году – 2 ед. |

1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной Программы

Основным стратегическим направлением деятельности администрации Находкинского городского округа является обеспечение устойчивого развития территории Находкинского городского округа, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой. И хотя в последние годы и проводилась целенаправленная масштабная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования, необходимость продолжения работы в данном направлении еще существует и сегодня.

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования Находкинского городского округа. Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

В настоящее время идет активное развитие жилищного строительства районов «МЖК» и «Южный». В данных районах возводятся многоквартирные жилые дома уже с высокой степенью благоустроенности дворовых территорий. При этом жилая застройка, возникшая в период 40-80 годов прошлого столетия, существенно отличается от современных стандартов, что приводит к необходимости ее реновации.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующей каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по текущему содержанию, благоустройству и озеленению дворовых территорий и территорий общего пользования.

Для получения более достоверной информации об уровне благоустройства дворовых и общественных территорий Находкинского городского округа была проведена большая работа по их инвентаризации, с составлением паспортов на каждую обследуемую территорию.

Инвентаризация показала, что актуальной остается проблема приведения придомовых территорий многоквартирных домов в нормативное состояние, так как из 1209 дворовых территорий, расположенных на территории Находкинского городского округа 762 дворовые территории не отвечают современным требованиям и требуют комплексного подхода к благоустройству. Так значительная часть асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов и подъездных дорог имеют высокую степень износа, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима.

Проблемой является ненадлежащее освещение дворовых территории, так как существующие участки сети уличного освещения требуют капитального ремонта, по причине высокой степени физического износа оборудования.

Возросло количество обращений жителей по отсутствию таких важных элементов благоустройства, как детские игровые и спортивные площадки. На отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, которые физически и морально устарели. Проведение работ по оборудованию детских и спортивных площадок должно создать для детей мир воображения, развивать умственные и физические способности детей.

Так же установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий выполнены в недостаточном количестве, а существующие зеленые насаждения требуют уходных работ, так как их внешний вид не соответствует нормативному.

Во многих дворах отмечается недостаточное количество парковочных мест для личного транспорта, а то и вовсе их отсутствие, что приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на газонах, территориях детских площадках и прочих неустановленных местах. Проведение работ по строительству автостоянок на территориях, возможных к размещению на них мест парковки автотранспортных средств, позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания жителей.

Кроме того, не в полной мере дворовые и общественные территории приспособлены к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения. Поэтому, проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий общего пользования, расположенных на территории Находкинского городского округа, будет осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Существует так же проблема необходимости комплексного благоустройства существующих скверов, видовых площадок и памятных мест, в связи с тем, что некоторые объекты благоустройства не отвечают современным требованиям и требуют комплексного подхода к благоустройству. Из 48 единиц существующих объектов благоустройства (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон), проведение работ по комплексному благоустройству и озеленению требуется выполнить на 16 объектах, а также завершить начатые в 2017 году работы по благоустройству сквера, расположенного в районе ул. Лермонтова в г. Находка. Работы по реконструкции вышеуказанного сквера были начаты к юбилейной дате – 100 - летия образования пограничных войск России в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2017 год.

Применение программно-целевого метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Находкинского городского округа.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, приведет к улучшению эстетического облика дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования Находкинского городского округа, а так же будет способствовать повышению уровня комфортности проживания населения, отвечающему современным требованиям.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, а также территорий общего пользования, расположенных на территории Находкинского муниципального городского округа, будет осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При реализации муниципальной Программы возможны финансовые риски, которые могут препятствовать достижению поставленной в программе цели. Финансовые риски, связанные с отсутствием или недостаточным финансированием, могут привести к невозможности исполнения мероприятий муниципальной Программы и существующие проблемы ненормативного состояния дворовых территорий и территорий общего пользования, не будет решены в полном объеме. Это потребует внесение изменений в муниципальную Программу с определением первоочередных, приоритетных мероприятий муниципальной Программы.

1.1. Сведения об основных мероприятиях муниципальной Программы

В целях решения поставленных задач в соответствии с целевой направленностью муниципальной Программы к реализации предусмотрены следующие отдельные мероприятия:

1. Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа.
2. Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий общего пользования Находкинского городского округа
3. Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Находкинского городского округа.
4. Создание цифровой платформы для вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды Находкинского городского округа («Активный горожанин»).
5. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления.
6. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года.

[Характеристика](consultantplus://offline/ref=63728DCBE331D635033093AE98BFEE0168F2B94E1C4050C131A9ACBE2498FA4091558D78050EC83CE17FEB2DC415E00A41E6A100CE5FA21FD75C6BC864mBE) реализуемых в составе муниципальной Программы мероприятий приведена в приложении № 9 к муниципальной Программе.

1. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

Реализация мероприятий муниципальной Программы осуществляется в один этап в 2018-2024 годах.

1. Цели и задачи муниципальной Программы.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной Программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации

Целью муниципальной Программы является повышение уровня комфортного проживания населения, посредством благоустройства территорий Находкинского городского округа.

Задачи муниципальной Программы:

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству.
2. Благоустройство территорий общего пользования Находкинского городского округа.
3. Улучшение состояния территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа.
4. Вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды Находкинского городского округа.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной Программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации представлены в Приложении № 1 к муниципальной Программе.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  Показателя (индикатора) | Методика расчета | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в 2017 году - 36,97% | D = (P1 \*100%) : P2 , где:  P1–количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов (447 ед.)  Р2–общее количество дворовых территорий многоквартирных жилых домов (1209 ед.) | По итогам инвентаризации, проведенной на основании постановления № 356-па от 31.08.2017 г. «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018-2024 годы» |
| 2. | Доля благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон), от общего количества территорий общего пользования в 2017 году – 71,1% | С = (С1\*100%) : С 2, где:  С 1 – количество благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) – 32 ед.,  С 2– общее количество территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) – 48 ед. | По итогам инвентаризации, проведенной на основании постановления № 356-па от 31.08.2017г. «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018-2024 годы» |
| 3. | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок |  | Источником информации служит официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, форма КС-2. |
| 4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды Находкинского городского округа от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Находкинского городского округа | D=(P1х100)/P2, где  Р1 – число граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды Находкинского городского округа;  Р2 – число граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Находкинского городского округа | Источником информации служат данные, отраженные на цифровой платформе вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды Находкинского городского округа («Активный горожанин») |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц |  | Источником информации служат данные, предоставленные управлением землепользования и застройки  администрации Находкинского городского округа |
| 6. | Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года |  | Источником информации служат соглашения, заключенные с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (земельных участков) |
| 7. | Количество благоустроенных дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») |  | Источником информации служит официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, форма КС-2. |

4. Механизм реализации муниципальной

Программы

Механизм реализации мероприятий муниципальной Программы основан на обеспечении достижения запланированных величин целевых индикаторов и показателей, установленных в программе.

Мероприятия муниципальной Программы реализуются:

- посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- посредством предоставления субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджету Находкинского городского округа и средств бюджета Находкинского городского округа.

При реализации мероприятий муниципальной Программы предусматривается синхронизация с реализуемыми на территории Находкинского городского округа мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование».

Синхронизация также предусматривает реализацию мероприятий в рамках муниципальной Программы с реализацией мероприятий в рамках других муниципальных программ, направленных на достижение показателей национальных проектов.

Мероприятия муниципальной Программы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа и комплексному благоустройству территорий общего пользования осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

4.1. В рамках мероприятия муниципальной Программы по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов Находкинского городского округа осуществляются:

а) выполнение работ, включающих минимальный перечень видов работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек и урн для мусора.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ и визуализированный перечень образцов элементов благоустройства приведены в таблицах 1, 2 приложения № 7 к муниципальной Программе.

При выполнении минимального перечня работ (по видам работ, не требующих специальной квалификации при их выполнении) по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов доля трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц составляет не менее 5% от общего объема и (или) стоимости работ по благоустройству.

Порядок трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории на выполнение минимального перечня работ приведен в приложении № 8 к муниципальной Программе.

Решение о выполнении работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома принимается при условии принятия в данном многоквартирном жилом доме решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

б) выполнение работ, включающих перечень дополнительных видов работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных работ приведена в таблице 3 приложения № 7 к муниципальной Программе.

При выполнении перечня дополнительного вида работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов доля трудового участия заинтересованных лиц составляет не менее 5%, доля финансового участия заинтересованных лиц составляет не менее 20% от общего объема, стоимости работ по благоустройству.

Решение о выполнении дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома принимается при условии реализации минимального перечня работ.

Выполнение работ, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для маломобильных групп населения.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации данного мероприятия – 01 мая года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействий) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки, товаров, работ и услуг в порядке, установленном действующим законодательством, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной Программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную Программу, при которых срок заключений продлевается на срок до 15 декабря.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных жилых домов Находкинского городского округа, подлежащих комплексному благоустройству на 2018 – 2024 годы, представлен в приложении № 3 к муниципальной Программе.

Из адресного перечня дворовых территорий многоквартирных жилых домов при условии принятия такого решения общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией, исключаются территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом, территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации настоящей муниципальной Программы или не приняли решение о благоустройстве в сроки ею установленные. Также возможно исключение при условии принятия такого решения общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией, дворовых территорий, благоустройство которых выполнено в рамках других муниципальных программ с учетом отсутствия необходимости в работах минимального перечня видов работ.

4.2. В рамках мероприятия муниципальной Программы по комплексному благоустройству территорий общего пользования Находкинского городского округа осуществляются:

а) выполнение работ по комплексному благоустройству территории общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) Находкинского городского округа, включающие:

- ремонт твердого покрытия пешеходных дорожек;

- обеспечение освещения;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- озеленение;

- иные виды работ.

Выполнение работ, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для маломобильных групп населения.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации данного мероприятия – 01 июля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействий) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки, товаров, работ и услуг в порядке, установленном действующим законодательством, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной Программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную Программу, при которых срок заключений продлевается на срок до 15 декабря.

Адресный перечень территорий общего пользования Находкинского городского округа, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, представлен в приложении № 2 к муниципальной Программе.

Из адресного перечня территорий общего пользования Находкинского городского округа при условии принятия такого решения общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией, исключаются территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом. Также возможно исключение при условии принятия такого решения общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией, общественных территорий, благоустройство которых выполнено за счет средств спонсоров, инвесторов без использования средств федерального/краевого/местного бюджетов.

4.3. В рамках отдельного мероприятия выполняется разработка цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды Находкинского городского округа («Активный горожанин»), обеспечивающей реализацию следующих функций:

- сервис по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе по Федеральному проекту;

- дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них.

4.4. Отдельное мероприятие: благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Государственной программы Приморского края, на основании паспортов благоустройства территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), уполномоченный орган администрации Находкинского городского округа заключает соглашения с указанными лицами о благоустройстве таких территорий за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц, в соответствии с заключенными соглашениями, представлен в [приложении](consultantplus://offline/ref=63728DCBE331D635033093AE98BFEE0168F2B94E1C4050C131A9ACBE2498FA4091558D78050EC83CE17FEE2BC215E00A41E6A100CE5FA21FD75C6BC864mBE) №10 к муниципальной Программе.

4.5. Отдельное мероприятие: инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года.

Согласно требованиям Государственной программы Приморского края, на основании паспортов благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки (благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения), уполномоченным органом администрации Находкинского городского округа заключаются соглашения с собственниками (пользователями) домов, собственниками (землепользователями) земельных участков о благоустройстве указанных территорий в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства.

Ответственный исполнитель муниципальной Программы - управление благоустройства администрации Находкинского городского округа:

- обеспечивает разработку муниципальной Программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

- организует реализацию муниципальной Программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной Программы;

- ежеквартально осуществляет мониторинг реализации муниципальной Программы;

- подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы (далее - годовой отчет) и представляет его в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства и финансовое управление в срок до 01 марта года, следующего за отчетным;

- размещает ежегодный отчет по муниципальной Программе на официальном сайте Находкинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- обеспечивает размещение в сети Интернет на официальном сайте Находкинского городского округа в разделе «Муниципальные программы» текст муниципальной Программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа;

- несет ответственность за достоверность и своевременность представления информации для государственной регистрации муниципальной Программы, в течение 3 дней с момента принятия муниципальной Программы или внесения в нее изменений предоставляет в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа сведения для государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования по форме, утвержденной приказом Министра экономического развития Российской Федерации от 11.11.2015 года № 831 «Об установлении требований к форме уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесения в него изменений, порядка ее заполнения и предоставления».

- формирует адресный перечень территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) Находкинского городского округа на основании предложений заинтересованных лиц (граждан, организаций).

Соисполнитель муниципальной Программы - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа. Его функции:

- обеспечивает разработку и реализацию мероприятия, входящего в муниципальную Программу, в реализации которого предполагается их участие;

- представляет в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятия входящего в муниципальную Программу, в реализации которого принимали участие;

- предоставляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной Программы, оценки эффективности реализации и подготовки годового (итогового) отчета;

- несет ответственность за достижение целевых показателей мероприятия, входящего в муниципальную Программу, в реализации которого принимали участие;

- формирует адресный перечень дворовых территорий многоквартирных жилых домов Находкинского городского округа на основании заявок заинтересованных лиц;

- обеспечивает нормативное правовое сопровождение для трудового и финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

Соисполнитель муниципальной Программы - управление информатизации администрации Находкинского городского округа. Его функции:

- обеспечивает разработку и реализацию мероприятия, входящего в муниципальную Программу, в реализации которого предполагается их участие;

- представляет в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятия входящего в муниципальную Программу, в реализации которого принимали участие;

- предоставляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной Программы, оценки эффективности реализации и подготовки годового (итогового) отчета;

- несет ответственность за достижение целевых показателей мероприятия, входящего в муниципальную Программу, в реализации которого принимали участие.

Соисполнитель муниципальной Программы - управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа. Его функции:

- обеспечивает разработку и реализацию мероприятия, входящего в муниципальную Программу, в реализации которого предполагается их участие;

- представляет в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятия входящего в муниципальную Программу, в реализации которого принимали участие;

- предоставляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной Программы, оценки эффективности реализации и подготовки годового (итогового) отчета;

- несет ответственность за достижение целевых показателей мероприятия, входящего в муниципальную Программу, в реализации которого принимали участие.

5. Прогнозная оценка расходов муниципальной Программы

Прогнозная оценка муниципальной Программы представлена в Приложении № 4 Программы.

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет средств бюджета Находкинского городского округа с расшифровкой по кодам бюджетной классификации представлено в Приложении № 5 Программы.

7. Методика оценки эффективности муниципальной Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы;

- степени соответствия запланированному уровню затрат;

-степени реализации мероприятий муниципальной Программы.

7.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы (подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы), рассчитывается по следующим формулам:

,

где:- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

- фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

- плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) программы рассчитывается по формуле:

*I*ц=,

где: *I*ц - степень реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

*N* - число показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

7.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактических (с учетом кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств бюджета округа в отчетном году) и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде по формуле:

Сфин = ,

где: Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей программы (подпрограммы) в решении Думы Находкинского городского округа о бюджете на отчетный год.

7.3. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

= ,

где: - Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

*Мв* - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

*М* - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей, может считаться выполненным в полном объеме при условии, если фактически достигнутый результат составляет не менее 95% от запланированного.

7.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Э = ,

где: Э - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

*I*ц - степень реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

- Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

7.5. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение *Э* составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение *Э* составляет не менее 0,75.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение *Э* составляет не менее 0,65.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к муниципальной Программе «Формирование

современной городской среды Находкинского

городского округа» на 2018 -2024 годы,

утвержденной постановлением администрации

Находкинского городского округа

от «22» ноября 2017 года

№ 1632

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Значения показателей | | | | | | | | |
| 2017 год | 2018  год | 2019  год | 2020 год | 2021  год | 2022 год | 2023  год | 2024  год | Ожидаемый конечный результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 36,97 | 36, 97 | 36,97 | 36,97 | 36,97 | 36,97 | 36,97 | 36,97 | 36,97 |
| 2. | Доля благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон), от общего количества территорий общего пользования. | % | 71,1 | 77,8 | 77,1 | 79,2 | 85,4 | 91,7 | 95,8 | 100,0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа» | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок | ед. | 0 | 0 | 80 | 60 | 25 | 22 | 20 | 20 | 227 |
| 3.2. | Количество благоустроенных дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| Отдельное мероприятие | | | | | | | | | | | |
| 4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды Находкинского городского округа от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Находкинского городского округа | % | 5 |  |  | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5. | Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц | ед. |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |
| 6. | Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года | ед. |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |

Приложение № 2

к муниципальной Программе «Формирование

современной городской среды Находкинского

городского округа» на 2018 -2024 годы,

утвержденной постановлением администрации

Находкинского городского округа

от «22» ноября 2017 года

№ 1632

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории** | **Перечень видов работ** | **Срок выполнения работ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Находкинский городской округ** |  |  |
| 1. | Сквер 100-летия образования пограничных войск России в районе ул. Лермонтова в г. Находке (Приморский край, г. Находка, примерно в 50 м по направлению на восток от ориентира (здание ул. Лермонтова, 1) | 2-ой этап комплексного благоустройства территории сквера (устройство лотков ливневой канализации с восстановлением асфальтобетонного покрытия, устройство пешеходных дорожек, установка леерных ограждений, озеленение, устройство наружного освещения) | 2018 |
| 2. | Сквер (Приморский край, г. Находка в районе ул. Свердлова, 45) | Комплексное благоустройство территории сквера (планировка, устройство наружного освещения, устройство пешеходных дорожек, устройство детских площадок, установка скамеек, урн, озеленение) | 2018 |
| 3. | Сквер в районе ул. Спортивной, 25-27 (Приморский край, г. Находка, в 35 м на восток от ориентира (жилой дом по ул. Спортивная, 25) | Комплексное благоустройство территории сквера (планировка, устройство пешеходных дорожек, устройство наружного освещения, установка скамеек, урн, устройство детских/спортивных площадок) | 2018-2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Сквер (Приморский край, г. Находка, ул. Ленинская) | Комплексное благоустройство территории сквера (планировка, устройство наружного освещения, устройство ограждений, устройство ливневой канализации, устройство пешеходных дорожек, устройство детских площадок, установка скамеек, урн, озеленение) | 2018 |
| 5. | Сквер «Радуга» (Приморский край, г. Находка, п. Южно-Морской, примерно в 20 м по направлению на север от ориентира (жилой дом ул. Победы, 2) | Комплексное благоустройство территории сквера (ремонт ливневой канализации, демонтаж ограждения, планировка участка, устройство пешеходных дорожек из брусчатки и а/бетона, установка скамеек, урн и вазонов, озеленение, укрепление откоса, установка декоративных ограждений на входе, устройство наружного освещения) | 2019 |
| 6. | Городской парк культуры и отдыха (Приморский край, г. Находка, ул. Гагарина, примерно в 52 м по направлению на юго-восток от ориентира (здание ул. Гагарина, 10) | Комплексное благоустройство территории сквера (устройство наружного освещения, ремонт ливневой канализации, замена твердого покрытия пешеходных дорожек, устройство детских/спортивных площадок, замена скамеек, урн, озеленение, ремонт ограждения) | 2019-2020 |
| 7. | Сквер «Богатырь» (Приморский край, г. Находка, в 30 м на северо-восток от ориентира (жилой дом по ул. Молодежная, 7) | Комплексное благоустройство территории сквера (устройство наружного освещения, замена покрытия пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, устройство спортивных площадок, озеленение, восстановление существующей горки) | 2020-2021 |
| 8. | Сквер «Русь» (Приморский край, г. Находка, в 40 м на восток от ориентира (здание по ул. Лермонтова, 32) | Комплексное благоустройство территории сквера (устройство наружного освещения, замена покрытия пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, устройство ограждений, озеленение, устройство детской площадки, устройство мемориала воинам интернационалистам) | 2020-2022 |
| 9. | Сквер Озерный бульвар (Приморский край, г. Находка, в 95 м на запад, в 40 м на северо-запад от ориентира (здание по б-р Озерный, 16) | Комплексное благоустройство территории сквера (устройство наружного освещения, замена покрытия пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, озеленение) | 2021-2022 |
| 10. | Сквер в районе ул. Горького,2 (Приморский край, г. Находка, в 5 м на восток, в 30 м на восток от ориентира (жилой дом по ул. Горького, 2) | Комплексное благоустройство территории сквера (устройство наружного освещения, замена покрытия пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, озеленение) | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. | Сквер мемориального комплекса жителям села Козьмино, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. (Приморский край, г. Находка, п. Врангель, примерно в 30 м от ориентира (здание по ул. Первостроителей, 3Б) | Комплексное благоустройство территории сквера (ремонт наружного освещения, замена покрытия пешеходных зон, установка скамеек, урн, озеленение) | 2021-2022 |
| 12. | Сквер «Школьный» (Приморский край, г. Находка, в 25 м на юг от ориентира (жилой дом по ул. Постышева, 43) | Комплексное благоустройство территории сквера (устройство наружного освещения, замена покрытия пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, устройство детских площадок, озеленение) | 2022-2023 |
| 13. | Сквер в районе «Камень дружбы породненных городов Находка-Майдзуру» (Приморский край, г. Находка, примерно в 250 м по направлению на северо-восток от ориентира (жилой дом по ул. Седова, 2)) | Комплексное благоустройство территории сквера | 2023 |
| 14. | Сквер (Приморский край, г. Находка, в 80 м на северо-запад от здания по ул. Дзержинского, д. 1) | Комплексное благоустройство территории сквера (планировка, устройство наружного освещения, устройство ограждений, ремонт ливневой канализации, устройство пешеходных дорожек, устройство детских площадок, установка скамеек, урн, озеленение, замена лестниц, устройство входной площадки) устройство парковок, устройство вертикального озеленения, выпиловка аварийных деревьев) | 2020-2021 |
| 15. | Видовая площадка № 1 (Приморский край, г. Находка, примерно в 350 м по направлению на северо-восток от ориентира (жилой дом по ул. Водолазная, 10)) | Комплексное благоустройство территории (устройство наружного освещения, устройство ограждений, ремонт парапетов, замена покрытия пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, озеленение) | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16. | Видовая площадка № 2 (Приморский край, г. Находка примерно в 90м по направлению на северо-восток от ориентира (жилой дом по ул. Водолазная, 10)) | Комплексное благоустройство территории (устройство наружного освещения, устройство ограждений, ремонт парапетов, замена покрытия пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, озеленение) | 2024 |
| 17. | Видовая площадка № 3 (Приморский край, г. Находка, примерно в 470 м по направлению на северо-восток от ориентира (жилой дом по ул. Седова, 2)) | Комплексное благоустройство территории (планировка, устройство наружного освещения, устройство ограждений, замена покрытия пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, озеленение) | 2024 |

Приложение № 3

к муниципальной Программе «Формирование

современной городской среды Находкинского

городского округа» на 2018 -2024 годы,

утвержденной постановлением администрации

Находкинского городского округа

от «22» ноября 2017 года

№ 1632

**ПЕРЕЧЕНЬ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы"** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |  |
| **№**  **п/п** | **Наименование муниципального образования, адрес дворовой территории** | **Минимальный перечень видов работ** | | | | | | | **Срок выполнения работ** |
| **ремонт дворовых проездов** | | **обеспечение освещения дворовых территорий** | | | **установка скамеек** | **установка урн для мусора** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
|  | **Находкинский городской округ** |  | |  | | |  |  |  |
| 1 | г. Находка, ул. Мичурина, д. 16 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 2 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 22 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 3 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 36а | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 4 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 36в | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 5 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 38а | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 6 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 58 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 7 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 62а | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 8 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 119 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 9 | г. Находка, ул. Советская, д. 11 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 10 | г. Находка, ул. Красноармейская, д. 19 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 11 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 28 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 12 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 10 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 13 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 9/1 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 14 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 21 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 15 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 24 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 16 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 30 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 17 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 46 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 18 | г. Находка, ул. Мичурина, д. 2 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | | 5 | | | 5 | 6 | 7 |
| 19 | г. Находка, ул. Мичурина, д. 10 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 20 | г. Находка, ул. Мичурина, д. 24 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 21 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 2 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 22 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 46 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 23 | г. Находка, ул. Советская, д. 7а | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 24 | г. Находка, ул. Советская, д. 15 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 25 | г. Находка, ул. Мичурина, д. 12 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 26 | г. Находка, ул. Мичурина, д. 18 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 27 | г. Находка, ул. Красноармейская, д. 11 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 28 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 18 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 29 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 19 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 30 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 26 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 31 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 28 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 32 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 115 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 33 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 14 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 34 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 52 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 35 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 54 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 36 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 56 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 37 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 113 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 38 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 117 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 39 | г. Находка, ул. Советская, д. 13 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 40 | г. Находка, переулок Рабочий, д. 1 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 41 | г. Находка, ул. Мичурина, д. 14 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 42 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 32 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 43 | г. Находка, ул. Красноармейская, д. 15 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 44 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 10б | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 45 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 12 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 46 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 14 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 47 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 36б | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 48 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 38в | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 49 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 40а | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 50 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 50 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 51 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 44б | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 52 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 64 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 53 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 66 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 54 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Пушкинская, д. 4 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 55 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Пушкинская, д. 24 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 56 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Комсомольская, д. 7 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| 57 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Комсомольская, д. 6а | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 58 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Луговая, д. 17 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 59 | г. Находка, ул. Астафьева, д. 3 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 60 | г. Находка, ул. Астафьева, д. 3а | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 61 | г. Находка, ул. Астафьева, д. 5 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 62 | г. Находка, ул. Астафьева, д. 5а | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 63 | г. Находка, ул. Астафьева, д. 11 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 64 | г. Находка, ул. Астафьева, д. 15 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 65 | г. Находка, ул. Астафьева, д. 27 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 66 | г. Находка, ул. Астафьева, д. 105 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 67 | г. Находка, ул. Астафьева, д. 107 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 68 | г. Находка, ул. Астафьева, д. 109 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 69 | г. Находка, ул. Астафьева, д. 112 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 70 | г. Находка, ул. Астафьева, д. 113 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 71 | г. Находка, ул. Астафьева, д. 115 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 72 | г. Находка, ул. Астафьева, д. 116 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 73 | г. Находка, ул. Макарова, д. 7, 9 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 74 | г. Находка, ул. Макарова, д. 20 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 75 | г. Находка, ул. Макарова, д. 21 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 76 | г. Находка, ул. Макарова, д. 22 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 77 | г. Находка, ул. Макарова, д. 30 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 78 | г. Находка, ул. Макарова, д. 32 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 79 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 52 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 80 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 54 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 81 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 54 а | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 82 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 54 б | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 83 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 56 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 84 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 58 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 85 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 60 а | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 86 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 60 б | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 87 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 62 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 88 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 64 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 89 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 64 а | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 90 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 66 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 91 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 3/50 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 92 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 5 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 93 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 5 а | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 94 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 7 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| 95 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 15 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 96 | г. Находка, ул. Крабовая, д. 1 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 97 | г. Находка, ул. Крабовая, д. 2 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 98 | г. Находка, ул. Крабовая, д. 3 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 99 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 1 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 100 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 2 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 101 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 4 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 102 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 10 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 103 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 12 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 104 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 15 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 105 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 16 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 106 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 18 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 107 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 36 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 108 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 44 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 109 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 46 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 110 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 4 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 111 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 6 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 112 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 8 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 113 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 10 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 114 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 12 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 115 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 15а | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 116 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 19 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 117 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 5 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 118 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 7 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 119 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 20 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 120 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 1 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 121 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 4 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 122 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 6 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 123 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 8 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 124 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 9 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 125 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 10 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 126 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 11 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 127 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 12 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 128 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 13 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 129 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 14 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 130 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 19 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 131 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 20 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 132 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 21 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| 133 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 23 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 134 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 26 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 135 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 27 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 136 | г. Находка, ул. Омская, д. 6 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 137 | г. Находка, ул. Омская, д. 8 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 138 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 8 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 139 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 10 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 140 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 12 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 141 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 14 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 142 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 16 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 143 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 26 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 144 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 28 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 145 | г. Находка, ул. Спортивная, д. 16 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 146 | г. Находка, ул. Спортивная, д. 18 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 147 | г. Находка, ул. Спортивная, д. 26 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 148 | г. Находка, ул. Спортивная, д. 27 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 149 | г. Находка, ул. Спортивная, д. 30 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 150 | г. Находка, ул. Спортивная, д. 35 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 151 | г. Находка, ул. Спортивная, д. 39А | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 152 | г. Находка, п. Врангель, Приморский бульвар, д. 3 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 153 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 34 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 154 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 36 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 155 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 38 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 156 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 49А | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 157 | г. Находка, ул. Спортивная, д. 17 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 158 | г. Находка, ул. Спортивная, д. 25 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 159 | г. Находка, ул. Спортивная, д. 29 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 160 | г. Находка, ул. Спортивная, д. 31 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 161 | г. Находка, ул. Спортивная, д. 11 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 162 | г. Находка, ул. Спортивная, д. 13 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 163 | г. Находка, ул. Спортивная, д. 15 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 164 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 2 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 165 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 2а | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 166 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 2 б | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 167 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 4 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 168 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 4а | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 169 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 6 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 170 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 13 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| 171 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 14 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 172 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 18 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 173 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 19 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 174 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 20 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 175 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 21 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 176 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 22 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 177 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 23 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 178 | г. Находка, ул. Юбилейная, д. 4 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 179 | г. Находка, ул. Юбилейная, д. 6 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 180 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 3 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 181 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 5 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 182 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 7 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 183 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 1 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 184 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 2 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 185 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 3 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 186 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 4 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 187 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 5 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 188 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 6 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 189 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 9 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 190 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 9 А | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 191 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 10 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 192 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 11 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 193 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 100а | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 194 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 110 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 195 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 112 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 196 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 114 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 197 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 116 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 198 | г. Находка, ул. Юбилейная, д. 1А | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 199 | г. Находка, ул. Юбилейная, д. 3 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 200 | г. Находка, ул. Юбилейная, д. 5 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 201 | г. Находка, ул. Юбилейная, д. 7 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 202 | г. Находка, ул. Юбилейная, д. 8 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 203 | г. Находка, ул. Юбилейная, д. 9 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 204 | г. Находка, ул. 25 Октября, д. 7 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 205 | г. Находка, ул. 25 Октября, д. 8 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 206 | г. Находка, ул. 25 Октября, д. 14 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 207 | г. Находка, ул. 25 Октября, д. 15 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 208 | г. Находка, ул. 25 Октября, д. 16 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| 209 | г. Находка, ул. 25 Октября, д. 17 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 210 | г. Находка, ул. 25 Октября, д. 18 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 211 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 4 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 212 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 6 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 213 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 8 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 214 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 9 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 215 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 1 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 216 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 9 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 217 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 15 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 218 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 17 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 219 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 19 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 220 | г. Находка, ул. Лермонтова, д. 26 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 221 | г. Находка, ул. Лермонтова, д. 28 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 222 | г. Находка, ул. Лермонтова, д. 30 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 223 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 92 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 224 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 94 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 225 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 96 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 226 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 102 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 227 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 102а | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 228 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 104 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 229 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 106 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 230 | г. Находка, ул. Сенявина, д. 3 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 231 | г. Находка, ул. Сенявина, д. 5 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 232 | г. Находка, ул. Сенявина, д. 7 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 233 | г. Находка, ул. Сенявина, д. 10 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 234 | г. Находка, ул. Сенявина, д. 12 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 235 | г. Находка, ул. Тимирязева, д. 18 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 236 | г. Находка, ул. Тимирязева, д. 20 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 237 | г. Находка, ул. Тимирязева, д. 21 | да | | да | | | да | да | 2023 |
|  |  |  | |  | | |  |  | 2023 |
| 238 | г. Находка, ул. Тимирязева, д. 23 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 239 | г. Находка, ул. Тимирязева, д. 25 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 240 | г. Находка, ул. Тимирязева, д. 31 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 241 | г. Находка, ул. Тимирязева, д. 32 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 242 | г. Находка, ул. Тимирязева, д. 33 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 243 | г. Находка, ул. Зои Космодемьянской, д. 1 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 244 | г. Находка, ул. Зои Космодемьянской, д. 2 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 245 | г. Находка, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| 246 | г. Находка, ул. Зои Космодемьянской, д. 9 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 247 | г. Находка, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 248 | г. Находка, ул. Лермонтова, д. 2 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 249 | г. Находка, ул. Лермонтова, д. 2А | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 250 | г. Находка, ул. Лермонтова, д. 3 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 251 | г. Находка, ул. Лермонтова, д. 3А | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 252 | г. Находка, ул. Лермонтова, д. 4 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 253 | г. Находка, ул. Лермонтова, д. 4А | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 254 | г. Находка, ул. Лермонтова, д. 5 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 255 | г. Находка, ул. Лермонтова, д. 6 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 256 | г. Находка, ул. Лермонтова, д. 7 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 257 | г. Находка, ул. Лермонтова, д. 11 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 258 | г. Находка, ул. Парковая, д. 1 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 259 | г. Находка, ул. Парковая, д. 2 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 260 | г. Находка, ул. Парковая, д. 2а, ул. Северная, 3) | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 261 | г. Находка, ул. Парковая, д. 3 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 262 | г. Находка, ул. Парковая, д. 4 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 263 | г. Находка, ул. Северная, д. 3а | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 264 | г. Находка, ул. Северная, д. 4 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 265 | г. Находка, ул. Северная, д. 4а | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 266 | г. Находка, ул. Северная, д. 5 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 267 | г. Находка, ул. Северная, д. 6 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 268 | г. Находка, ул. Северная, д. 7 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 269 | г. Находка, ул. Северная, д. 9 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 270 | г. Находка, ул. Владивостокская, д. 4 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 271 | г. Находка, ул. Владивостокская, д. 28 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 272 | г. Находка, ул. Владивостокская, д. 29 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 273 | г. Находка, ул. Владивостокская, д. 30 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 274 | г. Находка, ул. Владивостокская, д. 31 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 275 | г. Находка, ул. Владивостокская, д. 36 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 276 | г. Находка, ул. Владивостокская, д. 38 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 277 | г. Находка, ул. Владивостокская, д. 40 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 278 | г. Находка, ул. Владивостокская, д. 48 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 279 | г. Находка, ул. Владивостокская, д. 50 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 280 | г. Находка, ул. Владивостокская, д. 54 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 281 | г. Находка, ул. Владивостокская, д. 56 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 282 | г. Находка, ул. Владивостокская, д. 58 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| 283 | г. Находка, ул. Кольцевая, д. 4 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 284 | г. Находка, ул. Кольцевая, д. 5 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 285 | г. Находка, ул. Кольцевая, д. 6 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 286 | г. Находка, ул. Кольцевая, д. 43 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 287 | г. Находка, ул. Кольцевая, д. 66 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 288 | г. Находка, ул. Кольцевая, д. 70 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 289 | г. Находка, ул. Ленинская, д. 11 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 290 | г. Находка, ул. Ленинская, д. 12 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 291 | г. Находка, ул. Ленинская, д. 13 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 292 | г. Находка, ул. Ленинская, д. 18 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 293 | г. Находка, ул. Ленинская, д. 20 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 294 | г. Находка, ул. Ленинская, д. 21 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 295 | г. Находка, ул. Седова, д. 11 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 296 | г. Находка, ул. Седова, д. 12 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 297 | г. Находка, ул. Седова, д. 13 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 298 | г. Находка, ул. Черняховского, д. 1 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 299 | г. Находка, ул. Черняховского, д. 2 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 300 | г. Находка, ул. Черняховского, д. 3 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 301 | г. Находка, ул. Черняховского, д. 4 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 302 | г. Находка, ул. Черняховского, д. 8 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 303 | г. Находка, ул. Фруктовая, д. 23 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 304 | г. Находка, ул. Луначарского, д. 2 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 305 | г. Находка, ул. Луначарского, д. 3 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 306 | г. Находка, ул. Луначарского, д. 4 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 307 | г. Находка, ул. Луначарского, д. 4а | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 308 | г. Находка, ул. Луначарского, д. 5 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 309 | г. Находка, ул. Луначарского, д. 21 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 310 | г. Находка, ул. Луначарского, д. 22 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 311 | г. Находка, ул. Луначарского, д. 25 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 312 | г. Находка, ул. Луначарского, д. 27 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 313 | г. Находка, ул. Маяковского, д. 4 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 314 | г. Находка, ул. Маяковского, д. 6 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 315 | г. Находка, ул. Маяковского, д. 7 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 316 | г. Находка, ул. Маяковского, д. 8 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 317 | г. Находка, ул. Маяковского, д. 24 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 318 | г. Находка, ул. Маяковского, д. 26 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 319 | г. Находка, ул. Чернышевского, д. 1 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 320 | г. Находка, ул. Чернышевского, д. 2 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| 321 | г. Находка, ул. Чернышевского, д. 3 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 322 | г. Находка, ул. Чернышевского, д. 19 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 323 | г. Находка, ул. Чернышевского, д. 21 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 324 | г. Находка, ул. Чернышевского, д. 23 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 325 | г. Находка, ул. Чернышевского, д. 25 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 326 | г. Находка, ул. Чернышевского, д. 27а | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 327 | г. Находка, ул. Чернышевского, д. 32 | да | |  | | | да | да | 2023 |
| 328 | г. Находка, ул. Павлова, д. 1 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 329 | г. Находка, ул. Павлова, д. 11 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 330 | г. Находка, ул. Павлова, д. 15 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 331 | г. Находка, ул. Павлова, д. 17 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 332 | г. Находка, ул. Павлова, д. 19 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 333 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 41а | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 334 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 43 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 335 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 45 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 336 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 49 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 337 | г. Находка, Ленинская, д. 19 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 338 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 21 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 339 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 22 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 340 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 23 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 341 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 24 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 342 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 25 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 343 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 26 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 344 | г. Находка, ул. Портовая, д. 16 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 345 | г. Находка, ул. Портовая, д. 18 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 346 | г. Находка, ул. Школьная, д. 1 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 347 | г. Находка, ул. Школьная, д. 2 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 348 | г. Находка, ул. Школьная, д. 3 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 349 | г. Находка, ул. Школьная, д. 4 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 350 | г. Находка, ул. Школьная, д. 5 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 351 | г. Находка, ул. Школьная, д. 6 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 352 | г. Находка, ул. Комсомольская, д. 24 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 353 | г. Находка, ул. Комсомольская, д. 26 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 354 | г. Находка, ул. Комсомольская, д. 28 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 355 | г. Находка, ул. Комсомольская, д. 30 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 356 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 1а | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 357 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 3а (5а) | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 358 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 6 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| 359 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 8 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 360 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 10 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 361 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 14 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 362 | г. Находка, ул. Малиновского, д. 3 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 363 | г. Находка, ул. Малиновского, д. 4 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 364 | г. Находка, ул. Малиновского, д. 5 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 365 | г. Находка, ул. Малиновского, д. 5а | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 366 | г. Находка, ул. Малиновского, д. 6 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 367 | г. Находка, ул. Малиновского, д. 7 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 368 | г. Находка, ул. Малиновского, д. 8 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 369 | г. Находка, ул. Малиновского, д. 13 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 370 | г. Находка, ул. Малиновского, д. 16 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 371 | г. Находка, ул. Малиновского, д. 17 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 372 | г. Находка, ул. Малиновского, д. 18 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 373 | г. Находка, ул. Малиновского, д. 19 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 374 | г. Находка, ул. Малиновского, д. 20 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 375 | г. Находка, ул. Малиновского, д. 23 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 376 | г. Находка, ул. Постышева, д. 2/21 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 377 | г. Находка, ул. Постышева, д. 4 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 378 | г. Находка, ул. Постышева, д. 6 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 379 | г. Находка, ул. Постышева, д. 8 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 380 | г. Находка, ул. Постышева, д. 10 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 381 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 62 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 382 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 64 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 383 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 64А | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 384 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 64Б | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 385 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 66 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 386 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 66А | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 387 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 68 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 388 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 68 А | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 389 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 70 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 390 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 70 А | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 391 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 1 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 392 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 2 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 393 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 3 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 394 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 4 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 395 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 10 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 396 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 11 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| 397 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 13 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 398 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 15 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 399 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 17 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 400 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 21 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 401 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 98 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 402 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 100 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 403 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 102 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 404 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 112 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 405 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 114 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 406 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 132 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 407 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 134 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 408 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 136 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 409 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 138 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 410 | г. Находка, ул. Гагарина, д. 4А | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 411 | г. Находка, ул. Гагарина, д. 2 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 412 | г. Находка, ул. Гагарина, д. 3 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 413 | г. Находка, ул. Гагарина, д. 4 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 414 | г. Находка, ул. Гагарина, д. 5 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 415 | г. Находка, ул. Гагарина, д. 6 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 416 | г. Находка, ул. Гагарина, д. 8 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 417 | г. Находка, ул. Гагарина, д. 13 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 418 | г. Находка, ул. Гагарина, д. 14 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 419 | г. Находка, ул. Гончарова, д. 2 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 420 | г. Находка, ул. Гончарова, д. 6 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 421 | г. Находка, ул. Гончарова, д. 8 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 422 | г. Находка, ул. Гончарова, д. 10 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 423 | г. Находка, ул. Гончарова, д. 12 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 424 | г. Находка, ул. Гончарова, д. 14 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 425 | г. Находка, ул. Гончарова, д. 16 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 426 | г. Находка, ул. Гончарова, д. 18 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 427 | г. Находка, ул. Гончарова, д. 20 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 428 | г. Находка, ул. Зои Космодемьянской, д. 12 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 429 | г. Находка, ул. Лермонтова, д. 1 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 430 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 76 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 431 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 78 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 432 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 80 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 433 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 82 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 434 | г. Находка, ул. Постышева, д. 21 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| 435 | г. Находка, ул. Постышева, д. 22 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 436 | г. Находка, ул. Постышева, д. 47 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 437 | г. Находка, ул. Постышева, д. 49 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 438 | г. Находка, ул. Постышева, д. 51 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 439 | г. Находка, Проспект Мира, д. 24 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 440 | г. Находка, Проспект Мира, д. 28 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 441 | г. Находка, Проспект Мира, д. 30 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 442 | г. Находка, Проспект Мира, д. 30а | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 443 | г. Находка, Проспект Мира, д. 30б | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 444 | г. Находка, Проспект Мира, д. 32 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 445 | г. Находка, Проспект Мира, д. 34 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 446 | г. Находка, Озерный бульвар, д. 11б | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 447 | г. Находка, Озерный бульвар, д. 11в | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 448 | г. Находка, ул. Комсомольская, д. 6 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 449 | г. Находка, ул. Комсомольская, д. 20 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 450 | г. Находка, Почтовый переулок, д. 2 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 451 | г. Находка, Почтовый переулок, д. 7 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 452 | г. Находка, ул. Постышева, д. 1 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 453 | г. Находка, ул. Постышева, д. 3 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 454 | г. Находка, ул. Постышева, д. 11 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 455 | г. Находка, ул. Постышева, д. 15 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 456 | г. Находка, ул. Постышева, д. 23 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 457 | г. Находка, ул. Постышева, д. 33/18 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 458 | г. Находка, Проспект Мира, д. 8 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 459 | г. Находка, Проспект Мира, д. 12 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 460 | г. Находка, Проспект Мира, д. 14 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 461 | г. Находка, Проспект Мира, д. 20 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 462 | г. Находка, Проспект Мира, д. 28 а | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 463 | г. Находка, Озерный бульвар, д. 2 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 464 | г. Находка, Озерный бульвар, д. 4 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 465 | г. Находка, Озерный бульвар, д. 12 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 466 | г. Находка, Озерный бульвар, д. 14 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 467 | г. Находка, Озерный бульвар, д. 16 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 468 | г. Находка, Проспект Мира, д. 22/1 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 469 | г. Находка, Озерный бульвар, д. 7 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 470 | г. Находка, Озерный бульвар, д. 7а | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 471 | г. Находка, Озерный бульвар, д. 11 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 472 | г. Находка, Озерный бульвар, д. 11а | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| 473 | г. Находка, ул. Постышева, д. 13 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 474 | г. Находка, ул. Постышева, д. 19 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 475 | г. Находка, ул. Постышева, д. 27 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 476 | г. Находка, ул. Постышева, д. 29 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 477 | г. Находка, ул. Постышева, д. 35 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 478 | г. Находка, ул. Постышева, д. 43 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 479 | г. Находка, ул. Постышева, д. 43а | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 480 | г. Находка, ул. Постышева, д. 47а | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 481 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 7 а | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 482 | г. Находка, Северный проспект, д. 30 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 483 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 49 б | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 484 | г. Находка, ул. Малиновского, д. 2 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 485 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 15 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 486 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 32 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 487 | г. Находка, ул. Спортивная, д. 18А | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 488 | г. Находка, пос. Врангель, Восточный проспект, д. 2/2 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 489 | г. Находка, пос. Врангель, Восточный проспект, д. 2/3 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 490 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Невельского, д. 4 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 491 | г. Находка, ул. Минская, д. 1 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 492 | г. Находка, Приморский бульвар, д. 5 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 493 | г. Находка, пос. Врангель, Приморский бульвар, д. 16 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 494 | г. Находка, пос. Врангель, Приморский бульвар, д. 22 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 495 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 5 б | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 496 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 17 а | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 497 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 17 б | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 498 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 17 в | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 499 | г. Находка, ул. Советская, д. 9 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 500 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 17 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 501 | г. Находка, ул. Тимирязева, д. 1 б | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 502 | г. Находка, ул. Тимирязева, д. 10 (12, 14) | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 503 | г. Находка, ул. Горького, д. 23 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 504 | г. Находка, ул. Заводская, д. 2 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 505 | г. Находка, ул. Заводская, д. 3 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 506 | г. Находка, ул. Заводская, д. 6 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 507 | г. Находка, ул. Заводская, д. 8 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 508 | г. Находка, ул. Молодежная, д. 2 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 509 | г. Находка, ул. Молодежная, д. 4 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 510 | г. Находка, ул. Молодежная, д. 5 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| 511 | г. Находка, ул. Молодежная, д. 6 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 512 | г. Находка, ул. Молодежная, д. 9 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 513 | г. Находка, ул. Молодежная, д. 10 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 514 | г. Находка, ул. Молодежная, д. 11 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 515 | г. Находка, ул. Молодежная, д. 12 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 516 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 48 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 517 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 50 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 518 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 56 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 519 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 25 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 520 | г. Находка, ул. Комсомольская, д. 34 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 521 | г. Находка, ул. Комсомольская, д. 36 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 522 | г. Находка, ул. Сидоренко, д. 2 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 523 | г. Находка, ул. Сидоренко, д. 3 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 524 | г. Находка, ул. Сидоренко, д. 4 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 525 | г. Находка, ул. Сидоренко, д. 10 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 526 | г. Находка, ул. Сидоренко, д. 12 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 527 | г. Находка, ул. Сидоренко, д. 18 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 528 | г. Находка, Северный проспект, д. 3 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 529 | г. Находка, Северный проспект, д. 7 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 530 | г. Находка, Северный проспект, д. 9 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 531 | г. Находка, Северный проспект, д. 11 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 532 | г. Находка, Северный проспект, д. 13 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 533 | г. Находка, Северный проспект, д. 23 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 534 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Невельского, д.8 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 535 | г. Находка, пос. Врангель, Восточный проспект, д. 11 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 536 | г. Находка, пос. Врангель, Восточный проспект, д. 23 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 537 | г. Находка, бульвар Энтузиастов, д. 17 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 538 | г. Находка, ул. Чехова, д. 12 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 539 | г. Находка, ул. Чехова, д. 16 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 540 | г. Находка, ул. Горького, д. 21 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 541 | г. Находка, ул. Горького, д. 14а, 14б | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 542 | г. Находка, ул. Комсомольская, д. 13 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 543 | г. Находка, ул. Комсомольская, д. 15 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 544 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 7 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 545 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 7б | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 546 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 13 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 547 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 16 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 548 | г. Находка, Северный проспект, д. 32 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| 549 | г. Находка, ул. Пугачева, д. 1а | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 550 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 28 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 551 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 30 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 552 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 32 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 553 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 34 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 554 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 36 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 555 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 38 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 556 | г. Находка, ул. Горького, д. 9 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 557 | г. Находка, ул. Горького, д. 11 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 558 | г. Находка, ул. Горького, д. 13 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 559 | г. Находка, ул. Горького, д. 20 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 560 | г. Находка, ул. Горького, д. 22 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 561 | г. Находка, ул. Горького, д. 24 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 562 | г. Находка, ул. Горького, д. 26 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 563 | г. Находка, ул. Горького, д. 28 а | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 564 | г. Находка, ул. Заводская, д. 16 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 565 | г. Находка, ул. Заводская, д. 18 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 566 | г. Находка, ул. Заводская, д. 20 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 567 | г. Находка, ул. Заводская, д. 22 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 568 | г. Находка, ул. Заводская, д. 26 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 569 | г. Находка, ул. Заводская, д. 28 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 570 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 9 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 571 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 9а | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 572 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 21 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 573 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 23 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 574 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 25 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 575 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 27 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 576 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 27 а | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 577 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 27 б | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 578 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 29 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 579 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 29 а | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 580 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 31 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 581 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 31 б | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 582 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 33 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 583 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 35 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 584 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 37 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 585 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 39 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 586 | г. Находка, ул. Маяковского, д. 23 а | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| 587 | г. Находка, ул. Маяковского, д. 23 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 588 | г. Находка, ул. Свердлова, д. 29 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 589 | г. Находка, ул. Свердлова, д. 31 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 590 | г. Находка, ул. Свердлова, д. 33 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 591 | г. Находка, ул. Свердлова, д. 35 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 592 | г. Находка, ул. Свердлова, д. 37 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 593 | г. Находка, ул. Свердлова, д. 39 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 594 | г. Находка, ул. Свердлова, д. 43 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 595 | г. Находка, ул. Свердлова, д. 45 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 596 | г. Находка, ул. Свердлова, д. 47 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 597 | г. Находка, ул. Свердлова, д. 49 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 598 | г. Находка, ул. Кирова, д. 1 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 599 | г. Находка, ул. Кирова, д. 3 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 600 | г. Находка, ул. Кирова, д. 5 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 601 | г. Находка, ул. Кирова, д. 7 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 602 | г. Находка, ул. Кирова, д. 9 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 603 | г. Находка, ул. Кирова, д. 11 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 604 | г. Находка, ул. Кирова, д. 15 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 605 | г. Находка, ул. Кирова, д. 19 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 606 | г. Находка, ул. Фрунзе, д. 4 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 607 | г. Находка, ул. Фрунзе, д. 6 | нет | | да | | | да | да | 2023 |
| 608 | г. Находка, ул. Фрунзе, д. 8 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 609 | г. Находка, ул. Фрунзе, д. 10 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 610 | г. Находка, ул. Фрунзе, д. 11 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 611 | г. Находка, ул. Фрунзе, д. 12 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 612 | г. Находка, ул. Фрунзе, д. 13 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 613 | г. Находка, ул. Фрунзе, д. 15 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 614 | г. Находка, ул. Фрунзе, д. 16 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 615 | г. Находка, ул. Фрунзе, д. 17 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 616 | г. Находка, ул. Фрунзе, д. 18 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 617 | г. Находка, ул. Фрунзе, д. 18 а | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 618 | г. Находка, ул. Фрунзе, д. 19 | да | | да | | | да | да | 2023 |
| 619 | г. Находка, ул. Шоссейная, д. 203 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 620 | г. Находка, ул. Шоссейная, д. 207 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 621 | г. Находка, ул. Шоссейная, д. 209 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 622 | г. Находка, ул. Шоссейная, д. 213 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 623 | г. Находка, ул. Шоссейная, д. 221 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 624 | г. Находка, ул. Шоссейная, д. 223 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| 625 | г. Находка, ул. Шоссейная, д. 227 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 626 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Бабкина, д. 1 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 627 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Бабкина, д. 2 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 628 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Бабкина, д. 3 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 629 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Бабкина, д. 7 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 630 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Бабкина, д. 11 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 631 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Бабкина, д. 13 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 632 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Бабкина, д. 15 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 633 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Бабкина, д. 17 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 634 | г. Находка, пос. Врангель, Восточный проспект, д. 2/1 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 635 | г. Находка, пос. Врангель, Восточный проспект, д. 6а | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 636 | г. Находка, пос. Врангель, Восточный проспект, д. 23 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 637 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Невельского, д. 5 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 638 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Невельского, д. 7 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 639 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Невельского, д. 9 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 640 | г. Находка, пос. Врангель, Приморский проспект, д. 2 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 641 | г. Находка, пос. Врангель, Приморский проспект, д. 2а | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 642 | г. Находка, пос. Врангель, Приморский проспект, д. 4 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 643 | г. Находка, пос. Врангель, Приморский проспект, д. 18 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 644 | г. Находка, пос. Врангель, Приморский проспект, д. 24 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 645 | г. Находка, пос. Врангель, Приморский проспект, д. 28 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 646 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Беринга, д. 3 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 647 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Беринга, д. 14 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 648 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Беринга, д. 16 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 649 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Беринга, д. 1 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 650 | г. Находка, пос. Врангель, Восточный проспект, д. 33 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 651 | г. Находка, пос. Врангель, Восточный проспект, д. 5 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 652 | г. Находка, пос. Врангель, Восточный проспект, д. 9 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 653 | г. Находка, пос. Врангель, Восточный проспект, д. 17 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 654 | г. Находка, пос. Врангель, Восточный проспект, д. 19 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 655 | г. Находка, пос. Врангель, Восточный проспект, д. 27 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 656 | г. Находка, пос. Врангель, Восточный проспект, д. 29 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 657 | г. Находка, пос. Врангель, Восточный проспект, д. 31 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 658 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Невельского, д. 2 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 659 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Невельского, д. 6 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 660 | г. Находка, пос. Козьмино, ул. Набережная, д. 107 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 661 | г. Находка, пос. Козьмино, ул. Набережная, д. 109 | нет | | да | | | да | да | 2024 |
| 662 | г. Находка, пос. Козьмино, ул. Набережная, д. 111 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| 663 | г. Находка, пос. Козьмино, ул. Набережная, д. 112 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 664 | г. Находка, пос. Козьмино, ул. Набережная, д. 113 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 665 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Первостроителей, д. 1 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 666 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Первостроителей, д. 2 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 667 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Первостроителей, д. 3 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 668 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Железнодорожная, д. 1 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 669 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Железнодорожная, д. 2 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 670 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Железнодорожная, д. 4 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 671 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Железнодорожная, д. 7 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 672 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Железнодорожная, д. 9 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 673 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Первостроителей, д. 4 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 674 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Первостроителей, д. 5 | нет | | да | | | да | да | 2024 |
| 675 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Первостроителей, д. 6 | нет | | да | | | да | да | 2024 |
| 676 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Первостроителей, д. 7а | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 677 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Первостроителей, д. 12 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 678 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Первостроителей, д. 13 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 679 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Первостроителей, д. 14б | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 680 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Первостроителей, д. 16а | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 681 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Луговая, д. 15 | нет | | да | | | да | да | 2024 |
| 682 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Луговая, д. 16 | нет | | да | | | да | да | 2024 |
| 683 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Заречная, д. 3 | нет | | да | | | да | да | 2024 |
| 684 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Заречная, д. 4 | нет | | да | | | да | да | 2024 |
| 685 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Заречная, д. 6 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 686 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Луговая, д. 21 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 687 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Луговая, д. 22 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 688 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Луговая, д. 3 | нет | | да | | | да | да | 2024 |
| 689 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Луговая, д. 26 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 690 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Заречная, д. 8 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 691 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Комсомольская, д. 8а | нет | | да | | | да | да | 2024 |
| 692 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Луговая, д. 8 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 693 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Луговая, д. 10 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 694 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Луговая, д. 29 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 695 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Заречная, д. 5 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 696 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Заречная, д. 7 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 697 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Лигова, д. 10 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 698 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Луговая, д. 4 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 699 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Луговая, д. 6 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 700 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Луговая, д. 20 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| 701 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Луговая, д. 25 | нет | | да | | | да | да | 2024 |
| 702 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Комсомольская, д. 5 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 703 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Комсомольская, д. 6 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 704 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Комсомольская, д. 8 | нет | | да | | | да | да | 2024 |
| 705 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Комсомольская, д. 7а | нет | | да | | | да | да | 2024 |
| 706 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Комсомольская, д. 11 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 707 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Комсомольская, д. 12 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 708 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Центральная, д. 4 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 709 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Центральная, д. 6 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 710 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Новая, д. 15 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 711 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Лигова, д. 1 | нет | | да | | | да | да | 2024 |
| 712 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Надибаидзе, д. 2 | нет | | да | | | да | да | 2024 |
| 713 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Надибаидзе, д. 3 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 714 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Надибаидзе, д. 5 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 715 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Комсомольская, д. 13 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 716 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Заводская, д. 17 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 717 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Пограничная, д. 3а | нет | | да | | | да | да | 2024 |
| 718 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Пограничная, д. 5 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 719 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Пограничная, д. 8а | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 720 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Победы, д. 8 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 721 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Победы, д. 9 | нет | | да | | | да | да | 2024 |
| 722 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Победы, д. 11 | нет | | да | | | да | да | 2024 |
| 723 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Лигова, д. 12 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 724 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Лигова, д. 14 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 725 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Лигова, д. 16 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 726 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Пушкинская, д. 25 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 727 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Комсомольская, д. 6а | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 728 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Комсомольская, д. 10 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 729 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Центральная, д. 10 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 730 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Победы, д. 1 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 731 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Победы, д. 3 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 732 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Пограничная, д. 6 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 733 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Пограничная, д. 7а | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| 734 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Пограничная, д. 4 | нет | | да | | | да | да | 2024 |
| 735 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Пограничная, д. 9 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 736 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Победы, д. 2 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 737 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Победы, д. 5 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 738 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Победы, д. 7 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 739 | с. Анна, ул. Набережная, д. 5а | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 740 | с. Анна, ул. Набережная, д. 5 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 741 | с. Анна, ул. Набережная, д. 11 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 742 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Комарова, д. 18 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 743 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Заречная, д. 2 | нет | | да | | | да | да | 2024 |
| 744 | с. Анна, ул. Угловая, д. 2 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 745 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Пушкинская, д. 1 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 746 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Пушкинская, д. 2 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 747 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Пушкинская, д. 3 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 748 | г. Находка, ул. Комсомольская, д. 14 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 749 | г. Находка, ул. Советская, д. 3 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 750 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 38 в | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 751 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 8а | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 752 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 11а м/с | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 753 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 13 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 754 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 13а | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 755 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 44а | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 756 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 68 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 757 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 70 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 758 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 72 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 759 | г. Находка, ул. Мичурина, д. 6 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 760 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Центральная, д. 8 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 761 | г. Находка, ул. Мичурина, д. 8 | да | | да | | | да | да | 2024 |
| 762 | г. Находка, п. Врангель, ул. Невельского, 8 | да | | да | | | да | да | 2024 |

Приложение № 4

к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от «22» ноября 2017 года

№ 1632

**ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА**

**расходов муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018 – 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы | Всего | 100008,820 | 243489,47 | 201160,21 | 108676,01 | 366188,73 | 507450,39 | 508943,13 |
| Федеральный бюджет | 70144,96 | 97849,02 | 95840,00 | 45696,68 | 259015,30 | 333593,34 | 335516,22 |
| Краевой бюджет | 14363,86 | 108140,45 | 91751,42 | 45411,39 | 47738,51 | 148494,05 | 148166,91 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 15500,0 | 37500,00 | 13568,79 | 17567,94 | 59434,92 | 25363,00 | 25260,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа (Приложение № 3) | Всего | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362500,00 | 360000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288550,00 | 286560,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59087,00 | 58680,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14863,00 | 14760,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий общего пользования Находкинского городского округа (Приложение № 2) | Всего | 100008,820 | 126689,47 | 105009,00 | 48629,27 | 94826,18 | 47962,59 | 51955,33 |
| Федеральный бюджет | 70144,96 | 97849,02 | 95840,00 | 45696,68 | 45043,34 | 45043,34 | 48956,22 |
| Краевой бюджет | 14363,86 | 13340,45 | 1960,00 | 932,59 | 919,25 | 919,25 | 999,11 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 15500,0 | 15500,00 | 7209,00 | 2000,00 | 48863,59 | 2000,00 | 2000,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа»  на 2019 – 2024 годы | Всего | 0,00 | 114800,00 | 96151,21 | 60046,74 | 271362,55 | 96987,80 | 96987,80 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213971,96 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 94800,00 | 89791,42 | 44478,80 | 46819,26 | 88487,80 | 88487,80 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 20000,00 | 6359,79 | 15567,94 | 10571,33 | 8500,00 | 8500,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок | Всего | 0,00 | 114800,00 | 96151,21 | 60046,74 | 55229,26 | 96987,80 | 96987,80 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 94800,00 | 89791,42 | 44478,80 | 46819,26 | 88487,80 | 88487,80 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 20000,00 | 6359,79 | 15567,94 | 8410,00 | 8500,00 | 8500,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Благоустройство дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216133,29 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213971,96 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2161,33 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4. | Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды Находкинского городского округа («Активный горожанин») | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание сервиса по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе по Федеральному проекту | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Организация дистанционного обращения граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, осуществление контроля исполнения поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5. | Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц (Приложение № 10) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 5

к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от «22» ноября 2017 года

№ 1632

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского**

**городского округа» на 2018-2024 годы за счет средств бюджета Находкинского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), по годам | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **Программа**  **«Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018 – 2024 годы** | **Управление благоустройства; управление жилищно-коммунального хозяйства администрации НГО**  **МАУК «Международный морской клуб» НГО**  **МАУК «Дом культуры им. Ю. Гагарина» НГО**  **МАУК «Дом молодежи» НГО**  **МАУК «Дом культуры поселок Врангель» НГО**  **МКУ «Управление капитального строительства»** | **851** | **0503** | **21 0 00 00000** | **000** | **69 544,03** | **176 600,29** | **145 096,98** | **57 033,46** | **317 049,17** | **143 947,60** | **148 943,13** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1.** | **Мероприятия программы**  **«Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018 – 2024 годы** | **Управление благоустройства; управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа**  **МАУК «Международный морской клуб» НГО**  **МАУК «Дом культуры им. Ю. Гагарина» НГО**  **МАУК «Дом молодежи» НГО**  **МАУК «Дом культуры поселок Врангель» НГО**  **МКУ «Управление капитального строительства»** | **851** | **0503** | **21 9 00 00000** | **000** | **69 544,03** | **70 634,37** | **48 945,77** | **1 526,39** | **45 686,62** | **46 959,81** | **51 955,33** |
| 1.1 | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа (Приложение № 3) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации НГО | 851 | 0503 | 21 9 01 L5550 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 0503 | 21 9 01 R5550 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 0503 | 21 9 01 27080 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий общего пользования Находкинского городского округа (в том числе проектные, экспертиза сметной документации)  (Приложение № 2) | Управление благоустройства администрации НГО  МАУК «Международный морской клуб» НГО  МАУК «Дом культуры им. Ю. Гагарина» НГО  МАУК «Дом молодежи» НГО  МАУК «Дом культуры поселок Врангель» НГО  МКУ «Управление капитального строительства» | 851 | 0503 | 21 9 02 L5550 | 244 | 58 556,44 |  |  |  |  |  |  |
| 851 | 0503 | 21 9 F2 Д5550 | 244 | 10 987,59 | 5 619,49 | 3 185,74 | 422,84 | 500,88 | 1 774,07 | 1 748,97 |
| 851 | 0503 | 21 9 F2 Д5550 | 244 |  |  |  | 1 103,55 |  |  |  |
| 851 | 0503 | 21 9 F2 55550 | 244 |  | 65 014,88 | 45 760,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 206,36 |
| 851 | 0503 | 21 9 F2 55550 | 244 |  |  |  | 0,00 | 45 185,74 | 45 185,74 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **2.** | **Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа» на 2019 – 2024 годы** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации НГО** | **851** | **0503** | **21 1 01 00000** | **244** | **0,00** | **105 965,92** | **96 151,21** | **55 507,07** | **271 362.55** | **96 987,80** | **96 987,80** |
| 2.1. | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок  (приложение №1 к подпрограмме) |  | 851 | 0503 | 21 1 01 92610 | 244 | 0,00 | 94 800,00 | 89 791,42 | 44 478,80 | 46 819,26 | 88 487,80 | 88 487,80 |
| 851 | 0503 | 21 1 01 S2610 | 244 | 0,00 | 4 989,47 | 4 725,86 | 2 340,99 | 1 448,02 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 851 | 0503 | 21 1 01 Д2610 | 244 | 0,00 | 4 310,08 | 1 010,31 | 8 327,53 | 5 961,98 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2.2. | Благоустройство дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов» (Приложение №3 к подпрограмме) |  | 851 | 0503 | 21 1 02 R5051 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 971,96 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 0503 | 21 1 02 S5051 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 161,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Ценовая экспертиза сметной документации |  | 851 | 0503 | 21 1 01 27080 | 244 | 0,00 | 1866,37 | 623,62 | 359,75 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3 | Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды Находкинского городского округа («Активный горожанин») | Управление благоустройства;  управление информатизации  администрации НГО |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.1. | Создание сервиса по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе по Федеральному проекту | Управление благоустройства;  управление информатизации  администрации НГО |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Организация дистанционного обращения граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, осуществление контроля исполнения поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них | Управление благоустройства;  управление информатизации  администрации НГО |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц (Приложение №10) | Управление благоустройства;  управление землепользования и застройки  администрации НГО |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года | Управление благоустройства;  управление землепользования и застройки  администрации НГО |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 6

к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от « 22 » ноября 2017 года

№ 1632

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Сроки реализации мероприятия | Наименование показателя | | Ед. изм. | | | Показатель реализации мероприятия | | | | | | | | | | | | | | Наименование целевого показателя (индикатора) |
| 2018 год | | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | 14 |
| **1.** | **Задача: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа  (Приложение №3) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа | 2018-2024гг | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов | | | ед. | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных жилых домов к  2024 году составит 36,97% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | 14 |
| **2.** | **Задача: Благоустройство территорий общего пользования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 2. | Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий общего пользования Находкинского городского округа (Приложение №2) | Управлениеблагоустройства администрации НГО  МАУК «Международный морской клуб» НГО  МАУК «Дом культуры им. Ю. Гагарина» НГО  МАУК «Дом молодежи» НГО  МАУК «Дом культуры поселок Врангель» НГО  МКУ «Управление капитального строительства» | 2018-2024гг | Количество территорий общего пользования, на которых произведено комплексное благоустройство | | | ед. | | | 4 | | 3 | | 3 | | 5 | | 4 | | 2 | | 2 | Доля благоустроенных территорий общего пользования  (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон), от общего количества территорий общего пользования к  2024 году составит 100% |
| **3.** | **Подпрограмма: «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа» на 2019 – 2024 годы Задача: Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (Приложение №1 к подпрограмме) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации НГО | 2019-2024 гг | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок | | | ед. | | | 0 | | 80 | | 60 | | 25 | | 22 | | 20 | | 20 | Увеличение количества благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок - на 227 ед. к 2024 году |
| 3.2 | Благоустройство дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») (Приложение №3 к подпрограмме) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации НГО | 2022 год | Количество благоустроенных дворовых территорий | | | ед. | | |  | | - | | - | | - | | 31 | | - | | - | Количество дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») – 31 ед. в 2022 году |
| 3.3 | Ценовая экспертиза сметной документации | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации НГО | 2020 г | Количество смет | | | ед. | | |  | |  | | 60 | | 25 | | 53 | | 20 | | 20 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |
| **4.** | **Отдельные мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача: Вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды Находкинского городского округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды Находкинского городского округа («Активный горожанин»), включающей в себя: | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа  Управление информатизации  администрации Находкинского городского округа | 2020 г-2024 г. | Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды Находкинского городского округа («Активный горожанин») |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды Находкинского городского округа от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Находкинского городского округа до 30% | |
| 4.1. | Создание сервиса по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе по Федеральному проекту |  |  | Создание сервиса по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе по Федеральному проекту | Да/нет (1/0) | | |  | | |  | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |
| 4.2. | Организация дистанционного обращения граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, осуществление контроля исполнения поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них |  |  | Организация дистанционного обращения граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, осуществление контроля исполнения поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них | Да/нет (1/0) | | |  | | |  | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| 5. | Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа  Управление землепользования и застройки  администрации Находкинского городского округа |  | Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц | ед. | | |  | | |  | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Увеличение благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц на 8 ед. к 2020 году | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |
| 6. | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа  Управление землепользования и застройки  администрации Находкинского городского округа |  | Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (земельных участков) об их благоустройстве | ед. | | |  | | |  | |  | | 0 | | 0 | | 2 | | 0 | | Увеличение количества заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве до 2 единиц в 2023 году | |

Приложение № 7

к муниципальной Программе «Формирование

современной городской среды Находкинского

городского округа» на 2018-2022 годы,

утвержденной постановлением администрации

Находкинского городского округа

от «22» ноября 2017 года

№ 1632

Таблица 1. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1. | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых проездов | 1 м2 | 4422 |
| 2. | Стоимость замены бордюрного камня | 1 п м | 2250 |
| 3. | Обеспечение освещения дворовых территорий | 1 светильник | 21511 |
| 4. | Стоимость установки скамьи | штука | 13340 |
| 5. | Стоимость установки урны для мусора | штука | 13227 |

Таблица 2. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного жилого дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Скамья на металлических ножках | **Y:\Оборудование 2014\2212.gif** | Габаритные размеры: 1950х675 мм, Н=820 мм |
| Скамья со спинкой |  | Габаритные размеры: 2085 х770 мм, Н=975 мм |
| Урна металлическая, оцинкованная | 001212-kartochka-tovara_400_400_5_100http://ksil.com/images/cms/thumbs/2ed6b0e58493fce3b3c7aeb1a0faefe425edf0b4/1212-min_200_auto_jpg.jpg | D=490 мм, Н=710 мм, Размеры вставки: D =330 мм, Н=440 мм |
| Светильник консольный  ЖКУ 15-400 | **C:\Users\SRudnitskaya\Desktop\сметы единичные объемы\фото светильник.jpg** | Габаритные размеры: 1950х675 мм, Н=820 мм |

Таблица 3. Нормативная стоимость (единичные расценки)

работ по благоустройству дворовых территорий, входящих

в перечень дополнительных работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1. | Ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест) | 1 м2 | 4422 |
| 2. | Ремонт и устройство водоотводных сооружений | 1 п м | 6553 |
| 3. | Устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок | 1 площадка | 562683 |
| 4. | Озеленение (посадка деревьев) | 1 дерево | 3831 |
| 5. | Озеленение (газоны) | 1 м2 | 564.09 |

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации Находкинского городского округа Е.П.Лункин

Приложение № 8

к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от «22 » ноября 2017 года

№ 1632

**ПОРЯДОК ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ**

**собственников помещений в многоквартирных домах,**

**собственников иных зданий и сооружений, расположенных в**

**границах дворовой территории на выполнение минимального и дополнительного перечня работ**

1. Настоящий Порядок устанавливает условия о форме трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах (далее – заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, в том числе о форме и доле такого участия заинтересованных лиц.

Заинтересованные лица вправе принять участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, предусмотренных муниципальной Программой, путем выбора формы и доли такого участия.

2. Трудовое участие может быть осуществлено в виде выполнения заинтересованными лицами следующих неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора, покраска элементов благоустройства, озеленение территории и т.д.

3. Решение о форме и доле трудового участия принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой территории в муниципальную Программу собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников.

4. Документом, подтверждающим трудовое участие заинтересованных лиц, является отчет, при этом, в качестве приложения к такому отчету предоставляется фото- видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан, которые будут размещаться в средствах массовой информации и сети «Интернет».

Заместитель главы администрации

Находкинского городского округа В.А. Кожевников

ПОДПРОГРАММА

«Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок

Находкинского городского округа»   
на 2019 – 2024 годы

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной Подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа |
| Соисполнитель муниципальной Подпрограммы | Отсутствует |
| Структура муниципальной Подпрограммы. | Мероприятие муниципальной подпрограммы |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной Подпрограммы | Постановление Администрации Приморского края от 30.12.2019 года №944-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020 – 2027 годы |
| Цель муниципальной Подпрограммы | Улучшение состояния территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа |
| Задачи муниципальной Подпрограммы | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2019 – 2024 годах |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной Подпрограммы | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, 80 ед. в 2019 году, 60 ед. в 2020 году, 25 ед. в 2021 году, 22 ед. в 2022 году, 20 ед. в 2023 году, 20 ед. в 2024 году  Количество благоустроенных дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») – 31 ед. в 2022 году. |
| Прогнозная оценка расходов муниципальной Подпрограммы за счет краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы на 2019 – 2024 годы составляет 736 336,10 тыс. руб., в том числе за счет:  - местного бюджета 69 499,06 тыс. руб., в том числе:  2019 год- 20 000,00 тыс. руб.;  2020 год- 6 359,79 тыс. руб.;  2021 год- 15 567,94 тыс. руб.;  2022 год- 10 571,33 тыс. руб.;  2023 год- 8 500,00 тыс. руб.;  2024 год- 8 500,00 тыс. руб.  - краевого бюджета 452 865,08 тыс. руб., в том числе:  2019 год- 94 800,00 тыс. руб.;  2020 год- 89 791,42 тыс. руб.;  2021 год- 44 478,80 тыс. руб.;  2022 год- 46 819,26 тыс. руб.;  2023 год- 88 487,80 тыс. руб.;  2024 год- 88 487,80 тыс. руб.  - федерального бюджета 213 971,96 тыс. руб., в том числе:  2022 год- 213 971,96 тыс. руб.;  2023 год- 0 тыс. руб.;  2024 год- 0 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы за счет краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы на 2019-2024 годы составляет 722 962,35 тыс. руб., в том числе за счет:  - местного бюджета 56 125,31 тыс. руб., в том числе:  2019 год- 11 165,92 тыс. руб.;  2020 год- 6 359,79 тыс. руб.;  2021 год- 11 028,27 тыс. руб.;  2022 год- 10 571,33 тыс. руб.;  2023 год- 8 500,00 тыс. руб.;  2024 год- 8 500,00 тыс. руб.  - краевого бюджета 452 865,08 тыс. руб., в том числе:  2019 год- 94 800,00 тыс. руб.;  2020 год- 89 791,42 тыс. руб.;  2021 год- 44 478,80 тыс. руб.;  2022 год- 46 819,26 тыс. руб.;  2023 год- 88 487,80 тыс. руб.;  2024 год- 88 487,80 тыс. руб.  - федерального бюджета 213 971,96 тыс. руб., в том числе:  2022 год- 213 971,96 тыс. руб.;  2023 год- 0 тыс. руб.;  2024 год- 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение количества благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок с 80 ед. в 2019 году до 227 ед. к 2024 году.  Количество благоустроенных дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») составит в 2022 году до 31 ед. |

1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной Подпрограммы (в том числе основные проблемы)

Настоящая подпрограмма предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с приоритетами государственной политики Российской Федерации и Приморского края в сфере повышения уровня благоустройства дворовых территорий и создания комфортных условий для проживания граждан.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий, оборудованию вблизи многоквартирных домов детских и спортивных площадок.

Дворовые территории многоквартирных домов являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Грамотно обустроенная детская или спортивная площадка - это не только место реализации физических потребностей ребенка, но и место духовного и интеллектуального контакта, где через игры происходит процесс познания окружающего мира. Детская площадка должна стать тем местом, где ребенок с радостью будет проводить свободное время со сверстниками на протяжении многих лет.

Наличие полноценной, эстетически выдержанной детской игровой либо спортивной площадки во дворе жилого дома несет в себе воспитательный, развивающий и профилактический заряд. Позволяет, с одной стороны, осуществлять профилактику безнадзорности среди детей младших и средних возрастов за счет факторов концентрации детей во дворе по месту жительства, надзора со стороны взрослых и родителей, а с другой - развивать коллективные формы игр, физические навыки и умения, отвлекать детей от опасных мест проведения досуга.

На сегодняшний день на некоторых дворовых территориях Находкинского городского округа отсутствуют детские игровые площадки, на некоторых сохранились элементы оборудования детских игровых площадок (качалки, качели, горки, скамейки, песочницы и др.), но они не обеспечивают потребности детей в игровом оборудовании, морально и физически устарели, их состояние представляет собой опасность для детей. Несмотря на положительную тенденцию последних лет, проблема технического состояния большинства придомовых территорий также остается актуальной.

Такое состояние вышеуказанных территорий приводит не только к низкому уровню благоустроенности, но и к отсутствию условий для отдыха и физического развития детей, их приобщению к здоровому образу жизни.

Основным способом в кратчайшие сроки улучшить данную ситуацию является повышение уровня благоустроенности дворовых территорий, установка новых и ремонт существующих детских игровых и спортивных площадок, их поддержание в надлежащем состоянии.

2. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходимо реализовать мероприятия Подпрограммы в период с 2019 года по 2024 год в один этап.

3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации

Сведения о целевом показателе (индикаторе) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации, приведены в [приложении № 1](#P354) Программы.

Методика расчета целевого показателя (индикатора) приведена в разделе 3 Программы.

4. Механизм реализации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы:

1. Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (с участием средств субъекта Приморского края) предусматривает производство следующих работ:

- асфальтирование территорий;

- оборудование детских или спортивных площадок и подходы к ним.

Данный перечень исчерпывающий и не может быть расширен.

2. Благоустройство дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») предусматривает производство следующих работ:

- ремонт дворовых проездов;

- оборудование автомобильных парковок;

- подходы для маломобильных групп населения;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек и урн для мусора;

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- озеленение территорий;

- иные работы, относящиеся к благоустройству дворовых территорий.

Исполнение мероприятий подпрограммы осуществляется посредством реализации следующих этапов:

1. Подача в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края заявки на предоставления субсидии.
2. Проведение общих собраний собственников жилых помещений в многоквартирных домах, отобранных в подпрограмму.
3. Изготовление, согласование и утверждение дизайн-проектов территорий.
4. Подготовка и проведение экспертизы сметной документации территорий.
5. Проведение торгов по благоустройству территорий, заключение контрактов на благоустройство территорий.
6. Приемка выполненных работ.
7. Передача объектов благоустройства в состав общего имущества собственникам помещений многоквартирного дома для их последующего содержания, согласно протоколу общего собрания собственников. Форма акта приема-передачи приведена в Приложении № 2 к подпрограмме.

8. Сроки выполнения работ – до 20 декабря текущего года.

9. Контроль за ходом реализации муниципальной подпрограммы осуществляется общественной комиссией, созданной на основании постановления администрации Находкинского городского округа Приморского края от 16.08.2017 года № 1048 (в редакции постановления от 30.08.2019 года № 1415).

Проведение мероприятий по благоустройству территорий Находкинского городского округа, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих проведению работ по благоустройству, детских и спортивных площадок (приложение № 1) и адресный перечень дворовых территорий, благоустройство которых планируется в рамках реализации планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») (приложение № 3) формируются в пределах расходов, выделенных на реализацию Подпрограммы на год предоставления финансовой поддержки, из числа дворовых территорий, претендующих на получение бюджетных средств и принявших участие в отборе.

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа:

обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

организует реализацию муниципальной подпрограммы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей и индикаторов муниципальной подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;

проводит оценку эффективности реализации муниципальной подпрограммы;

ежеквартально осуществляет мониторинг реализации муниципальной подпрограммы;

подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной подпрограммы, итоговый отчет за весь период реализации муниципальной подпрограммы и представляет их в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа и финансовое управление Находкинского городского округа;

несет ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации для государственной регистрации муниципальной подпрограммы.

1. Прогнозная оценка расходов Подпрограммы

Прогнозная оценка расходов Подпрограммы приведена в Приложении № 4 к Программе.

1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы представлено в Приложении № 5 Программы.

1. Методика оценки эффективности подпрограммы

Методика оценки эффективности подпрограммы приведена в [разделе 7](#P245) Программы.

8. План реализации подпрограммы

План реализации подпрограммы приведен в [приложении № 6](#P1639) к Программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №1

к подпрограмме «Благоустройство территорий, детских и спортивных

площадок на территории Находкинского городского округа» на 2019 – 2024 годы**»**

**Адресный перечень дворовых территорий,**

**подлежащих проведению работу по благоустройству**

**территорий, детских и спортивных площадок**

**2019 год**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес |
| 1 | г.Находка, Астафьева, д. 5а |
| 2 | п.Врангель, Бабкина, д. 1 |
| 3 | г.Находка, Белинского, д.1-д.46 |
| 4 | п.Врангель, Беринга, д. 3 |
| 5 | п.Врангель, Беринга, д.14 |
| 6 | г.Находка, Бокситогорская, д. 47 |
| 7 | г.Находка, Бокситогорская, д. 49 А |
| 8 | п.Врангель, Восточный проспект, д. 23 |
| 9 | г.Находка, Горького, д. 16 Б |
| 10 | г.Находка, Дзержинского, д. 38 |
| 11 | г.Находка, Дзержинского, д. 5 А |
| 12 | г.Находка, Дзержинского, д. 7 |
| 13 | г.Находка, Дзержинского, д. 7Б |
| 14 | г.Находка, Добролюбова, д. 1 |
| 15 | п.Врангель, Железнодорожная, д. 2 |
| 16 | п.Врангель, Железнодорожная, д. 4 |
| 17 | п.Ливадия , Капитана Лигова, д. 10 |
| 18 | г.Находка, Кирова, д. 9 |
| 19 | г.Находка, Кольцевая, д. 4 |
| 20 | г.Находка, Комсомольская, д. 11 |
| 21 | г.Находка, Комсомольская, д. 26 |
| 22 | г.Находка, Комсомольская, д. 32 |
| 23 | г.Находка, Комсомольская, д. 34 |
| 24 | г.Находка, Ленинградская, д. 19 |
| 25 | г.Находка, Ленинградская, д. 22 |
| 26 | г.Находка, Ленинская, д. 20 |
| 27 | п.Ливадия, Луговая, д. 17 |
| 28 | .Ливадия, Луговая, д. 28 |
| 29 | г.Находка, Луначарского, д. 10 а |
| 30 | г.Находка, Перевальная, 106 |
| 31 | г.Находка, Луначарского, д. 20 |
| 32 | г.Находка, Луначарского, д. 2 |
| 33 | г.Находка, Луначарского, д. 6 |
| 34 | г.Находка, Макарова, д.30 |
| 35 | г.Находка, Малиновского, д. 12 |
| 36 | г.Находка, Мичурина, д. 12 |
| 37 | г.Находка, Мичурина, д. 6 |
| 38 | п.Ливадия, Надибаидзе, д. 2 |
| № п/п | Адрес |
| 39 | г.Находка, Нахимовская, д. 21 |
| 40 | г.Находка, Нахимовская, д. 28 |
| 41 | г.Находка, Нахимовская, д. 29 А |
| 42 | г.Находка, Находкинский проспект, 84 |
| 43 | п.Врангель, Невельского, д. 9 |
| 44 | п.Ливадия, Новая, д.15 |
| 45 | г.Находка, Озерный бульвар, 11а |
| 46 | г.Находка, Павлова, д. 15 |
| 47 | г.Находка, Пирогова, д. 54 Б |
| 48 | г.Находка, Пограничная, д. 117 |
| 49 | г.Находка, Пограничная, д. 21 |
| 50 | г.Находка, Пограничная, д. 38 |
| 51 | г.Находка, Пограничная, д. 40 А |
| 52 | г.Находка, Пограничная, д. 40 |
| 53 | п.Южно-Морской, Пограничная, д. 4 |
| 54 | п.Южно-Морской, Пограничная, д. 6 |
| 55 | г.Находка, Постышева, д. 19 |
| 56 | г.Находка, Постышева, д. 21 |
| 57 | г.Находка, Постышева, д. 47 |
| 58 | г.Находка, Постышева, д. 5 |
| 59 | г.Находка, Приморский бульвар, д. 5 |
| 60 | г.Находка, Пугачева, д. 1а |
| 61 | г.Находка, Свердлова, д. 33 |
| 62 | г.Находка, Свердлова, д. 37 |
| 63 | г.Находка, Свердлова, д. 47 |
| 64 | г.Находка, Северный проспект, д. 30 |
| 65 | г.Находка, Северный проспект, д. 34 |
| 66 | г.Находка, Сидоренко, д. 12 |
| 67 | г.Находка, Сидоренко, д. 4 |
| 68 | г.Находка, Снеговая, д. 15 а |
| 69 | г.Находка, Спортивная, д. 17 |
| 70 | г.Находка, Спортивная, д. 7 |
| 71 | г.Находка, Спортивная, д. 5а |
| 72 | г.Находка, Тимирязева, д. 1 корпус Б |
| 73 | г.Находка, Фрунзе, д. 16 |
| 74 | г.Находка, Фрунзе, д. 18 |
| 75 | г.Находка, Фрунзе, д. 8 |
| 76 | г.Находка, Чехова, д. 16 |
| 77 | г.Находка, Школьная, д. 3 |
| 78 | г.Находка, Шоссейная, д. 221 |
| 79 | г.Находка, Энтузиастов бульвар, д. 17 |
| 80 | г.Находка, Постышева, д.43 |

**2020 год**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Адрес |
| 1 | г. Находка, Бокситогорская, д. 2 |
| 2 | п. Южно-Морской, Победы, д. 7 |
| 3 | г. Находка, Пограничная, д. 44 б |
| № п/п | Адрес |
| 4 | г. Находка, Астафьева, д. 5а |
| 5 | г. Находка, Бокситогорская, д. 36; Спортивная, д. 43 |
| 6 | п. Южно-Морской, Победы, д. 11 |
| 7 | г. Находка, Проспект Мира, д. 32а |
| 8 | г. Находка, Малиновского, д. 2 |
| 9 | п. Ливадия, Надибаидзе, д. 3 |
| 10 | г. Находка, Пограничная, д. 50 |
| 11 | г. Находка, Горького, д. 14а |
| 12 | п.Анна, Набережная, д. 5а |
| 13 | г. Находка, Нахимовская, д. 29а |
| 14 | г. Находка, Сидоренко, д. 18 |
| 15 | г. Находка, Горького, д. 2; Горького, д. 2а |
| 16 | г. Находка, Северный проспект, д. 20; Северный проспект, д. 20а |
| 17 | п. Врангель, Восточный проспект, д. 2/2; Восточный проспект, д. 2/3 |
| 18 | г. Находка, Нахимовская, д. 16а |
| 19 | г. Находка, Комсомольская, д. 4; Дзержинского, д. 6 |
| 20 | п. Южно-Морской, Победы, д. 5 |
| 21 | п. Врангель, Беринга, д. 16; Беринга, д. 18 |
| 22 | г. Находка, Шоссейная, д. 171; Шоссейная, д. 171/1 |
| 23 | г. Находка, Нахимовская, д. 35 |
| 24 | г. Находка, Нахимовская, д. 2; Нахимовская, д. 4 |
| 25 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 50 |
| 26 | г. Находка, Нахимовская, д. 19 |
| 27 | п. Врангель, Восточный проспект, д. 33 |
| 28 | г. Находка, Шоссейная, д. 207 |
| 29 | г. Находка, Советская, д. 15 |
| 30 | г. Находка, 25 лет Октября, д. 15 |
| 31 | г. Находка, Пограничная, д. 18 |
| 32 | п. Ливадия, Заречная, д. 4; Заречная, д. 6 |
| 33 | г. Находка, Гагарина, д. 2 |
| 34 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 102; Находкинский проспект, д. 100 |
| 35 | г. Находка, Дзержинского, д. 3а, Дзержинского, д. 1а |
| 36 | г. Находка, Шоссейная, д. 213 |
| 37 | г. Находка, Фрунзе, д. 6 |
| 38 | г. Находка, Спортивная, д. 27, Спортивная, д. 33 |
| 39 | г. Находка, Спортивная, д. 16 |
| 40 | г. Находка, Находскинский проспект, д. 82 |
| 41 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 100 а; Находкинский проспект, д. 102 а; Сенявина, д. 3 |
| 42 | г. Находка, Юбилейная, д. 3 |
| 43 | г. Находка, Пограничная, д. 32 |
| 44 | г. Находка, Озерная, д. 1 |
| 45 | г. Находка, Бокситогорская, д. 43 |
| 46 | г. Находка, Спортивная, д. 30 |
| № п/п | Адрес |
| 47 | г. Находка, Фрунзе, д. 15 |
| 48 | г. Находка, Арсеньева, д. 23 |
| 49 | г. Находка, Ленинградская, д. 18 |
| 50 | г. Находка, Малиновского, д. 19 |
| 51 | г. Находка, Заводская, д. 2, Заводская, д. 3 |
| 52 | г. Находка, Дзержинского, д. 16, Дзержинского, д. 16 а |
| 53 | п. Врангель, Невельского, д. 4; Невельского, д. 6 |
| 54 | г. Находка, Малиновского, д. 5 а |
| 55 | г. Находка, Добролюбова, д. 15 |
| 56 | г. Находка, Чернышевского, д. 5 |
| 57 | г. Находка, Северный проспект, д. 27; Северный проспект, д. 29 |
| 58 | г. Находка, Пирогова, д. 16 |
| 59 | г. Находка, Владивостокская, д. 42 |
| 60 | г. Находка, Рыбацкая, д. 6 |

**2021 год**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Адрес |
| 1 | п. Южно-Морской, Комсомольская, д. 11 |
| 2 | г. Находка, Северный проспект, д. 23 |
| 3 | г. Находка, Астафьева, д. 109 |
| 4 | г. Находка, Арсеньева, д. 21 |
| 5 | п. Врангель, Железнодорожная, д. 5 |
| 6 | г. Находка, Постышева, д. 21, Постышева, д. 23 |
| 7 | г. Находка, Малиновского, д. 20 |
| 8 | г. Находка, Михайловская, д. 101 а |
| 9 | г. Находка, Комсомольская, д. 3 |
| 10 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 100 |
| 11 | г. Находка, Пограничная, д. 119 |
| 12 | п. Врангель, Невельского, д. 5 |
| 13 | п. Врангель, Восточный проспект, д. 17 |
| 14 | п. Врангель, Набережная, д. 113 |
| 15 | г. Находка, бульвар Энтузиастов, д.17 |
| 16 | г. Находка, Пограничная, д. 24 |
| 17 | г. Находка, Пограничная, д. 26 |
| 18 | г. Находка, Ленинградская, д. 3 |
| 19 | п. Врангель, Набережная, д. 112 |
| 20 | г. Находка, Постышева,д. 51 |
| 21 | г. Находка, 25 лет Октября, д. 8 |
| 22 | г. Находка, проспект Мира, д. 8 и проспект Мира, д. 12 |
| 23 | г. Находка, Ленинградская, д. 20 |
| 24 | г. Находка, Спортивная, д. 30 |
| 25 | г. Находка, ул. Постышева, д. 1 |

**2022 год**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Адрес |
| 1 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 21 |
| 2 | г. Находка, ул. Красноармейская, д. 19 |
| 3 | г. Находка, ул. Астафьева, д. 3а |
| 4 | п. Врангель, ул. Бабкина, д. 17 |
| 5 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 23, Находкинский проспект, д. 25 |
| 6 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 34, ул. Спортивная, д. 41 |
| 7 | г. Находка, ул. Куйбышева, д. 4в |
| 8 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 32 |
| 9 | г. Находка, ул. Гагарина, д. 13 |
| 10 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 8 |
| 11 | г. Находка, ул. Постышева, д. 3, ул. Постышева, д. 7 |
| 12 | п. Южно-Морской, ул. Победы, д. 11 |
| 13 | п. Ливадия, ул. Луговая, д. 22 |
| 14 | п. Врангель, ул. Беринга, д. 14 |
| 15 | п. Врангель, ул. Бабкина, 6 |
| 16 | г. Находка, ул. Луначарского, 21 |
| 17 | г. Находка, ул. Сидоренко, 18 |
| 18 | п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 31 |
| 19 | п. Южно-Морской, ул. Пушкинская, 25 |
| 20 | п. Южно-Морской, ул. Комсомольская, 13 |
| 21 | г. Находка, ул. Луначарского, 8а |
| 22 | г. Находка, ул. Малиновского,20 |

Приложение №2

к подпрограмме «Благоустройство территорий, детских и спортивных

площадок на территории Находкинского городского округа» на 2019 – 2024 годы**»**

ФОРМА

**АКТ**

**приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав общего имущества многоквартирного дома для их последующего содержание**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. г. Находка

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адрес объекта благоустройства территории)

Администрация Находкинского городского округа, в лице главы Находкинского городского округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - Заказчик) и представитель собственников помещений многоквартирного дома (МКД), расположенного по адресу: г. Находка, ул. (пр.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, д. \_\_\_ (далее - МКД), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. доверенного лица), действующий на основании протокола общего собрания собственников помещений МКД от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. № \_\_\_ (является неотъемлемой частью акта) (далее - Собственник), составили настоящий акт о том, что Заказчик передает выполненные в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Находкинского городского округа на 2019-2024 гг.», а Собственник принимает:

1. Объекты благоустройства территории: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указываются все объекты благоустройства, выполненные в рамках подпрограммы)

2. Объекты общего пользования, передаваемые для дальнейшей эксплуатации:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указываются элементы малых архитектурных форм, детское игровое и спортивное оборудование, парковочные места и т.д.)

Объекты, указанные в пунктах 1, 2 настоящего акта приема-передачи, подлежат содержанию и текущему ремонту в установленном законом порядке.

**Подписи сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Собственник |

Приложение №3

к подпрограмме «Благоустройство территорий, детских и спортивных

площадок на территории Находкинского городского округа» на 2019 – 2024 годы**»**

Адресный перечень дворовых территорий, благоустройство которых планируется в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»)

|  |  |
| --- | --- |
| № пп | Адрес |
|  | 2022 год |
| 1 | п. Врангель, ул. Невельского, д.8 |
| 2 | г. Находка, ул. Северный проспект, д.23 |
| 3 | п. Врангель, Восточный проспект, д.31 |
| 4 | п. Врангель, Восточный проспект, д.29 |
| 5 | п. Врангель, Восточный проспект, д.27 |
| 6 | г. Находка, ул. Малиновского, д.3 |
| 7 | г. Находка, ул. Советская, д.15 |
| 8 | г. Находка, ул. проспект Мира, д.26 |
| 9 | г. Находка, ул. Тимирязева, д.1 Б |
| 10 | г. Находка, ул. Комсомольская, д.2, д.4 |
| 11 | г. Находка, ул. Постышева, д.2/21 |
| 12 | г. Находка, ул. Арсеньева, д.23 |
| 13 | г. Находка, ул. Арсеньева, д.26 |
| 14 | г. Находка, ул. Арсеньева, д.16 |
| 15 | г. Находка, ул. Дзержинского, д.10 |
| 16 | г. Находка, ул. Пирогова, д.16 |
| 17 | п. Врангель, Восточный проспект, д.19 |
| 18 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д.49 Б |
| 19 | г. Находка, ул. Заводская, д.6 |
| 20 | г. Находка, ул. Пирогова, д.15 |
| 21 | г. Находка, ул. Комсомольская, д.6, д.8, д.10 |
| 22 | г. Находка, ул. Сидоренко, д.3 |
| 23 | г. Находка, Северный проспект, д.18 |
| 24 | г. Находка, ул. Нахимовская, д.16Б |
| 25 | г. Находка, ул. Спортивная, д.8 |
| 26 | г. Находка, ул. Гагарина, д.2 |
| 27 | г. Находка, Находкинский проспект, д.114 |
| 28 | г. Находка, Находкинский проспект, д.110 |
| 29 | г. Находка, Проспект Мира, д.8 |
| 30 | г. Находка, ул. Школьная, д.6 |
| 31 | г. Находка, ул. Горького, д.5 |

Приложение № 9

к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от « 22 » ноября 2017 года

№ 1632

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды**

**Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Показатели (индикаторы) муниципальной Программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа | 2018 | 2024 | Реализация мероприятия позволит увеличить количество благоустроенных дворовых территорий Находкинского городского округа | Реализация минимального перечня работ по благоустройству: ремонт проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн для мусора с трудовым и (или) финансовым участием заинтересованных лиц.  Реализация дополнительного перечня работ: оборудование детских и (или) спортивных площадок; оборудование автомобильных парковок; озеленение территорий с трудовым и финансовым участием заинтересованных лиц | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий общего пользования Находкинского городского округа | Управлениеблагоустройства администрации НГО  МАУК «Международный морской клуб» НГО  МАУК «Дом культуры им. Ю. Гагарина» НГО  МАУК «Дом молодежи» НГО  МАУК «Дом культуры поселок Врангель» НГО  МКУ «Управление капитального строительства» | 2018 | 2024 | Реализация мероприятия позволит увеличить количество благоустроенных общественных территорий Находкинского городского округа | Реализация работ по комплексному благоустройству общественных территорий | Доля благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон), от общего количества территорий общего пользования. |
| 3.Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Находкинского городского округа | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа | 2019 | 2024 | Реализация мероприятия позволит увеличить количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа | Реализация работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок |
| 4. Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды Находкинского городского округа («Активный горожанин») | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа  Управление информатизации администрации Находкинского городского округа | 2020 | 2020 | Реализация мероприятия позволит увеличить долю граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды Находкинского городского округа | Создание цифровой платформы | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды Находкинского городского округа от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Находкинского городского округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа  Управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа | 2019 | 2020 | Реализация мероприятия позволит увеличить количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков об их благоустройстве | Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц. |
| 6. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа  Управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа | 2023 | 2023 | Реализация мероприятия позволит увеличить количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года | Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года |

Приложение № 10

к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от «22» ноября 2017 года № 1632

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование муниципального образования, наименование и адрес объекта** | **Срок выполнения работ** |
| 1 | 2 | 3 |
|  | **Находкинский городской округ** |  |
|  | **Объекты недвижимого имущества** |  |
| 1 | многоквартирные жилые дома с отдельно стоящей надземной автостоянкой закрытого типа в районе Северного проспекта, 32 в г. Находка, Приморского края. 2 этап. Жилой дом № 2 | декабрь 2019 |
| 2 | многоэтажный жилой дом с заглубленной автопарковкой, расположенный в 50 м на юг от жилого дома по адресу: г. Находка, проспект Северный, 23 | 2 квартал 2020 |
| 3 | жилые дома в 50 м на запад от жилого дома № 9 по бульвару Энтузиастов в г. Находке. 2 этап | декабрь 2019 |
| 4 | торгово-выставочный комплекс, в 30 м к северо-западу от проспекта Мира, 49 в г. Находка | декабрь 2019 |
| 5 | многоквартирный 15-ти этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, расположен: г. Находка в 25 м на юго-запад от ул. Куйбышева,4В | 2 квартал 2020 |
| 6 | многоэтажный жилой дом в районе жилого дома №203 по ул. Шоссейная в г. Находка Приморского края | 2 квартал 2020 |
| 7 | многоэтажный жилой дом в 20 м на северо-запад от ул. Бокситогорская, 38 | 4 квартал 2020 |
| 8 | многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями по ул. Шоссейная, д.203 | 3 квартал 2020 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | **Земельные участки** |  |
| 1 | земельный участок под многоквартирным жилым домом с отдельно стоящей надземной автостоянкой закрытого типа в районе Северного проспекта, 32 в г. Находка, Приморского края. 2 этап. Жилой дом № 2 | декабрь 2019 |
| 2 | земельный участок под многоэтажным жилым домом с заглубленной автопарковкой, расположенный в 50 м на юг от жилого дома по адресу: г. Находка, проспект Северный, 23 | 2 квартал 2020 |
| 3 | земельный участок под жилым домом в 50 м на запад от жилого дома № 9 по бульвару Энтузиастов в г. Находке. 2 этап | декабрь 2019 |
| 4 | земельный участок под торгово-выставочным комплексом, в 30 м к северо-западу от проспекта Мира, 49 в г. Находка | декабрь 2019 |
| 5 | Земельный участок под многоквартирным 15-ти этажный жилым домом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой в 25 м на юго-запад от ул. Куйбышева,4В г. Находка | 2 квартал 2020 |
| 6 | Земельный участок под многоэтажный жилой дом в районе жилого дома №203 по ул. Шоссейная в г. Находка Приморского края | 2 квартал 2020 |
| 7 | Земельный участок под многоэтажный жилой дом в 20 м на северо-запад от ул. Бокситогорская, 38 | 4 квартал 2020 |
| 8 | Земельный участок под многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями по ул. Шоссейная, д.203 | 3 квартал 2020 |