Отчет

по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Находкинского городского округа на 05.08.2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Плана  | Содержание мероприятия | Контрольные даты | Ответственный (ФИО, должность) | Ожидаемый результат | Показатель |
| 1. *Изменение условий ведения бизнеса*
 |
| 1.1 | Принята и реализуется муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП, включающая целевые показатели раздела 2 настоящего Плана | 15.04.2019Обнов-лено01.08.2019 | 1. Муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП принята на территории Находкинского городского округа (Постановление от 22.11.2017 № 1631 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 2018-2020 годы")2. Постановление о внесении изменений в данную Программу в части внесения дополнительных целевых показателей утверждено (от 11.07.2019 № 1144)<http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=10436> | Постановление | Да |
| 1.2 | Утвержден состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования, в состав которого входит не менее 50% субъектов МСП | 15.04.2019Обнов-лено01.08.2019 | Постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.05.2019 г. № 832 «О создании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Находкинского городского округа» утверждено новое положение.Исполнение - 76 % на 01.08.2019 (общее количество – 31 человек, в т.ч. 23 представителя субъекта МСП) <http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=3309> на согласовании проект внесения изменений в постановление администрации Находкинского городского округа от 22.05.2019 г. № 832 в части состава Совета.  | Постановление администрации | Да |
| 1.3 | Заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования проходит не реже 1 раза в квартал и на нем рассматриваются вопросы, инициированные субъектами МСП, протоколы (решения) совета публикуются в открытом доступе | 01.08.2019 | В I квартале проведено 1 заседание. Во II квартале (на 01.07.2019 – 4 заседания).На 01.08.2019 - 1.Итого на 01.08.2019 проведено 5 заседаний Совета.План работы Совета, протоколы заседаний и решения размещены на официальном сайте администрации Находкинского городского округа:  <http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=3304>  | Протокол заседания | Да |
| 1.4 | Организован и работает общественный орган по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в рамках Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования. | 15.04.2019обнов-лено01.08.2019 | В соответствии с разделом 3 Положения о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Находкинского городского округа, утвержденного постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.05.2019 № 832 «О создании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Находкинского городского округа» (далее – Совет), в функции Совета входит совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере развития малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа в пределах полномочий Совета. Ссылка для ознакомления с документом [http://www.nakhodka-city.ru/files/torg/Predprin/Protokol%20MSP/Постановление%20Совет.pdf](http://www.nakhodka-city.ru/files/torg/Predprin/Protokol%20MSP/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82.pdf). | Постановление администрации | Да |
| 1.5 | Сформирован, утвержден главой муниципального образования и размещен на официальном сайте администрации реестр видов контроля, с указанием пунктов, частей и статей федеральных и региональных нормативных правовых актов на основании которых осуществляется контроль, контактных данных должностных лиц, ответственных за осуществление каждого вида контроля | 15.04.2019обнов-лено01.08.2019 | Сформирован, утвержден главой Находкинского городского округа и размещен на официальном сайте администрации реестр видов контроля, с указанием пунктов, частей и статей федеральных и региональных нормативных правовых актов на основании которых осуществляется контроль, контактных данных должностных лиц, ответственных за осуществление каждого вида контроля<http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=12141>  | Реестр на сайте | Да |
| 1.7 | По не менее чем 50% видов контроля разработаны и применяются чек-листы  | 01.09.2019 | В работе. | НПА о внедрении чек-листов | Да |
| 1.8 | В муниципальном образовании организован сбор информации субъектов МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности  | 01.07.2019обнов-лено01.08.2019 | Информация размещена на официальном сайте администрации Находкинского городского округа: <http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=12300> | сайт | Да |
| 1.9 | На сайте администрации работает система по принятию жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий  | 01.06.2019обнов-лено01.08.2019 | <http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=12226>  | сайт | да |
| 1.11 | На постоянной основе проводится экспертиза МНПА, оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в публичных консультациях принимают участие представители предпринимательского сообщества | 01.07.2019обнов-лено01.08.2019 | <http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=7398>[http://www.nakhodka-city.ru/files/torg/ocenka/экология%2029.05.19/Заключение.pdf](http://www.nakhodka-city.ru/files/torg/ocenka/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2029.05.19/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf) | Отчет о проведении процедуры ОРВ  | Да  |
| 1.12 | Информация о ходе реализации плана мероприятий по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории НГО ежеквартально публикуется на сайте администрации города | 15.04.201905.07.2019обнов-лено01.08.2019 | Отчеты публикуются на официальном сайте администрации Находкинского городского округа: <http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=12141>  | Размещено на сайте | Да |
| 1.13 | Совместно с краевым центром «Мой бизнес» в городах Владивосток, Артем, Находка, Арсеньев, Уссурийск, Спасск-Дальний, Большой камень организована работа центров «Мой бизнес» | 01.09.2019 | 4 июля состоялось открытие центра «Мой бизнес» в городе Находка. Развитие сети центров в Приморье является одним из ключевых мероприятий в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В режиме «одного окна» предприниматели могут узнать обо всех краевых мерах поддержки малого и среднего бизнеса и сразу же оформить заявку для их получения. Специалисты центра могут помочь предпринимателям в получении займа на льготных условиях или государственной субсидии. Бесплатные консультации, займы, лизинг и кредиты  на льготных условиях, помощь в продвижении товаров на экспорт, повышение квалификации, реклама и выход на конкурентный рынок –  обращение в центр позволит сократить время на решение различных вопросов. «Мой бизнес» находится по адресу: ул. Школьная, 4. Работает в режиме понедельник-пятница с 10.00 до 18.00. Телефон: 8 (4236) 61 05 04. |  |  |
| 2.1 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок ведения реестров муниципального имущества | 01.05.2019 | Информация размещена на официальном сайте администрации Находкинского городского округа: <http://www.duma-nakhodka.ru/docx/?search-results=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%94%D1%83%D0%BC%D1%8B+%E2%84%96+461> | Утвержден НПА | Да |
| 2.2 | Утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - перечни муниципального имущества) | 01.05.2019 | Информация размещена на официальном сайте администрации Находкинского городского округа: <http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=4322>  | Утвержден НПА | Да |
| 2.3 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества | 01.05.2019 | Информация размещена на официальном сайте администрации Находкинского городского округа: <http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=4322>  | Утвержден НПА | Да |
| 2.4 | Дополнены перечни муниципального имущества | 01.09.2019 | Рассмотрено на заседании Совета по развитию МиСП при главе Находкинского городского округа о включении в Перечень 4-х объектов. Проект постановления о внесении изменений в перечень находится на согласовании.  | Прирост числа объектов | 10% |
| 2.7. | Инициировано проведение обучающих семинаров центром «Мой бизнес», включая предложение по теме, месту и дате проведения, информационная поддержка | 15.04.2019 | 4 июля 2019 г. состоялось открытие центра «Мой бизнес» на территории Находкинского городского округа. | Доля участников семинаров от общей численности субъектов МСП | 10% |
| 2.8. | Подготовлены и переданы в центр «Мой бизнес» предложения по консультантам, работающим на территории муниципального образования | 15.04.2019 | Реестр консультантов формирует центр «Мой бизнес» г. Находка. | Реестр консультантов | Да |
| 3.3 | Организация и проведение «Недели предпринимательства» (обучающие мероприятия) с награждением лучших представителей бизнес-сообщества | 26.05.2019 | Приняли участие в обучающих мероприятиях- 269 чел; награждены -10 чел; оказаны консультации органами государственного контроля и надзора -120 чел; оказаны консультации организациями – 71 чел. | Число участников/награждаемых  | 460/10 |

Начальник управления экономики, потребительского

рынка и предпринимательства администрации

Находкинского городского округа Г.В. Корейкина