Отчет по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Находкинского городского округа в 2019 году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Плана  | Содержание мероприятия | Контрольные даты | Ответственный (ФИО, должность) | Ожидаемый результат | Показатель |
| 1. *Изменение условий ведения бизнеса*
 |
| 1.1 | Принята и реализуется муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП, включающая целевые показатели раздела 2 настоящего Плана | 15.04.2019 | 1. Муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП принята на территории Находкинского городского округа (Постановление от 22.11.2017 № 1631 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 2018-2020 годы")2. Проект постановления о внесении изменений в данную Программу в части внесения дополнительных целевых показателей на стадии подготовки.  | Постановление | Да |
| 1.2 | Утвержден состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования, в состав которого входит не менее 50% субъектов МСП | 15.04.2019 | В соответствии с постановлением администрации Находкинского городского округа от 14.12.2016 г. № 1372 на территории Находкинского городского округа работает Совет по малому и среднему предпринимательству при администрации Находкинского городского округа. В соответствии с положениями распоряжения Администрации Приморского края от 13.02.2019 г. № 89-ра «О Стандарте деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на 2019-2020 годы» подготовлен проект постановления администрации Находкинского городского округа «О создании Совета по малому и среднему предпринимательству при главе Находкинского городского округа». Проект направлен в прокуратуру г. Находка на экспертизу. | Распоряжение главы | Да |
| 1.4 | Организован и работает общественный орган по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в рамках Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования. | 15.04.2019 | Подготовленный проект постановления администрации Находкинского городского округа «О создании Совета по малому и среднему предпринимательству при главе Находкинского городского округа». В Функции Совета также вошло "Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере развития малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа в пределах полномочий Совета". | Распоряжение главы | Да |
| 1.8. |  |  | Организован сбор вопросов по таможенному администрированию для встречи с заместителем начальника Находкинской таможни Федеральной Таможенной службы Дальневосточного таможенного управления. Подготовка вопроса по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1Armc8t-jKVsfcoYm\_3nPsgE-syPCr-\_wQuzcm3ziGtk/edit |  |  |
| 1.10 | Утвержден, размещен на официальном сайте МО и реализуется план проведения оценки регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающий вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 15.04.2019 | Информации размещены на официальном сайте администрации Находкинского городского округа: <http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=11671> <http://192.168.6.65/user_page_content.aspx?UPageID=12250>  | Утвержденный график | Да |
| 1.12 | Информация о ходе реализации плана мероприятий по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории НГО ежеквартально публикуется на сайте администрации города | 15.04.2019 | Данный отчет опубликован на официальном сайте администрации Находкинского городского округа: <http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=12141>  | Размещено на сайте | Да |
| 2.1. | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок ведения реестров муниципального имущества | 15.04.2019 | Решением Думы Находкинского городского округа от 13.07. 2005 г. № 461 утверждено положение о порядке управления, владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Находкинского городского округа». |  |  |
| 2.2. | Утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - перечни муниципального имущества) | 15.04.2019 | Решением Думы Находкинского городского округа от 09.12.2009г. № 462-Р утвержден порядок формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества Находкинского городского округа для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям образующим их инфраструктуру их поддержки, а также о порядке и условиях предоставления этого имущества в аренду". |  |  |
| 2.3. | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества | 15.04.2019 | Решением Думы Находкинского городского округа от 09.12.2009 г. № 462-Р утвержден порядок формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества Находкинского городского округа для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям образующим их инфраструктуру их поддержки, а также о порядке и условиях предоставления этого имущества в аренду».Постановлением администрации Находкинского городского округа от 27.06.2014 г. № 1231 утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, за исключением земельных участков, в аренду (безвозмездное пользование)». |  |  |
| 2.7 | Инициировано проведение обучающих семинаров центром «Мой бизнес», включая предложение по теме, месту и дате проведения, информационная поддержка | 15.04.2019 | Согласованы с центром «Мой бизнес» проведение следующих мероприятий:20.05.2019 г. Круглый стол «Доступность финансовых ресурсов в ПК»;21.05.2019 г. Мастер-класс «SMM» | Доля участников семинаров от общей численности субъектов МСП | 10% |
| 2.8 | Подготовлены и переданы в центр «Мой бизнес» предложения по консультантам, работающим на территории муниципального образования | 15.04.2019 | Формирование реестра консультантов центра «Мой бизнес» осуществляет Находкинское местное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» | Реестр консультантов | Да |

Начальник управления экономики, потребительского

рынка и предпринимательства администрации

Находкинского городского округа Г.В. Корейкина