УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Находкинского городского округа

от «22» ноября 2017 года № 1632

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды

Находкинского городского округа» на 2018-2027 годы

**(далее - муниципальная Программа)**

(в ред. Постановлений администрации Находкинского городского округа от 30.03.2018 [№ 505](consultantplus://offline/ref=9CB3AA483A18AFD55BCBCA7ED08B155EDB351129C64CFD4E2AD6F999BD93DDB738EB4CC6888759A70180441E3AF72B5CBA23C8050E64B7810B65B40EiCgBB),

от 26.07.2018 [№ 1352](consultantplus://offline/ref=9CB3AA483A18AFD55BCBCA7ED08B155EDB351129C64FF44520D4F999BD93DDB738EB4CC6888759A70180441E3AF72B5CBA23C8050E64B7810B65B40EiCgBB), от 19.02.2019 [№ 306](consultantplus://offline/ref=9CB3AA483A18AFD55BCBCA7ED08B155EDB351129C64FFD4E21D1F999BD93DDB738EB4CC6888759A70180441E3AF72B5CBA23C8050E64B7810B65B40EiCgBB), от 12.09.2019 [№ 1480](consultantplus://offline/ref=9CB3AA483A18AFD55BCBCA7ED08B155EDB351129C64EF3462BD0F999BD93DDB738EB4CC6888759A70180441E3AF72B5CBA23C8050E64B7810B65B40EiCgBB), от 30.10.2019 [№ 1745](consultantplus://offline/ref=9CB3AA483A18AFD55BCBCA7ED08B155EDB351129C64EF24524D0F999BD93DDB738EB4CC6888759A70180441E3AF72B5CBA23C8050E64B7810B65B40EiCgBB), от 19.12.2019 [№ 2046](consultantplus://offline/ref=9CB3AA483A18AFD55BCBCA7ED08B155EDB351129C649F5452ADCF999BD93DDB738EB4CC6888759A70180441E3AF72B5CBA23C8050E64B7810B65B40EiCgBB), от 17.02.2020 [№ 194](consultantplus://offline/ref=9CB3AA483A18AFD55BCBCA7ED08B155EDB351129C649F4402BD0F999BD93DDB738EB4CC6888759A70180441E3AF72B5CBA23C8050E64B7810B65B40EiCgBB), от 31.03.2020 [№ 465](consultantplus://offline/ref=9CB3AA483A18AFD55BCBCA7ED08B155EDB351129C649F64320D4F999BD93DDB738EB4CC6888759A70180441E3AF72B5CBA23C8050E64B7810B65B40EiCgBB), от 19.08.2020 № 907, от 18.12.2020 № 1360, от 22.04.2021 № 438, от 25.06.2021 № 679, от 30.12.2021 № 1405, от 02.02.2022 № 92, от 08.02.2022 № 118, от 11.05.2022 № 594, от 28.06.2022 № 890, от 05.12.2022 №1868)

**Паспорт муниципальной Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. |
| Соисполнитель муниципальной Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа.  Управление информатизации администрации Находкинского городского округа.  Управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа.  МКУ «Управление капитального строительства». |
| Структура муниципальной Программы |  |
| Подпрограммы | -Подпрограмма №1 «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2027 годы (далее – подпрограмма №1), представлена в приложении № 11 к муниципальной Программе.  -Подпрограмма №2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа» на 2019 – 2027 годы (далее – подпрограмма №2), представлена в приложении №12 к муниципальной Программе. |
| Отдельные мероприятия | -Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды Находкинского городского округа («Активный горожанин»).  -Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления.  -Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года. |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной Программы | Постановление Администрации Приморского края от 31.08.2017 № 356-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018 – 2024 годы.  Постановление Администрации Приморского края от 30.19.2019 № 944-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020 – 2027 годы. |
| Цель муниципальной Программы | Повышение уровня комфортного проживания населения, посредством благоустройства территорий Находкинского городского округа. |
| Задачи муниципальной Программы | 1. Повышение уровня комфортного проживания населения, посредством благоустройства территорий Находкинского городского округа. 2. Улучшение состояния территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа. 3. Вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды Находкинского городского округа. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | Муниципальная Программа будет реализована в один этап в течение 2018-2027 годов. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Целевыми индикаторами и показателями, характеризующими цели и задачи муниципальной Программы, являются:  -доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов: в 2018 году – 36,97%, в 2019 году – 36,97%, в 2020 году – 36,97%, в 2021 году – 36,97%, в 2022 году – 52,4%, в 2023 году – 54,0%, в 2024 году – 54,8%, в 2025 году – 55,7%, в 2026 году – 56,5%, в 2027 году – 57,3%;  -доля благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон), от общего количества территорий общего пользования – в 2018 году – 77,8%, в 2019 году – 77,1%, в 2020 году – 79,2%, в 2021 году – 85,4%, в 2022 году – 87,8%, в 2023 году – 95,9%; в 2024 году – 100,0%, в 2025 году – 100,0 %, в 2026 году – 100%, в 2027 году – 100 %;  -количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, 80 ед. в 2019 году, 60 ед. в 2020 году, 25 ед. в 2021 году, 22 ед. в 2022 году,30 ед. в 2023 году, 20 ед. в 2024 году, 20 ед. в 2025 году, 20 ед. в 2026 году, 20 ед. в 2027 году;  -количество благоустроенных дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») – 31 ед. в 2022 году;  -доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды Находкинского городского округа от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Находкинского городского округа, в 2020 году – 12%, в 2021 году – 15%, в 2022 году – 20%, в 2023 году – 25%, в 2024 году – 30%, в 2025 году – 30%, в 2026 году – 30%, в 2027 году – 30 %;  -количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц, в 2020 году – 8 ед.;  -количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года, в 2024 году – 2 ед. |
| Прогнозная оценка расходов муниципальной Программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Общий объем средств финансирования мероприятий муниципальной программы, составляет 1 886 251,33 тыс. руб., в том числе за счет:  - местного бюджета 170 800,34 тыс. руб., в том числе:  2018 год- 15 500,00 тыс. руб.;  2019 год- 37 500,00 тыс. руб.;  2020 год- 13 568,79 тыс. руб.;  2021 год- 17 567,94 тыс. руб.;  2022 год- 17 494,21 тыс. руб.;  2023 год- 26 769,40 тыс. руб.;  2024 год- 10 600,00 тыс. руб.;  2025 год -10 600,00 тыс. руб.;  2026 год- 10 600,00 тыс. руб.;  2027 год- 10 600,00 тыс. руб.  - краевого бюджета 820 312,22 тыс. руб., в том числе:  2018 год- 14 363,86 тыс. руб.;  2019 год- 108 140,45 тыс. руб.;  2020 год- 91 751,42 тыс. руб.;  2021 год- 45 411,39 тыс. руб.;  2022 год- 47 718,46 тыс. руб.;  2023 год- 153 387,00 тыс. руб.;  2024 год- 89 884,91 тыс. руб.;  2025 год - 89 884,91 тыс. руб.;  2026 год- 89 884,91 тыс. руб.;  2027 год- 89 884,91 тыс. руб.  - федерального бюджета 885 456,72 тыс. руб.,  в том числе:  2018 год- 70 144,96 тыс. руб.;  2019 год- 97 849,02 тыс. руб.;  2020 год- 95 840,00 тыс. руб.;  2021 год- 45 696,68 тыс. руб.;  2022 год- 258 032,57 тыс. руб.;  2023 год- 44 060,61 тыс. руб.;  2024 год- 68 458,22 тыс. руб.;  2025 год - 68 458,22 тыс. руб.;  2026 год- 68 458,22 тыс. руб.;  2027 год- 68 458,22 тыс. руб.  - иных внебюджетных источников 9 682,05 тыс.руб., в том числе:  2022 год – 9 682,05 тыс.руб. |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы на 2018-2027 годы составляет 1 088 247,19 тыс. руб., в том числе за счет:  - местного бюджета 104 791,57 тыс. руб., в том числе:  2018 год- 12 703,48 тыс. руб.;  2019 год- 17 110,49 тыс. руб.;  2020 год- 9 774,33 тыс. руб.;  2021 год- 12 554,66 тыс. руб.;  2022 год- 17 379,21 тыс. руб.;  2023 год- 24 769,40 тыс. руб.;  2024 год- 10 500,00 тыс. руб.;  2025 год - 0,00 тыс. руб.;  2026 год- 0,00 тыс. руб.;  2027 год- 0,00 тыс. руб.  - краевого бюджета 464 687,88 тыс. руб., в том числе:  2018 год- 6 820,87 тыс. руб.;  2019 год- 96 093,80 тыс. руб.;  2020 год- 90 702,04 тыс. руб.;  2021 год- 44 478,80 тыс. руб.;  2022 год- 47 718,46 тыс. руб.;  2023 год- 89 387,00 тыс. руб.;  2024 год- 89 486,91 тыс. руб.;  2025 год - 0,00 тыс. руб.;  2026 год- 0,00 тыс. руб.;  2027 год- 0,00 тыс. руб.  - федерального бюджета 509 085,69 тыс. руб., в том числе:  2018 год- 50 019,68 тыс. руб.;  2019 год- 63 396,00 тыс. руб.;  2020 год- 44 620,61 тыс. руб.;  2021 год- 0,00 тыс. руб.;  2022 год- 258 032,57 тыс. руб.;  2023 год- 44 060,61 тыс. руб.;  2024 год- 48 956,22 тыс. руб.;  2025 год - 0,00 тыс. руб.;  2026 год- 0,00 тыс. руб.;  2027 год- 0,00 тыс. руб.  - иных внебюджетных источников 9 682,05 тыс.руб., в том числе:  2022 год – 9 682,05 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы | Результатами реализации муниципальной Программы являются:  -доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных жилых домов к 2027 году составит 57,3%;  -доля благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) от общего количества муниципальных территорий к 2024 году составит 100%;  -количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок к 2027 году составит 297 ед.;  -количество благоустроенных дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») составит в 2022 году 31 ед.;  -доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды Находкинского городского округа от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Находкинского городского округа, к 2024 году составит 30%;  -количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в 2020 году составит 8 ед.;  -количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (земельных участков) об их благоустройстве в 2024 году составит 2 ед. |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы, в том числе основных проблем.

Основным стратегическим направлением деятельности администрации Находкинского городского округа является обеспечение устойчивого развития территории Находкинского городского округа, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой. И хотя в последние годы и проводилась целенаправленная масштабная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования, необходимость продолжения работы в данном направлении существует и сегодня.

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования Находкинского городского округа. Городская среда должна соответствовать современным нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующей каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по текущему содержанию, благоустройству и озеленению дворовых территорий и территорий общего пользования.

Для получения более достоверной информации об уровне благоустройства дворовых и общественных территорий Находкинского городского округа в 2017 году была проведена работа по их инвентаризации.

Проведенная инвентаризация показала, что актуальной остается проблема приведения придомовых территорий многоквартирных домов в нормативное состояние, по состоянию на 2017 год из 1209 дворовых территорий, расположенных на территории Находкинского городского округа 759 дворовые территории не отвечают современным требованиям и требуют комплексного подхода к благоустройству.

Так значительная часть асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов и подъездных дорог имеют высокую степень износа, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима. Проблемой также является отсутствие освещения дворовых территории. Дополнительно установлено, что оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны) дворовых территорий выполнена в недостаточном количестве.

Возросло количество обращений жителей по отсутствию таких важных элементов благоустройства, как детские игровые и спортивные площадки.

Грамотно обустроенная детская или спортивная площадка - это не только место реализации физических потребностей ребенка, но и место духовного и интеллектуального контакта, где через игры происходит процесс познания окружающего мира. Детская площадка должна стать тем местом, где ребенок с радостью будет проводить свободное время со сверстниками на протяжении многих лет. Наличие полноценной, эстетически выдержанной детской игровой либо спортивной площадки во дворе жилого дома несет в себе воспитательный, развивающий и профилактический заряд. Позволяет, с одной стороны, осуществлять профилактику безнадзорности среди детей младших и средних возрастов за счет факторов концентрации детей во дворе по месту жительства, надзора со стороны взрослых и родителей, а с другой - развивать коллективные формы игр, физические навыки и умения, отвлекать детей от опасных мест проведения досуга.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились. Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить благоприятные условия для отдыха и жизни жителей.

Для комфортного пребывания и жизнедеятельности жителей и гостей Находкинского городского округа одним из важных факторов является наличие мест возможного проведения отдыха и досуга, как то парки, скверы бульвары, набережные и иные общественные территории. Реализация комплексного подхода к обустройству мест общего пользования начата еще в 2017 году при реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2017 год.

В период 2018-2021 годов было проведено благоустройство дворовых территорий в количестве 148 единиц, соответственно, на 01.01.2022 количество дворовых территорий, требующих благоустроительных работ, составило – 611 дворовых территории.

При проведении инвентаризации общественных территорий, с учетом выявленных территорий в 2021 году, установлено, что из 49 единиц существующих объектов благоустройства (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон), проведение работ по комплексному благоустройству требуется выполнить на 17 объектах, на 2 объектах требуется дополнить общественную территорию детскими игровыми площадками.

Также необходимо завершить начатые в 2017 году работы по благоустройству сквера, расположенного в районе ул. Лермонтова в г. Находка. Работы по реконструкции вышеуказанного сквера были начаты к юбилейной дате – 100 - летия образования пограничных войск России в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2017 год. В период 2018-2021 годов было проведено благоустройство общественных территорий в количестве 9 единиц, соответственно, на 01.01.2022 количество общественных территорий, требующих благоустроительных работ, составило – 11 общественных территорий.

Применение программно-целевого метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

-повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

-запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

-запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

-сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Находкинского городского округа.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, приведет к улучшению эстетического облика дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования Находкинского городского округа, а так же будет способствовать повышению уровня комфортности проживания населения, отвечающему современным требованиям.

Проведение мероприятий по благоустройству необходимо проводить с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При реализации муниципальной Программы возможны финансовые риски, которые могут препятствовать достижению поставленной в программе цели. Финансовые риски, связанные с отсутствием или недостаточным финансированием, могут привести к невозможности исполнения мероприятий муниципальной Программы и существующие проблемы ненормативного состояния дворовых территорий и территорий общего пользования, не будет решены в полном объеме. Это потребует внесение изменений в муниципальную Программу с определением первоочередных, приоритетных мероприятий муниципальной Программы.

1.1.Сведения об основных мероприятиях муниципальной Программы.

В целях решения поставленных задач в соответствии с целевой направленностью муниципальной Программы к реализации предусмотрены следующие отдельные мероприятия:

1. Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа.

2. Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий общего пользования Находкинского городского округа

3. Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Находкинского городского округа.

4. Создание цифровой платформы для вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды Находкинского городского округа («Активный горожанин»).

5. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления.

6. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года.

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы приведен в приложении №1 к муниципальной Программе.

2.Сроки и этапы реализации муниципальной Программы.

Реализация мероприятий муниципальной Программы осуществляется в один этап в 2018-2027 годах.

3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной Программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной Программы представлены в Приложении № 2 к муниципальной Программе.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  Показателя (индикатора) | Методика расчета | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, D (%) | D = (P1 \*100%) : P2 , где:  P1–количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов  Р2–общее количество дворовых территорий многоквартирных жилых домов | По итогам проведенной инвентаризации, официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, форма КС-2. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Доля благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон), от общего количества территорий общего пользования, C (%) | С = (С1\*100%) : С 2, где:  С 1 – количество благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон)  С 2– общее количество территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) | По итогам проведенной инвентаризации, официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, форма КС-2. |
| 3 | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок |  | Источником информации служит официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, форма КС-2. |
| 4 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды Находкинского городского округа от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Находкинского городского округа, D (%) | D=(P1х100)/P2, где  Р1 – число граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды Находкинского городского округа;  Р2 – число граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Находкинского городского округа | Источником информации служат данные, отраженные в отчетах по вовлечению граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды Находкинского городского округа от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Находкинского городского округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц |  | Источником информации служат данные, предоставленные управлением землепользования и застройки  администрации Находкинского городского округа |
| 6 | Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года |  | Источником информации служат соглашения, заключенные с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (земельных участков) |
| 7 | Количество благоустроенных дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») |  | Источником информации служит официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, форма КС-2. |

4.Механизм реализации муниципальной Программы.

Механизм реализации мероприятий муниципальной Программы основан на обеспечении достижения запланированных величин целевых индикаторов и показателей, установленных в программе.

Мероприятия муниципальной Программы реализуются:

-посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

-посредством предоставления субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджету Находкинского городского округа и средств бюджета Находкинского городского округа.

При реализации мероприятий муниципальной Программы предусматривается синхронизация с реализуемыми на территории Находкинского городского округа мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование».

Синхронизация также предусматривает реализацию мероприятий в рамках муниципальной Программы с реализацией мероприятий в рамках других муниципальных программ, направленных на достижение показателей национальных проектов.

Контроль за ходом реализации муниципальной Программы осуществляется общественной комиссией, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 16.08.2017 № 1048 «О проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы»

4.1. Реализация подпрограммы №1 муниципальной Программы.

Ответственный исполнитель подпрограммы №1 муниципальной Программы – управление благоустройства администрации Находкинского городского округа, соисполнители - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства».

Мероприятия подпрограммы №1 муниципальной Программы:

1. Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа. Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа.

2. Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий общего пользования Находкинского городского округа. Ответственный исполнитель мероприятия – управление благоустройства Находкинского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства».

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа и комплексному благоустройству территорий общего пользования осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

В рамках мероприятия подпрограммы №1 муниципальной Программы по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов Находкинского городского округа осуществляются:

а) выполнение работ, включающих минимальный перечень видов работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек и урн для мусора.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного жилого дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, приведен в приложении № 9 к муниципальной Программе.

При выполнении минимального перечня работ (по видам работ, не требующих специальной квалификации при их выполнении) по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов доля трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц составляет не менее 5% от общего объема и (или) стоимости работ по благоустройству.

Порядок трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории на выполнение минимального и дополнительного перечня работ приведен в приложении № 10 к муниципальной Программе.

Решение о выполнении работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома принимается при условии принятия в данном многоквартирном жилом доме решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

б) выполнение работ, включающих перечень дополнительных видов работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий.

При выполнении перечня дополнительного вида работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов доля трудового участия заинтересованных лиц составляет не менее 5%, доля финансового участия заинтересованных лиц составляет не менее 20% от общего объема, стоимости работ по благоустройству.

Решение о выполнении дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома принимается при условии реализации минимального перечня работ.

Выполнение работ, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для маломобильных групп населения.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации данного мероприятия – 01 мая года предоставления субсидии, за исключением:

-случаев обжалования действий (бездействий) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки, товаров, работ и услуг в порядке, установленном действующим законодательством, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

-случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

-случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной Программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную Программу, при которых срок заключений продлевается на срок до 15 декабря.

Перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству в рамках муниципальной Программы (далее – перечень дворовых территорий), представлен в приложении № 4 к муниципальной Программе.

Из перечня дворовых территорий при условии принятия такого решения общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией, исключаются территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом, территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации настоящей муниципальной Программы или не приняли решение о благоустройстве в сроки ею установленные.

Также возможно исключение при условии принятия такого решения общественной комиссией дворовых территорий, благоустройство которых выполнено в рамках других муниципальных программ, а также в рамках мероприятий подпрограммы №2 муниципальной Программы, с учетом отсутствия необходимости в работах минимального перечня видов работ.

В рамках мероприятия подпрограммы №1 муниципальной Программы по комплексному благоустройству территорий общего пользования Находкинского городского округа осуществляются:

а) выполнение работ по комплексному благоустройству территории общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) Находкинского городского округа, включающие:

-ремонт твердого покрытия пешеходных дорожек;

-обеспечение освещения;

-установку скамеек;

-установку урн для мусора;

-озеленение;

-иные виды работ.

Выполнение работ, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для маломобильных групп населения.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации данного мероприятия – 01 июля года предоставления субсидии, за исключением:

-случаев обжалования действий (бездействий) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки, товаров, работ и услуг в порядке, установленном действующим законодательством, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

-случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

-случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной Программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную Программу, при которых срок заключений продлевается на срок до 15 декабря.

Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной Программы (далее – перечень общественных территорий), представлен в приложении № 3 к муниципальной Программе.

Из перечня общественных территорий при условии принятия такого решения общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией, исключаются территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом. Также возможно исключение при условии принятия такого решения общественной комиссией общественных территорий, благоустройство которых выполнено за счет средств спонсоров, инвесторов без использования средств федерального/краевого/местного бюджетов, благоустройство которых выполнено в рамках других муниципальных программ.

Благоустройство общественных территорий возможно заинтересованными лицами с использованием иных внебюджетных источников с последующей безвозмездной передачей администрации Находкинского городского округа.

* 1. . Реализация подпрограммы №2 муниципальной Программы.

Ответственный исполнитель подпрограммы №2 муниципальной Программы – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа.

Мероприятия подпрограммы №2:

1. Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (с участием средств субъекта Приморского края) предусматривает производство следующих работ:

-асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов), установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения территории;

-оборудование детских и (или) спортивных площадок.

Данный перечень исчерпывающий и не может быть расширен.

2. Благоустройство дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») предусматривает производство следующих работ:

-ремонт дворовых проездов;

-оборудование автомобильных парковок;

-подходы для маломобильных групп населения;

-обеспечение освещения дворовых территорий;

-установка скамеек и урн для мусора;

-оборудование детских и (или) спортивных площадок;

-озеленение территорий;

-иные работы, относящиеся к благоустройству дворовых территорий.

Исполнение мероприятий подпрограммы осуществляется посредством реализации следующих этапов:

1. Подача в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края заявки на предоставления субсидии.

2. Проведение общих собраний собственников жилых помещений в многоквартирных домах, отобранных в подпрограмму.

3. Изготовление, согласование и утверждение дизайн-проектов территорий.

4. Подготовка и проведение экспертизы сметной документации территорий.

5. Проведение торгов по благоустройству территорий, заключение контрактов на благоустройство территорий.

6. Приемка выполненных работ.

7. Передача объектов благоустройства в состав общего имущества собственникам помещений многоквартирного дома для их последующего содержания, согласно протоколу общего собрания собственников. Форма акта приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав общего имущества многоквартирного дома для их последующего содержание приведена в Приложении № 2 к подпрограмме №2.

8. Сроки выполнения работ – до 20 декабря текущего года.

Проведение мероприятий по благоустройству территорий Находкинского городского округа, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих проведению работ по благоустройству, детских и спортивных площадок (приложение № 1 к подпрограмме №2) и адресный перечень дворовых территорий, благоустройство которых планируется в рамках реализации планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») (приложение № 3 к подпрограмме №2) формируются в пределах расходов, выделенных на реализацию Подпрограммы на год предоставления финансовой поддержки, из числа дворовых территорий, претендующих на получение бюджетных средств и принявших участие в отборе.

4.3. В рамках отдельного мероприятия выполняется разработка цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды Находкинского городского округа («Активный горожанин»), обеспечивающей реализацию следующих функций:

- сервис по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе по Федеральному проекту;

- дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них.

4.4. Отдельное мероприятие: благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённой постановлением Администрации Приморского края от 30.19.2019 № 944-па, на основании паспортов благоустройства территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), уполномоченный орган администрации Находкинского городского округа заключает соглашения с указанными лицами о благоустройстве таких территорий за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц, представлен в приложении №5 к муниципальной Программе.

4.5. Отдельное мероприятие: инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года.

Согласно требованиям Государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённой постановлением Администрации Приморского края от 30.19.2019 № 944-па, на основании паспортов благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки (благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения), уполномоченным органом администрации Находкинского городского округа заключаются соглашения с собственниками (пользователями) домов, собственниками (землепользователями) земельных участков о благоустройстве указанных территорий в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства.

Ответственный исполнитель муниципальной Программы - управление благоустройства администрации Находкинского городского округа:

-обеспечивает разработку муниципальной Программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

-организует реализацию муниципальной Программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы, а также конечных результатов ее реализации;

-ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной Программы;

-ежеквартально осуществляет мониторинг реализации муниципальной Программы;

-подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы (далее - годовой отчет) и представляет его в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства и финансовое управление в срок до 01 марта года, следующего за отчетным;

-размещает ежегодный отчет по муниципальной Программе на официальном сайте Находкинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

-обеспечивает размещение в сети Интернет на официальном сайте Находкинского городского округа в разделе «Муниципальные программы» текст муниципальной Программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа;

-несет ответственность за достоверность и своевременность представления информации для государственной регистрации муниципальной Программы, в течение 3 дней с момента принятия муниципальной Программы или внесения в нее изменений предоставляет в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа сведения для государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования по форме, утвержденной приказом Министра экономического развития Российской Федерации от 11.11.2015 года № 831 «Об установлении требований к форме уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесения в него изменений, порядка ее заполнения и предоставления».

-формирует адресный перечень территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) Находкинского городского округа на основании предложений заинтересованных лиц (граждан, организаций).

Соисполнитель муниципальной Программы - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа:

-обеспечивает разработку и реализацию мероприятия подпрограммы №1 муниципальной Программы, в реализации которого предполагается их участие;

-представляет в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятия подпрограммы №1 муниципальной Программы, в реализации которого принимали участие;

-предоставляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной Программы, оценки эффективности реализации и подготовки годового (итогового) отчета;

-несет ответственность за достижение целевых показателей мероприятия подпрограммы №1 муниципальной Программы, в реализации которого принимали участие;

-формирует адресный перечень дворовых территорий многоквартирных жилых домов Находкинского городского округа, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, на основании заявок заинтересованных лиц, а также проводит его актуализацию;

-обеспечивает нормативное правовое сопровождение для трудового и финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

-обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы №2, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

-организует реализацию муниципальной подпрограммы №2, обеспечивает внесение изменений в муниципальную подпрограмму №2 и несет ответственность за достижение целевых показателей и индикаторов муниципальной подпрограммы №2, а также конечных результатов ее реализации;

-проводит оценку эффективности реализации муниципальной подпрограммы №2;

-ежеквартально осуществляет мониторинг реализации муниципальной подпрограммы №2;

-подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной подпрограммы №2, итоговый отчет за весь период реализации муниципальной подпрограммы №2 и представляет их в управление благоустройства администрации Находкинского городского округа для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной Программы;

Соисполнитель муниципальной Программы - управление информатизации администрации Находкинского городского округа:

-обеспечивает разработку и реализацию мероприятия, входящего в муниципальную Программу, в реализации которого предполагается их участие;

-представляет в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятия входящего в муниципальную Программу, в реализации которого принимали участие;

-предоставляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной Программы, оценки эффективности реализации и подготовки годового (итогового) отчета;

-несет ответственность за достижение целевых показателей мероприятия, входящего в муниципальную Программу, в реализации которого принимали участие.

Соисполнитель муниципальной Программы - управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа:

-обеспечивает разработку и реализацию мероприятия, входящего в муниципальную Программу, в реализации которого предполагается их участие;

-представляет в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятия входящего в муниципальную Программу, в реализации которого принимали участие;

-предоставляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной Программы, оценки эффективности реализации и подготовки годового (итогового) отчета;

-несет ответственность за достижение целевых показателей мероприятия, входящего в муниципальную Программу, в реализации которого принимали участие.

Соисполнитель муниципальной Программы МКУ «Управление капитального строительства»:

-обеспечивает разработку и реализацию мероприятия подпрограммы №1 муниципальной Программы, в реализации которого предполагается их участие;

-представляет в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятия подпрограммы №1 муниципальной Программы, в реализации которого принимали участие;

-предоставляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной Программы, оценки эффективности реализации и подготовки годового (итогового) отчета;

-несет ответственность за достижение целевых показателей мероприятия подпрограммы №1 муниципальной Программы, в реализации которого принимали участие.

5.Прогнозная оценка расходов муниципальной Программы.

Прогнозная оценка расходов муниципальной Программы представлена в Приложении № 6 к муниципальной Программе.

6.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет средств бюджета Находкинского городского округа представлено в Приложении № 7 к муниципальной Программе.

7. Методика оценки эффективности муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы;

- степени соответствия запланированному уровню затрат;

-степени реализации мероприятий муниципальной Программы.

7.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы (подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы), рассчитывается по следующим формулам:

,

где:- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

- фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

- плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) программы рассчитывается по формуле:

*I*ц=,

где: *I*ц - степень реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

*N* - число показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

7.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактических (с учетом кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств бюджета округа в отчетном году) и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде по формуле:

Сфин = ,

где: Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей программы (подпрограммы) в решении Думы Находкинского городского округа о бюджете на отчетный год.

7.3. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

= ,

где: - Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

*Мв* - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

*М* - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей, может считаться выполненным в полном объеме при условии, если фактически достигнутый результат составляет не менее 95% от запланированного.

7.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Э = ,

где: Э - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

*I*ц - степень реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

- Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

7.5. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение *Э* составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение *Э* составляет не менее 0,75.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение *Э* составляет не менее 0,65.

В остальных случаях эффективность реализации - неудовлетворительная.

8. План реализации муниципальной Программы.

План реализации муниципальной Программы представлен в Приложении №8 к муниципальной Программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа  от «22» ноября 2017 года № 1632 |

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды**

**Находкинского городского округа» на 2018-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Показатели (индикаторы) муниципальной Программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа | 2018 | 2027 | Реализация мероприятия позволит увеличить количество благоустроенных дворовых территорий Находкинского городского округа | Реализация минимального перечня работ по благоустройству: ремонт проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн для мусора с трудовым и (или) финансовым участием заинтересованных лиц.  Реализация дополнительного перечня работ: оборудование детских и (или) спортивных площадок; оборудование автомобильных парковок; озеленение территорий с трудовым и финансовым участием заинтересованных лиц | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий общего пользования Находкинского городского округа | Управлениеблагоустройства администрации Находкинского городского округа  МКУ «Управление капитального строительства» | 2018 | 2027 | Реализация мероприятия позволит увеличить количество благоустроенных общественных территорий Находкинского городского округа | Реализация работ по комплексному благоустройству общественных территорий | Доля благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон), от общего количества территорий общего пользования. |
| 3.Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Находкинского городского округа | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа | 2019 | 2027 | Реализация мероприятия позволит увеличить количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа | Реализация работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок |
| 4. Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды Находкинского городского округа («Активный горожанин») | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа  Управление информатизации администрации Находкинского городского округа | 2020 | 2024 | Реализация мероприятия позволит увеличить долю граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды Находкинского городского округа | Создание цифровой платформы | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды Находкинского городского округа от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Находкинского городского округа |
| 5. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа  Управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа | 2019 | 2020 | Реализация мероприятия позволит увеличить количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков об их благоустройстве | Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа  Управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа | 2024 | 2024 | Реализация мероприятия позволит увеличить количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года | Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года |

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа  от «22» ноября 2017 года № 1632 |

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | | | Ожидаемый конечный результат |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма №1 «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2027 годы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 36,97 | 36, 97 | 36,97 | 36,97 | 36,97 | 52,4 | 54,0 | 54,8 | 55,7 | 56,5 | 57,3 | 57,3 |
| 1.2. | Доля благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон), от общего количества территорий общего пользования | % | 71,1 | 77,8 | 77,1 | 79,2 | 85,4 | 87,8 | 95,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма №2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа» на 2019-2027 годы | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок | ед. | 0 | 0 | 80 | 60 | 25 | 22 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 297 |
| 2.2 | Количество благоустроенных дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Отдельные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды Находкинского городского округа от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Находкинского городского округа | % | 5 | - | - | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.2 | Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц | ед. | - | - | - | 8 | - | **-** | - | - | - | - | - | 8 |
| 3.3 | Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа  от «22» ноября 2017 года № 1632 |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния) и подлежащих**

**благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской**

**среды Находкинского городского округа» на 2018-2027 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Находкинский городской округ |  |  |
| 1 | Сквер 100-летия образования пограничных войск России в районе ул. Лермонтова в г. Находке (Приморский край, г. Находка, примерно в 50 м по направлению на восток от ориентира (здание ул. Лермонтова, 1) | 2-ой этап комплексного благоустройства территории сквера (устройство лотков ливневой канализации с восстановлением асфальтобетонного покрытия, устройство пешеходных дорожек, установка леерных ограждений, озеленение, устройство наружного освещения) | 2018 |
| 2 | Сквер (Приморский край, г. Находка в районе ул. Свердлова, 45) | Комплексное благоустройство территории сквера (планировка, устройство наружного освещения, устройство пешеходных дорожек, устройство детских площадок, установка скамеек, урн, озеленение) | 2018 |
| 3 | Сквер в районе ул. Спортивной, 25-27 (Приморский край, г. Находка, в 35 м на восток от ориентира (жилой дом по ул. Спортивная, 25) | 1 этап: планировка, устройство пешеходных дорожек | 2018 |
| 2 этап: устройство наружного освещения, устройство детских/спортивных площадок, установка скамеек, урн, озеленение | 2019 |
| 4 | Сквер (Приморский край, г. Находка, ул. Ленинская) | Комплексное благоустройство территории сквера (планировка, устройство наружного освещения, устройство ограждений, устройство ливневой канализации, устройство пешеходных дорожек, устройство детских площадок, установка скамеек, урн, озеленение) | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Сквер «Радуга» (Приморский край, г. Находка, п. Южно-Морской, примерно в 20 м по направлению на север от ориентира (жилой дом ул. Победы, 2) | Комплексное благоустройство территории сквера (ремонт ливневой канализации, демонтаж ограждения, планировка участка, устройство пешеходных дорожек из брусчатки и а/бетона, установка скамеек, урн и вазонов, озеленение, укрепление откоса, установка декоративных ограждений на входе, устройство наружного освещения) | 2019 |
| 6 | Городской парк культуры и отдыха (Приморский край, г. Находка, ул. Гагарина, примерно в 52 м по направлению на юго-восток от ориентира (здание ул. Гагарина, 10) | 1 этап: ремонт ливневой канализации, замена покрытия пешеходных дорожек | 2019 |
| 2 этап: устройство детских/спортивных площадок, установка малых архитектурных форм (скамьи, урны, столы), устройство наружного освещения, озеленение, ремонт ограждения) | 2020 |
| 7 | Сквер «Богатырь» (Приморский край, г. Находка, в 30 м на северо-восток от ориентира (жилой дом по ул. Молодежная, 7) | 1 этап: восстановление существующей горки | 2020 |
| 2 этап: устройство наружного освещения, замена покрытия пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, устройство спортивных площадок, озеленение | 2021 |
| 8 | Сквер «Русь» (Приморский край, г. Находка, в 40 м на восток от ориентира (здание по ул. Лермонтова, 32) | 1 этап: демонтажные работы, устройство фундаментов под ограждение, замена покрытия пешеходных дорожек, мемориальная архитектура | 2020 |
| 2 этап: устройство ограждения | 2021 |
| 2 этап: замена покрытия пешеходных дорожек, устройство наружного освещения, установка скамеек, урн, озеленение, устройство детской площадки | 2023\* |
| 9 | Сквер Озерный бульвар (Приморский край, г. Находка, в 95 м на запад, в 40 м на северо-запад от ориентира (здание по б-р Озерный, 16) | 1 этап: замена покрытия пешеходных дорожек на земельном участке с кадастровым номером 25:31:010401:10167 | 2021 |
| 1 этап: устройство наружного освещения, установка скамеек, урн, озеленение, установка арт-объекта, ограждение на земельном участке с кадастровым номером 25:31:010401:10167 | 2023\* |
| 2 этап: устройство наружного освещения, замена покрытия пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, озеленение, установка арт-объекта, ограждение на земельном участке с кадастровым номером 25:31:010401:10164, 25:31:010401:10174 | 2022 |
| 10 | Сквер в районе ул. Горького,2 (Приморский край, г. Находка, в 5 м на восток, в 30 м на восток от ориентира (жилой дом по ул. Горького, 2) | Комплексное благоустройство территории сквера (устройство наружного освещения, замена покрытия пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, озеленение) | 2021 |
| 11 | Сквер мемориального комплекса жителям села Козьмино, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. (Приморский край, г. Находка, п. Врангель, примерно в 30 м от ориентира (здание по ул. Первостроителей, 3Б) | 1 этап: устройство наружного освещения, установка бортового камня | 2021 |
| 2 этап : замена покрытия пешеходных зон, установка скамеек, урн, озеленение, устройство детской/спортивной площадок | 2022 |
| 12 | Сквер «Школьный» (Приморский край, г. Находка, в 25 м на юг от ориентира (жилой дом по ул. Постышева, 43) | 1 этап: замена покрытия пешеходных дорожек, устройство наружного освещения, видеонаблюдения, обустройство автомобильной парковки | 2022 |
| 2 этап: устройство детской площадки, установка скамеек, урн, озеленение | 2023 |
| 13 | Сквер в районе «Камень дружбы породненных городов Находка-Майдзуру» (Приморский край, г. Находка, примерно в 250 м по направлению на северо-восток от ориентира (жилой дом по ул. Седова, 2) | 1 этап: благоустройство территории сквера | 2023 |
| 2 этап: благоустройство территории сквера | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | Сквер «Молодежный» (Приморский край, г. Находка, в 80 м на северо-запад от здания по ул. Дзержинского, д. 1) | 1 этап: демонтажные, земляные работы, ремонт ограждения, закупка оборудования | <2020\*> |
| 2 этап: устройство основания площадок, устройство электрического кабеля, монтаж фундаментов | <2021\*> |
| Завершающий этап: ремонт лестниц, устройство детских/спортивных площадок, площадок для отдыха, установка малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, устройство системы водоотведения, устройство системы наружного освещения, озеленение. | 2023 |
| 15 | Видовая площадка № 1 (Приморский край, г. Находка, примерно в 350 м по направлению на северо-восток от ориентира (жилой дом по ул. Водолазная, 10) | Комплексное благоустройство территории (устройство наружного освещения, устройство ограждений, ремонт парапетов, замена покрытия пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, озеленение) | 2022 |
| 16 | Видовая площадка № 2 (Приморский край, г. Находка примерно в 90 м по направлению на северо-восток от ориентира (жилой дом по ул. Водолазная, 10) | Комплексное благоустройство территории (устройство наружного освещения, устройство ограждений, ремонт парапетов, замена покрытия пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, озеленение) | 2023 |
| 17 | Видовая площадка № 3 (Приморский край, г. Находка, примерно в 470 м по направлению на северо-восток от ориентира (жилой дом по ул. Седова, 2) | Комплексное благоустройство территории (планировка, устройство наружного освещения, устройство ограждений, замена покрытия пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, озеленение) | 2024 |
| 18 | Сквер дружбы России и Армении (Приморский край, г. Находка, в 130 м по направлению на восток от ориентира (жилой дом по ул. Седова, 18) | Комплексное благоустройство территории (планировка, устройство наружного освещения, устройство ограждений, замена покрытия пешеходных дорожек, установка малых архитектурных форм, озеленение) | 2022\*\* |
| 19 | Пляж «Коровий» (Приморский край, г. Находка, п. Врангель, в 185 м на юго-запад от ориентира (здание по Восточный пр-т, 23 а) | Благоустройство территории (обустройство спортивных, игровых площадок, установка биотуалетов, пляжных раздевалок, скамеек, урн, ограждения) | 2022\*\* |
| 20 | Сквер в районе стелы Совершеннолетия - монумента в честь преобразования поселка в город (Приморский край, г. Находка, в 20 м на восток от ориентира (жилой дом по ул. Пограничная, 2) | Благоустройство территории (обустройство игровой площадки, устройство наружного освещения, установка скамеек, урн) | 2022\* |

\* - источником финансирования работ по благоустройству являются средства местного бюджета.

\*\* - источником финансирования работ по благоустройству являются иные внебюджетные источники. Элементы благоустройства, движимое имущество переданы в администрацию Находкинского городского округа по Договору пожертвования.

<2020\*> - в 2020 году работы выполнены в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 №1634.

<2021\*> - в 2021 году мероприятия выполнены в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» на 2021 - 2023 годы», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 28.10.2020 № 1148.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Приложение № 4  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа  от «22» ноября 2017 года № 1632 |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния)**

**и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству**

**в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды**

**Находкинского городского округа» на 2018-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования, адрес дворовой территории | Минимальный перечень видов работ | | | | Срок выполнения работ |
| ремонт дворовых проездов | обеспечение освещения дворовых территорий | установка скамеек | установка урн для мусора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Находкинский городской округ** |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Находка, ул. Астафьева, д. 105 | да | да | да | да | <\*-18> |
| 2 | г. Находка, ул. Астафьева, д. 115 | да | да | да | да | <\*-18> |
| 3 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 5 | да | да | да | да | <\*-18> |
| 4 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 5 а | нет | да | да | да | <\*-18> |
| 5 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 15 | нет | да | да | да | <\*-18> |
| 6 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 15а | нет | да | да | да | <\*-18> |
| 7 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 14 | да | да | да | да | <\*-18> |
| 8 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 27 | да | да | да | да | <\*-18> |
| 9 | г. Находка, ул. Омская, д. 6 | нет | да | да | да | <\*-18> |
| 10 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 6 | да | да | да | да | <\*-18> |
| 11 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 19 | да | да | да | да | <\*-18> |
| 12 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 21 | да | да | да | да | <\*-18> |
| 13 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 4 | нет | да | да | да | <\*-18> |
| 14 | г. Находка, ул. 25 Октября, д. 15 | нет | да | да | да | <\*-18> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 102а | да | да | да | да | <\*-18> |
| 16 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 104 | да | да | да | да | <\*-18> |
| 17 | г. Находка, ул. Тимирязева, д. 18 | нет | да | да | да | <\*-18> |
| 18 | г. Находка, ул. Кольцевая, д. 6 | да | да | да | да | <\*-18> |
| 19 | г. Находка, ул. Черняховского, д. 3 | нет | да | да | да | <\*-18> |
| 20 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 21 | да | да | да | да | <\*-18> |
| 21 | г. Находка, ул. Школьная, д. 2 | нет | да | да | да | <\*-18> |
| 22 | г. Находка, ул. Школьная, д. 3 | нет | да | да | да | <\*-18> |
| 23 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 3а (5а) | нет | да | да | да | <\*-18> |
| 24 | г. Находка, ул. Малиновского, д. 5а | да | да | да | да | <\*-18> |
| 25 | г. Находка, ул. Постышева, д. 47 | да | да | да | да | <\*-18> |
| 26 | г. Находка, Северный проспект, д. 13 | нет | да | да | да | <\*-18> |
| 27 | г. Находка, ул. Горького, д. 20 | да | да | да | да | <\*-18> |
| 28 | г. Находка, ул. Свердлова, д. 35 | нет | да | да | да | <\*-18> |
| 29 | г. Находка, ул. Шоссейная, д. 223 | да | да | да | да | <\*-18> |
| 30 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Бабкина, д. 15 | да | да | да | да | <\*-18> |
| 31 | г. Находка, пос. Врангель, Приморский проспект, д. 24 | да | да | да | да | <\*-18> |
| 32 | г. Находка, пос. Козьмино, ул. Набережная, д. 109 | нет | да | да | да | <\*-18> |
| 33 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Комсомольская, д. 8 | нет | да | да | да | <\*-18> |
| 34 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Комсомольская, д. 7а | нет | да | да | да | <\*-18> |
| 35 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Надибаидзе, д. 2 | нет | да | да | да | <\*-18> |
| 36 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Победы, д. 5 | да | да | да | да | <\*-18> |
| 37 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Победы, д. 7 | да | да | да | да | <\*-18> |
| 38 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 22 | нет | да | да | да | <\*-19> |
| 39 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 28 | да | да | да | да | <\*\*-19> |
| 40 | г. Находка, ул. Советская, д. 7а | нет | да | да | да | <\*-19> |
| 41 | г. Находка, ул. Советская, д. 13 | нет | да | да | да | <\*-19> |
| 42 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Луговая, д. 17 | да | да | да | да | <\*\*-19> |
| 43 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 64 а | нет | да | да | да | <\*-19> |
| 44 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 19 | нет | да | да | да | <\*-19> |
| 45 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 7 | нет | да | да | да | <\*-19> |
| 46 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 4 | нет | да | да | да | <\*-19> |
| 47 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 12 | нет | да | да | да | <\*-19> |
| 48 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 19 | да | да | да | да | <\*-19> |
| 49 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 49А | да | да | да | да | <\*\*-19> |
| 50 | г. Находка, ул. Кольцевая, д. 4 | да | да | да | да | <\*\*-19> |
| 51 | г. Находка, ул. Кольцевая, д. 5 | нет | да | да | да | <\*-19> |
| 52 | г. Находка, ул. Ленинская, д. 20 | да | да | да | да | <\*\*-19> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 53 | г. Находка, ул. Седова, д. 13 | нет | да | да | да | <\*-19> |
| 54 | г. Находка, ул. Павлова, д. 15 | да | да | да | да | <\*\*-19> |
| 55 | г. Находка, ул. Комсомольская, д. 26 | да | да | да | да | <\*\*-19> |
| 56 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 1а | нет | да | да | да | <\*-19> |
| 57 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 4 | нет | да | да | да | <\*-19> |
| 58 | г. Находка, ул. Постышева, д. 21 | да | да | да | да | <\*\*-19> |
| 59 | г. Находка, ул. Постышева, д. 23 | нет | да | да | да | <\*-19> |
| 60 | г. Находка, ул. Постышева, д. 19 | нет | да | да | да | <\*\*-19> |
| 61 | г. Находка, Северный проспект, д. 30 | да | да | да | да | <\*\*-19> |
| 62 | г. Находка, ул. Малиновского, д. 2 | да | да | да | да | <\*-19> |
| 63 | г. Находка, пос. Врангель, Восточный проспект, д. 2/2 | да | да | да | да | <\*-19> |
| 64 | г. Находка, пос. Врангель, Восточный проспект, д. 2/3 | да | да | да | да | <\*-19> |
| 65 | г. Находка, ул. Молодежная, д. 5 | нет | да | да | да | <\*-19> |
| 66 | г. Находка, ул. Сидоренко, д. 12 | да | да | да | да | <\*\*-19> |
| 67 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 7 | нет | да | да | да | <\*-19> |
| 68 | г. Находка, Северный проспект, д. 32 | нет | да | да | да | <\*-19> |
| 69 | г. Находка, ул. Горького, д. 22 | нет | да | да | да | <\*-19> |
| 70 | г. Находка, ул. Горького, д. 24 | нет | да | да | да | <\*-19> |
| 71 | г. Находка, ул. Горького, д. 26 | нет | да | да | да | <\*-19> |
| 72 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 21 | нет | да | да | да | <\*-19> |
| 73 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 29 а | да | да | да | да | <\*\*-19> |
| 74 | г. Находка, ул. Свердлова, д. 31 | нет | да | да | да | <\*-19> |
| 75 | г. Находка, ул. Фрунзе, д. 8 | да | да | да | да | <\*\*-19> |
| 76 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Первостроителей, д. 6 | нет | да | да | да | <\*-19> |
| 77 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Луговая, д. 15 | нет | да | да | да | <\*-19> |
| 78 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Луговая, д. 16 | нет | да | да | да | <\*-19> |
| 79 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Заречная, д. 3 | нет | да | да | да | <\*-19> |
| 80 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Заречная, д. 4 | нет | да | да | да | <\*-19> |
| 81 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Луговая, д. 25 | нет | да | да | да | <\*-19> |
| 82 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Лигова, д. 1 | нет | да | да | да | <\*-19> |
| 83 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Пограничная, д. 3а | нет | да | да | да | <\*-19> |
| 84 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Победы, д. 9 | нет | да | да | да | <\*-19> |
| 85 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Победы, д. 11 | нет | да | да | да | <\*-19> |
| 86 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Пограничная, д. 7а | да | да | да | да | <\*-19> |
| 87 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Пограничная, д. 4 | нет | да | да | да | <\*\*-19> |
| 88 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Заречная, д. 2 | нет | да | да | да | <\*-19> |
| 89 | г. Находка, ул. Мичурина, д. 10 | да | да | да | да | <\*-20> |
| 90 | г. Находка, ул. Мичурина, д. 14 | да | да | да | да | <\*-20> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 91 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 32 | да | да | да | да | <\*-20> |
| 92 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 50 | да | да | да | да | <\*-20> |
| 93 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Пушкинская, д. 24 | да | да | да | да | <\*-20> |
| 94 | г. Находка, ул. Астафьева, д. 5а | да | да | да | да | <\*\*-20> |
| 95 | г. Находка, ул. Макарова, д. 30 | да | да | да | да | <\*-20> |
| 96 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 7 | нет | да | да | да | <\*-20> |
| 97 | г. Находка, ул. Крабовая, д. 1 | да | да | да | да | <\*-20> |
| 98 | г. Находка, ул. Крабовая, д. 2 | да | да | да | да | <\*-20> |
| 99 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 13 | да | да | да | да | <\*-20> |
| 100 | г. Находка, ул. Спортивная, д. 39А | да | да | да | да | <\*-20> |
| 101 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 2 | да | да | да | да | <\*-20> |
| 102 | г. Находка, ул. 25 Октября, д. 7 | да | да | да | да | <\*-20> |
| 103 | г. Находка, ул. Черняховского, д. 8 | да | да | да | да | <\*-20> |
| 104 | г. Находка, ул. Школьная, д. 5 | да | да | да | да | <\*-20> |
| 105 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 6 | да | да | да | да | <\*-20> |
| 106 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 8 | да | да | да | да | <\*-20> |
| 107 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 14 | да | да | да | да | <\*-20> |
| 108 | г. Находка, ул. Малиновского, д. 13 | да | да | да | да | <\*-20> |
| 109 | г. Находка, ул. Малиновского, д. 16 | да | да | да | да | <\*-20> |
| 110 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 62 | да | да | да | да | <\*-20> |
| 111 | г. Находка, Почтовый переулок, д. 7 | да | да | да | да | <\*-20> |
| 112 | г. Находка, ул. Постышева, д. 29 | да | да | да | да | <\*-20> |
| 113 | г. Находка, ул. Постышева, д. 35 | да | да | да | да | <\*-20> |
| 114 | г. Находка, ул. Постышева, д. 47а | да | да | да | да | <\*-20> |
| 115 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 29 | да | да | да | да | <\*-20> |
| 116 | г. Находка, ул. Шоссейная, д. 227 | да | да | да | да | <\*-20> |
| 117 | г. Находка, пос. Козьмино, ул. Набережная, д. 107 | да | да | да | да | <\*-20> |
| 118 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Первостроителей, д. 14б | да | да | да | да | <\*-20> |
| 119 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Первостроителей, д. 16а | да | да | да | да | <\*-20> |
| 120 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Победы, д. 1 | да | да | да | да | <\*-20> |
| 121 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Победы, д. 3 | да | да | да | да | <\*-20> |
| 122 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 13а | да | да | да | да | <\*-20> |
| 123 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 119 | да | да | да | да | <\*\*-21> |
| 124 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 2 | да | да | да | да | <\*-21> |
| 125 | г. Находка, ул. Астафьева, д. 27 | да | да | да | да | <\*-21> |
| 126 | г. Находка, ул. Астафьева, д. 109 | да | да | да | да | <\*\*-21> |
| 127 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 12 | да | да | да | да | <\*-21> |
| 128 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 21 | да | да | да | да | <\*\*-21> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 129 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 26 | да | да | да | да | <\*-21> |
| 130 | г. Находка, ул. Лермонтова, д. 4 | да | да | да | да | <\*-21> |
| 131 | г. Находка, ул. Лермонтова, д. 6 | да | да | да | да | <\*-21> |
| 132 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 134 | да | да | да | да | <\*-21> |
| 133 | г. Находка, ул. Гагарина, д. 5 | да | да | да | да | <\*-21> |
| 134 | г. Находка, Почтовый переулок, д. 2 | да | да | да | да | <\*-21> |
| 135 | г. Находка, Озерный бульвар, д. 14 | да | да | да | да | <\*-21> |
| 136 | г. Находка, Озерный бульвар, д. 16 | да | да | да | да | <\*-21> |
| 137 | г. Находка, ул. Молодежная, д. 10 | да | да | да | да | <\*-21> |
| 138 | г. Находка, ул. Молодежная, д. 12 | да | да | да | да | <\*-21> |
| 139 | г. Находка, бульвар Энтузиастов, д. 17 | да | да | да | да | <\*\*-21> |
| 140 | г. Находка, ул. Чехова, д. 12 | да | да | да | да | <\*-21> |
| 141 | г. Находка, ул. Чехова, д. 16 | да | да | да | да | <\*-21> |
| 142 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 28 | да | да | да | да | <\*-21> |
| 143 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 30 | да | да | да | да | <\*-21> |
| 144 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 38 | да | да | да | да | <\*-21> |
| 145 | г. Находка, ул. Фрунзе, д. 15 | да | да | да | да | <\*-21> |
| 146 | г. Находка, пос. Козьмино, ул. Набережная, д. 111 | да | да | да | да | <\*-21> |
| 147 | г. Находка, пос. Козьмино, ул. Набережная, д. 113 | да | да | да | да | <\*-21> |
| 148 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Комсомольская, д. 6 | да | да | да | да | <\*-21> |
| 149 | г. Находка, ул. Советская, д. 15 | да | да | да | да | <\*\*-22> |
| 150 | г. Находка, ул. Астафьева, д. 3а | да | да | да | да | <\*\*-22> |
| 151 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 15 | да | да | да | да | <\*\*-22> |
| 152 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 16 | да | да | да | да | <\*\*-22> |
| 153 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 23 | да | да | да | да | <\*\*-22> |
| 154 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 26 | да | да | да | да | <\*\*-22> |
| 155 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 110 | да | да | да | да | <\*\*-22> |
| 156 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 114 | да | да | да | да | <\*\*-22> |
| 157 | г. Находка, ул. Луначарского, д. 21 | да | да | да | да | <\*\*-22> |
| 158 | г. Находка, ул. Школьная, д. 6 | да | да | да | да | <\*\*-22> |
| 159 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 10 | да | да | да | да | <\*\*-22> |
| 160 | г. Находка, ул. Малиновского, д. 3 | да | да | да | да | <\*\*-22> |
| 161 | г. Находка, ул. Постышева, д. 2/21 | да | да | да | да | <\*\*-22> |
| 162 | г. Находка, ул. Гагарина, д. 2 | да | да | да | да | <\*\*-22> |
| 163 | г. Находка, ул. Гагарина, д. 13 | да | да | да | да | <\*\*-22> |
| 164 | г. Находка, ул. Комсомольская, д. 6 | да | да | да | да | <\*\*-22> |
| 165 | г. Находка, Проспект Мира, д. 8 | да | да | да | да | <\*\*-22> |
| 166 | г. Находка, Проспект Мира, д. 20 | да | да | да | да | <\*-22> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 167 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 49 б | да | да | да | да | <\*\*-22> |
| 168 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 32 | да | да | да | да | <\*\*-22> |
| 169 | г. Находка, ул. Тимирязева, д. 1 б | да | да | да | да | <\*\*-22> |
| 170 | г. Находка, ул. Заводская, д. 6 | да | да | да | да | <\*\*-22> |
| 171 | г. Находка, ул. Сидоренко, д. 3 | да | да | да | да | <\*\*-22> |
| 172 | г. Находка, Северный проспект, д. 23 | нет | да | да | да | <\*\*-22> |
| 173 | г. Находка, ул. Кирова, д. 1 | да | да | да | да | <\*-22> |
| 174 | г. Находка, ул. Фрунзе, д. 11 | да | да | да | да | <\*-22> |
| 175 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Бабкина, д. 17 | да | да | да | да | <\*\*-22> |
| 176 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Беринга, д. 14 | да | да | да | да | <\*\*-22> |
| 177 | г. Находка, пос. Врангель, Восточный проспект, д. 19 | да | да | да | да | <\*\*-22> |
| 178 | г. Находка, пос. Врангель, Восточный проспект, д. 27 | да | да | да | да | <\*\*-22> |
| 179 | г. Находка, пос. Врангель, Восточный проспект, д. 29 | да | да | да | да | <\*\*-22> |
| 180 | г. Находка, пос. Врангель, Восточный проспект, д. 31 | да | да | да | да | <\*\*-22> |
| 181 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Луговая, д. 22 | да | да | да | да | <\*\*-22> |
| 182 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Комсомольская, д. 13 | да | да | да | да | <\*\*-22> |
| 183 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Пушкинская, д. 25 | да | да | да | да | <\*\*-22> |
| 184 | г. Находка, п. Врангель, ул. Невельского, 8 | да | да | да | да | <\*\*-22> |
| 185 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 36а | да | да | да | да | \*\* |
| 186 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 24 | да | да | да | да | \*\* |
| 187 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 36б | да | да | да | да | \*\* |
| 188 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 46 | да | да | да | да | \*\* |
| 189 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 6 | да | да | да | да | \*\* |
| 190 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 8 | да | да | да | да | \*\* |
| 191 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 8 | да | да | да | да | \*\* |
| 192 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 9 | да | да | да | да | \*\* |
| 193 | г. Находка, ул. Черняховского, д. 1 | да | да | да | да | \*\* |
| 194 | г. Находка, ул. Малиновского, д. 17 | да | да | да | да | \*\* |
| 195 | г. Находка, Проспект Мира, д. 30б | да | да | да | да | \*\* |
| 196 | г. Находка, Озерный бульвар, д. 7 | да | да | да | да | \*\* |
| 197 | г. Находка, ул. Комсомольская, д. 34 | да | да | да | да | \*\* |
| 198 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 39 | да | да | да | да | \*\* |
| 199 | г. Находка, ул. Кирова, д. 11 | да | да | да | да | \*\* |
| 200 | г. Находка, пос. Врангель, Приморский проспект, д. 2 | да | да | да | да | \*\* |
| 201 | г. Находка, пос. Врангель, Приморский проспект, д. 4 | да | да | да | да | \*\* |
| 202 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Невельского, д. 2 | да | да | да | да | \*\* |
| 203 | с. Анна, ул. Набережная, д. 5 | да | да | да | да | \*\* |
| 204 | г. Находка, ул. Мичурина, д. 16 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 205 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 36в | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 206 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 38а | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 207 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 58 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 208 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 62а | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 209 | г. Находка, ул. Советская, д. 11 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 210 | г. Находка, ул. Красноармейская, д. 19 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 211 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 10 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 212 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 9/1 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 213 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 21 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 214 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 30 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 215 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 46 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 216 | г. Находка, ул. Мичурина, д. 2 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 217 | г. Находка, ул. Мичурина, д. 24 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 218 | г. Находка, ул. Мичурина, д. 12 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 219 | г. Находка, ул. Мичурина, д. 18 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 220 | г. Находка, ул. Красноармейская, д. 11 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 221 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 18 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 222 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 19 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 223 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 26 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 224 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 28 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 225 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 115 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 226 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 14 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 227 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 52 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 228 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 54 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 229 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 56 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 230 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 113 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 231 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 117 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 232 | г. Находка, переулок Рабочий, д. 1 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 233 | г. Находка, ул. Красноармейская, д. 15 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 234 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 10б | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 235 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 12 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 236 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 38в | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 237 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 40а | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 238 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 44б | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 239 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 64 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 240 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 66 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 241 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Пушкинская, д. 4 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 242 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Комсомольская, д. 7 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 243 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Комсомольская, д. 6а | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 244 | г. Находка, ул. Астафьева, д. 3 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 245 | г. Находка, ул. Астафьева, д. 5 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 246 | г. Находка, ул. Астафьева, д. 11 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 247 | г. Находка, ул. Астафьева, д. 15 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 248 | г. Находка, ул. Астафьева, д. 107 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 249 | г. Находка, ул. Астафьева, д. 112 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 250 | г. Находка, ул. Астафьева, д. 113 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 251 | г. Находка, ул. Астафьева, д. 116 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 252 | г. Находка, ул. Макарова, д. 7, 9 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 253 | г. Находка, ул. Макарова, д. 20 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 254 | г. Находка, ул. Макарова, д. 21 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 255 | г. Находка, ул. Макарова, д. 22 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 256 | г. Находка, ул. Макарова, д. 32 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 257 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 52 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 258 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 54 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 259 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 54 а | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 260 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 54 б | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 261 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 56 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 262 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 58 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 263 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 60 а | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 264 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 60 б | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 265 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 62 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 266 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 64 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 267 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 66 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 268 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 3/50 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 269 | г. Находка, ул. Крабовая, д. 3 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 270 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 1 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 271 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 2 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 272 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 4 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 273 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 10 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 274 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 12 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 275 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 18 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 276 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 36 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 277 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 44 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 278 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 4 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 279 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 10 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 280 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 5 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 281 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 20 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 282 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 1 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 283 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 6 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 284 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 10 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 285 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 11 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 286 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 20 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 287 | г. Находка, ул. Омская, д. 8 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 288 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 8 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 289 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 10 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 290 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 12 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 291 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 14 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 292 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 16 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 293 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 28 | нет | да | да | да | 2024-2027 |
| 294 | г. Находка, ул. Спортивная, д. 16 | нет | да | да | да | 2024-2027 |
| 295 | г. Находка, ул. Спортивная, д. 18 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 296 | г. Находка, ул. Спортивная, д. 26 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 297 | г. Находка, ул. Спортивная, д. 27 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 298 | г. Находка, ул. Спортивная, д. 30 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 299 | г. Находка, ул. Спортивная, д. 35 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 300 | г. Находка, Приморский бульвар, д. 3 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 301 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 34 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 302 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 36 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 303 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 38 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 304 | г. Находка, ул. Спортивная, д. 17 | нет | да | да | да | 2024-2027 |
| 305 | г. Находка, ул. Спортивная, д. 25 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 306 | г. Находка, ул. Спортивная, д. 29 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 307 | г. Находка, ул. Спортивная, д. 31 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 308 | г. Находка, ул. Спортивная, д. 11 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 309 | г. Находка, ул. Спортивная, д. 13 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 310 | г. Находка, ул. Спортивная, д. 15 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 311 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 2 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 312 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 2а | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 313 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 2 б | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 314 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 4 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 315 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 4а | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 316 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 13 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 317 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 14 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 318 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 18 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 319 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 20 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 320 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 22 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 321 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 23 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 322 | г. Находка, ул. Юбилейная, д. 4 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 323 | г. Находка, ул. Юбилейная, д. 6 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 324 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 3 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 325 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 5 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 326 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 7 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 327 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 1 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 328 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 3 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 329 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 5 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 330 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 6 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 331 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 9 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 332 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 9 А | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 333 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 10 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 334 | г. Находка, ул. Ленинградская, д. 11 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 335 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 100а | нет | да | да | да | 2024-2027 |
| 336 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 112 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 337 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 116 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 338 | г. Находка, ул. Юбилейная, д. 1А | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 339 | г. Находка, ул. Юбилейная, д. 3 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 340 | г. Находка, ул. Юбилейная, д. 5 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 341 | г. Находка, ул. Юбилейная, д. 7 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 342 | г. Находка, ул. Юбилейная, д. 8 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 343 | г. Находка, ул. Юбилейная, д. 9 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 344 | г. Находка, ул. 25 Октября, д. 8 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 345 | г. Находка, ул. 25 Октября, д. 14 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 346 | г. Находка, ул. 25 Октября, д. 16 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 347 | г. Находка, ул. 25 Октября, д. 17 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 348 | г. Находка, ул. 25 Октября, д. 18 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 349 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 4 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 350 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 6 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 351 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 8 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 352 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 9 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 353 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 1 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 354 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 9 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 355 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 15 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 356 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 17 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 357 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 19 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 358 | г. Находка, ул. Лермонтова, д. 26 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 359 | г. Находка, ул. Лермонтова, д. 28 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 360 | г. Находка, ул. Лермонтова, д. 30 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 361 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 92 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 362 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 94 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 363 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 96 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 364 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 102 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 365 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 106 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 366 | г. Находка, ул. Сенявина, д. 3 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 367 | г. Находка, ул. Сенявина, д. 5 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 368 | г. Находка, ул. Сенявина, д. 7 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 369 | г. Находка, ул. Сенявина, д. 10 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 370 | г. Находка, ул. Сенявина, д. 12 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 371 | г. Находка, ул. Тимирязева, д. 20 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 372 | г. Находка, ул. Тимирязева, д. 21 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 373 | г. Находка, ул. Тимирязева, д. 23 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 374 | г. Находка, ул. Тимирязева, д. 25 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 375 | г. Находка, ул. Тимирязева, д. 31 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 376 | г. Находка, ул. Тимирязева, д. 32 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 377 | г. Находка, ул. Тимирязева, д. 33 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 378 | г. Находка, ул. Зои Космодемьянской, д. 1 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 379 | г. Находка, ул. Зои Космодемьянской, д. 2 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 380 | г. Находка, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 381 | г. Находка, ул. Зои Космодемьянской, д. 9 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 382 | г. Находка, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 383 | г. Находка, ул. Лермонтова, д. 2 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 384 | г. Находка, ул. Лермонтова, д. 2А | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 385 | г. Находка, ул. Лермонтова, д. 3 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 386 | г. Находка, ул. Лермонтова, д. 3А | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 387 | г. Находка, ул. Лермонтова, д. 4А | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 388 | г. Находка, ул. Лермонтова, д. 5 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 389 | г. Находка, ул. Лермонтова, д. 7 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 390 | г. Находка, ул. Лермонтова, д. 11 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 391 | г. Находка, ул. Парковая, д. 1 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 392 | г. Находка, ул. Парковая, д. 2 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 393 | г. Находка, ул. Парковая, д. 2а, ул. Северная, 3) | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 394 | г. Находка, ул. Парковая, д. 3 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 395 | г. Находка, ул. Парковая, д. 4 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 396 | г. Находка, ул. Северная, д. 3а | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 397 | г. Находка, ул. Северная, д. 4 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 398 | г. Находка, ул. Северная, д. 4а | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 399 | г. Находка, ул. Северная, д. 5 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 400 | г. Находка, ул. Северная, д. 6 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 401 | г. Находка, ул. Северная, д. 7 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 402 | г. Находка, ул. Северная, д. 9 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 403 | г. Находка, ул. Владивостокская, д. 4 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 404 | г. Находка, ул. Владивостокская, д. 28 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 405 | г. Находка, ул. Владивостокская, д. 29 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 406 | г. Находка, ул. Владивостокская, д. 30 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 407 | г. Находка, ул. Владивостокская, д. 31 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 408 | г. Находка, ул. Владивостокская, д. 36 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 409 | г. Находка, ул. Владивостокская, д. 38 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 410 | г. Находка, ул. Владивостокская, д. 40 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 411 | г. Находка, ул. Владивостокская, д. 48 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 412 | г. Находка, ул. Владивостокская, д. 50 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 413 | г. Находка, ул. Владивостокская, д. 54 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 414 | г. Находка, ул. Владивостокская, д. 56 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 415 | г. Находка, ул. Владивостокская, д. 58 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 416 | г. Находка, ул. Кольцевая, д. 43 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 417 | г. Находка, ул. Кольцевая, д. 66 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 418 | г. Находка, ул. Кольцевая, д. 70 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 419 | г. Находка, ул. Ленинская, д. 11 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 420 | г. Находка, ул. Ленинская, д. 12 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 421 | г. Находка, ул. Ленинская, д. 13 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 422 | г. Находка, ул. Ленинская, д. 18 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 423 | г. Находка, ул. Ленинская, д. 21 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 424 | г. Находка, ул. Седова, д. 11 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 425 | г. Находка, ул. Седова, д. 12 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 426 | г. Находка, ул. Черняховского, д. 2 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 427 | г. Находка, ул. Черняховского, д. 4 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 428 | г. Находка, ул. Фруктовая, д. 23 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 429 | г. Находка, ул. Луначарского, д. 2 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 430 | г. Находка, ул. Луначарского, д. 3 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 431 | г. Находка, ул. Луначарского, д. 4 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 432 | г. Находка, ул. Луначарского, д. 4а | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 433 | г. Находка, ул. Луначарского, д. 5 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 434 | г. Находка, ул. Луначарского, д. 22 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 435 | г. Находка, ул. Луначарского, д. 25 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 436 | г. Находка, ул. Луначарского, д. 27 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 437 | г. Находка, ул. Маяковского, д. 4 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 438 | г. Находка, ул. Маяковского, д. 6 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 439 | г. Находка, ул. Маяковского, д. 7 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 440 | г. Находка, ул. Маяковского, д. 8 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 441 | г. Находка, ул. Маяковского, д. 24 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 442 | г. Находка, ул. Маяковского, д. 26 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 443 | г. Находка, ул. Чернышевского, д. 1 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 444 | г. Находка, ул. Чернышевского, д. 2 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 445 | г. Находка, ул. Чернышевского, д. 3 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 446 | г. Находка, ул. Чернышевского, д. 19 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 447 | г. Находка, ул. Чернышевского, д. 21 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 448 | г. Находка, ул. Чернышевского, д. 23 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 449 | г. Находка, ул. Чернышевского, д. 25 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 450 | г. Находка, ул. Чернышевского, д. 27а | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 451 | г. Находка, ул. Чернышевского, д. 32 | да |  | да | да | 2024-2027 |
| 452 | г. Находка, ул. Павлова, д. 1 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 453 | г. Находка, ул. Павлова, д. 11 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 454 | г. Находка, ул. Павлова, д. 17 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 455 | г. Находка, ул. Павлова, д. 19 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 456 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 41а | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 457 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 43 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 458 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 45 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 459 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 49 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 460 | г. Находка, Ленинская, д. 19 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 461 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 22 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 462 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 23 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 463 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 24 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 464 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 25 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 465 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 26 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 466 | г. Находка, ул. Портовая, д. 16 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 467 | г. Находка, ул. Портовая, д. 18 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 468 | г. Находка, ул. Школьная, д. 1 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 469 | г. Находка, ул. Школьная, д. 4 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 470 | г. Находка, ул. Комсомольская, д. 24 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 471 | г. Находка, ул. Комсомольская, д. 28 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 472 | г. Находка, ул. Комсомольская, д. 30 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 473 | г. Находка, ул. Малиновского, д. 4 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 474 | г. Находка, ул. Малиновского, д. 5 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 475 | г. Находка, ул. Малиновского, д. 6 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 476 | г. Находка, ул. Малиновского, д. 7 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 477 | г. Находка, ул. Малиновского, д. 8 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 478 | г. Находка, ул. Малиновского, д. 18 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 479 | г. Находка, ул. Малиновского, д. 19 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 480 | г. Находка, ул. Малиновского, д. 20 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 481 | г. Находка, ул. Малиновского, д. 23 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 482 | г. Находка, ул. Постышева, д. 4 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 483 | г. Находка, ул. Постышева, д. 6 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 484 | г. Находка, ул. Постышева, д. 8 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 485 | г. Находка, ул. Постышева, д. 10 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 486 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 64 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 487 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 64А | нет | да | да | да | 2024-2027 |
| 488 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 64Б | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 489 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 66 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 490 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 66А | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 491 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 68 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 492 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 68 А | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 493 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 70 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 494 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 70 А | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 495 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 1 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 496 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 2 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 497 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 3 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 498 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 10 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 499 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 11 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 500 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 13 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 501 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 15 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 502 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 17 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 503 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 21 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 504 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 98 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 505 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 100 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 506 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 102 | нет | да | да | да | 2024-2027 |
| 507 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 112 | нет | да | да | да | 2024-2027 |
| 508 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 114 | нет | да | да | да | 2024-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 509 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 132 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 510 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 136 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 511 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 138 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 512 | г. Находка, ул. Гагарина, д. 4А | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 513 | г. Находка, ул. Гагарина, д. 3 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 514 | г. Находка, ул. Гагарина, д. 4 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 515 | г. Находка, ул. Гагарина, д. 6 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 516 | г. Находка, ул. Гагарина, д. 8 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 517 | г. Находка, ул. Гагарина, д. 14 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 518 | г. Находка, ул. Гончарова, д. 2 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 519 | г. Находка, ул. Гончарова, д. 6 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 520 | г. Находка, ул. Гончарова, д. 8 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 521 | г. Находка, ул. Гончарова, д. 10 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 522 | г. Находка, ул. Гончарова, д. 12 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 523 | г. Находка, ул. Гончарова, д. 14 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 524 | г. Находка, ул. Гончарова, д. 16 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 525 | г. Находка, ул. Гончарова, д. 18 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 526 | г. Находка, ул. Гончарова, д. 20 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 527 | г. Находка, ул. Зои Космодемьянской, д. 12 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 528 | г. Находка, ул. Лермонтова, д. 1 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 529 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 76 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 530 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 78 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 531 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 80 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 532 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 82 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 533 | г. Находка, ул. Постышева, д. 22 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 534 | г. Находка, ул. Постышева, д. 49 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 535 | г. Находка, ул. Постышева, д. 51 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 536 | г. Находка, Проспект Мира, д. 24 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 537 | г. Находка, Проспект Мира, д. 28 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 538 | г. Находка, Проспект Мира, д. 30 | нет | да | да | да | 2024-2027 |
| 539 | г. Находка, Проспект Мира, д. 30а | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 540 | г. Находка, Проспект Мира, д. 32 | нет | да | да | да | 2024-2027 |
| 541 | г. Находка, Проспект Мира, д. 34 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 542 | г. Находка, Озерный бульвар, д. 11б | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 543 | г. Находка, Озерный бульвар, д. 11в | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 544 | г. Находка, ул. Комсомольская, д. 20 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 545 | г. Находка, ул. Постышева, д. 1 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 546 | г. Находка, ул. Постышева, д. 3 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 547 | г. Находка, ул. Постышева, д. 11 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 548 | г. Находка, ул. Постышева, д. 15 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 549 | г. Находка, ул. Постышева, д. 33/18 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 550 | г. Находка, Проспект Мира, д. 12 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 551 | г. Находка, Проспект Мира, д. 14 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 552 | г. Находка, Проспект Мира, д. 28 а | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 553 | г. Находка, Озерный бульвар, д. 2 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 554 | г. Находка, Озерный бульвар, д. 4 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 555 | г. Находка, Озерный бульвар, д. 12 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 556 | г. Находка, Проспект Мира, д. 22/1 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 557 | г. Находка, Озерный бульвар, д. 7а | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 558 | г. Находка, Озерный бульвар, д. 11 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 559 | г. Находка, Озерный бульвар, д. 11а | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 560 | г. Находка, ул. Постышева, д. 13 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 561 | г. Находка, ул. Постышева, д. 27 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 562 | г. Находка, ул. Постышева, д. 43 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 563 | г. Находка, ул. Постышева, д. 43а | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 564 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 7 а | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 565 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 15 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 566 | г. Находка, ул. Спортивная, д. 18А | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 567 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Невельского, д. 4 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 568 | г. Находка, ул. Минская, д. 1 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 569 | г. Находка, Приморский бульвар, д. 5 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 570 | г. Находка, пос. Врангель, Приморский бульвар, д. 16 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 571 | г. Находка, пос. Врангель, Приморский бульвар, д. 22 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 572 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 5 б | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 573 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 17 а | нет | да | да | да | 2024-2027 |
| 574 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 17 б | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 575 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 17 в | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 576 | г. Находка, ул. Советская, д. 9 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 577 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 17 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 578 | г. Находка, ул. Тимирязева, д. 10 (12, 14) | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 579 | г. Находка, ул. Горького, д. 23 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 580 | г. Находка, ул. Заводская, д. 2 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 581 | г. Находка, ул. Заводская, д. 3 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 582 | г. Находка, ул. Заводская, д. 8 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 583 | г. Находка, ул. Молодежная, д. 2 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 584 | г. Находка, ул. Молодежная, д. 4 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 585 | г. Находка, ул. Молодежная, д. 6 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 586 | г. Находка, ул. Молодежная, д. 9 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 587 | г. Находка, ул. Молодежная, д. 11 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 588 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 48 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 589 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 50 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 590 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 56 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 591 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 25 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 592 | г. Находка, ул. Комсомольская, д. 36 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 593 | г. Находка, ул. Сидоренко, д. 2 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 594 | г. Находка, ул. Сидоренко, д. 4 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 595 | г. Находка, ул. Сидоренко, д. 10 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 596 | г. Находка, ул. Сидоренко, д. 18 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 597 | г. Находка, Северный проспект, д. 3 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 598 | г. Находка, Северный проспект, д. 7 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 599 | г. Находка, Северный проспект, д. 9 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 600 | г. Находка, Северный проспект, д. 11 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 601 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Невельского, д.8 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 602 | г. Находка, пос. Врангель, Восточный проспект, д. 11 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 603 | г. Находка, пос. Врангель, Восточный проспект, д. 23 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 604 | г. Находка, ул. Горького, д. 21 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 605 | г. Находка, ул. Горького, д. 14а, 14б | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 606 | г. Находка, ул. Комсомольская, д. 13 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 607 | г. Находка, ул. Комсомольская, д. 15 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 608 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 7б | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 609 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 13 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 610 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 16 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 611 | г. Находка, ул. Пугачева, д. 1а | нет | да | да | да | 2024-2027 |
| 612 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 32 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 613 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 34 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 614 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 36 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 615 | г. Находка, ул. Горького, д. 9 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 616 | г. Находка, ул. Горького, д. 11 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 617 | г. Находка, ул. Горького, д. 13 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 618 | г. Находка, ул. Горького, д. 28 а | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 619 | г. Находка, ул. Заводская, д. 16 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 620 | г. Находка, ул. Заводская, д. 18 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 621 | г. Находка, ул. Заводская, д. 20 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 622 | г. Находка, ул. Заводская, д. 22 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 623 | г. Находка, ул. Заводская, д. 26 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 624 | г. Находка, ул. Заводская, д. 28 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 625 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 9 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 626 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 9а | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 627 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 23 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 628 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 25 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 629 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 27 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 630 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 27 а | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 631 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 27 б | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 632 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 31 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 633 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 31 б | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 634 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 33 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 635 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 35 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 636 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 37 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 637 | г. Находка, ул. Маяковского, д. 23 а | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 638 | г. Находка, ул. Маяковского, д. 23 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 639 | г. Находка, ул. Свердлова, д. 29 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 640 | г. Находка, ул. Свердлова, д. 33 | нет | да | да | да | 2024-2027 |
| 641 | г. Находка, ул. Свердлова, д. 37 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 642 | г. Находка, ул. Свердлова, д. 39 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 643 | г. Находка, ул. Свердлова, д. 43 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 644 | г. Находка, ул. Свердлова, д. 45 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 645 | г. Находка, ул. Свердлова, д. 47 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 646 | г. Находка, ул. Свердлова, д. 49 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 647 | г. Находка, ул. Кирова, д. 3 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 648 | г. Находка, ул. Кирова, д. 5 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 649 | г. Находка, ул. Кирова, д. 7 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 650 | г. Находка, ул. Кирова, д. 9 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 651 | г. Находка, ул. Кирова, д. 15 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 652 | г. Находка, ул. Кирова, д. 19 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 653 | г. Находка, ул. Фрунзе, д. 4 | нет | да | да | да | 2024-2027 |
| 654 | г. Находка, ул. Фрунзе, д. 6 | нет | да | да | да | 2024-2027 |
| 655 | г. Находка, ул. Фрунзе, д. 10 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 656 | г. Находка, ул. Фрунзе, д. 12 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 657 | г. Находка, ул. Фрунзе, д. 13 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 658 | г. Находка, ул. Фрунзе, д. 16 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 659 | г. Находка, ул. Фрунзе, д. 17 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 660 | г. Находка, ул. Фрунзе, д. 18 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 661 | г. Находка, ул. Фрунзе, д. 18 а | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 662 | г. Находка, ул. Фрунзе, д. 19 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 663 | г. Находка, ул. Шоссейная, д. 203 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 664 | г. Находка, ул. Шоссейная, д. 207 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 665 | г. Находка, ул. Шоссейная, д. 209 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 666 | г. Находка, ул. Шоссейная, д. 213 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 667 | г. Находка, ул. Шоссейная, д. 221 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 668 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Бабкина, д. 1 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 669 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Бабкина, д. 2 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 670 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Бабкина, д. 3 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 671 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Бабкина, д. 7 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 672 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Бабкина, д. 11 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 673 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Бабкина, д. 13 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 674 | г. Находка, пос. Врангель, Восточный проспект, д. 2/1 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 675 | г. Находка, пос. Врангель, Восточный проспект, д. 6а | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 676 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Невельского, д. 5 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 677 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Невельского, д. 7 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 678 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Невельского, д. 9 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 679 | г. Находка, пос. Врангель, Приморский проспект, д. 2а | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 680 | г. Находка, пос. Врангель, Приморский проспект, д. 18 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 681 | г. Находка, пос. Врангель, Приморский проспект, д. 28 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 682 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Беринга, д. 3 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 683 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Беринга, д. 16 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 684 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Беринга, д. 1 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 685 | г. Находка, пос. Врангель, Восточный проспект, д. 33 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 686 | г. Находка, пос. Врангель, Восточный проспект, д. 5 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 687 | г. Находка, пос. Врангель, Восточный проспект, д. 9 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 688 | г. Находка, пос. Врангель, Восточный проспект, д. 17 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 689 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Невельского, д. 6 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 690 | г. Находка, пос. Козьмино, ул. Набережная, д. 112 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 691 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Первостроителей, д. 1 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 692 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Первостроителей, д. 2 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 693 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Первостроителей, д. 3 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 694 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Железнодорожная, д. 1 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 695 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Железнодорожная, д. 2 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 696 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Железнодорожная, д. 4 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 697 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Железнодорожная, д. 7 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 698 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Железнодорожная, д. 9 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 699 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Первостроителей, д. 4 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 700 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Первостроителей, д. 5 | нет | да | да | да | 2024-2027 |
| 701 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Первостроителей, д. 7а | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 702 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Первостроителей, д. 12 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 703 | г. Находка, пос. Врангель, ул. Первостроителей, д. 13 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 704 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Заречная, д. 6 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 705 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Луговая, д. 21 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 706 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Луговая, д. 3 | нет | да | да | да | 2024-2027 |
| 707 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Луговая, д. 26 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 708 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Заречная, д. 8 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 709 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Комсомольская, д. 8а | нет | да | да | да | 2024-2027 |
| 710 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Луговая, д. 8 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 711 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Луговая, д. 10 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 712 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Луговая, д. 29 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 713 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Заречная, д. 5 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 714 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Заречная, д. 7 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 715 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Лигова, д. 10 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 716 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Луговая, д. 4 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 717 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Луговая, д. 6 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 718 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Луговая, д. 20 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 719 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Комсомольская, д. 5 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 720 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Комсомольская, д. 11 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 721 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Комсомольская, д. 12 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 722 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Центральная, д. 4 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 723 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Центральная, д. 6 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 724 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Новая, д. 15 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 725 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Надибаидзе, д. 3 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 726 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Надибаидзе, д. 5 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 727 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Заводская, д. 17 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 728 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Пограничная, д. 5 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 729 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Пограничная, д. 8а | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 730 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Победы, д. 8 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 731 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Лигова, д. 12 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 732 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Лигова, д. 14 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 733 | г. Находка, пос. Ливадия, ул. Лигова, д. 16 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 734 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Комсомольская, д. 6а | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 735 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Комсомольская, д. 10 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 736 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Центральная, д. 10 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 737 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Пограничная, д. 6 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 738 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Пограничная, д. 9 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 739 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Победы, д. 2 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 740 | с. Анна, ул. Набережная, д. 5а | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 741 | с. Анна, ул. Набережная, д. 11 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 742 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Комарова, д. 18 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 743 | с. Анна, ул. Угловая, д. 2 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 744 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Пушкинская, д. 1 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 745 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Пушкинская, д. 2 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 746 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Пушкинская, д. 3 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 747 | г. Находка, ул. Комсомольская, д. 14 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 748 | г. Находка, ул. Советская, д. 3 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 749 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 38 в | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 750 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 8а | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 751 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 11а м/с | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 752 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 13 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 753 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 44а | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 754 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 68 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 755 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 70 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 756 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 72 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 757 | г. Находка, ул. Мичурина, д. 6 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 758 | г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Центральная, д. 8 | да | да | да | да | 2024-2027 |
| 759 | г. Находка, ул. Мичурина, д. 8 | да | да | да | да | 2024-2027 |

<\*-18> - в 2018 году мероприятия выполнены в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной среды обитания населения Находкинского городского округа» на 2018 – 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 №1634.

<\*-19> - в 2019 году мероприятия выполнены в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной среды обитания населения Находкинского городского округа» на 2018 – 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 №1634.

<\*\*-19> - в 2019 году мероприятия выполнены согласно Приложению №1 к подпрограмме №2 муниципальной Программы.

<\*-20> - в 2020 году мероприятия выполнены в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной среды обитания населения Находкинского городского округа» на 2018 – 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 №1634.

<\*\*-20> - в 2020 году мероприятия выполнены согласно Приложению №1 к подпрограмме №2 муниципальной Программы.

<\*-21> - в 2021 году мероприятия выполнены в рамках муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Находкинского городского округа» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 №1633.

<\*\*-21> - в 2021 году мероприятия выполнены согласно Приложению №1 к подпрограмме №2 муниципальной Программы.

<\*-22> - в 2022 году мероприятия выполнены в рамках муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Находкинского городского округа» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 №1633.

<\*\*-22> - в 2022 году мероприятия выполнены согласно Приложению №1 и Приложению №3 к подпрограмме №2 муниципальной Программы.

<\*\*> - в 2023 году планируется выполнение мероприятий согласно Приложению №1 к подпрограмме №2 муниципальной Программы.

2024-2027 - выполнение мероприятий планируется в зависимости от выделяемого финансирования с учетом отбора объектов, подлежащих первоочередному благоустройству.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Приложение № 5  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа  от «22» ноября 2017 года № 1632 |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных**

**участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и**

**индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству**

**за счет средств указанных лиц**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования, наименование и адрес объекта | Срок выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 |
|  | **Находкинский городской округ** |  |
|  | **Объекты недвижимого имущества** |  |
| 1 | многоквартирные жилые дома с отдельно стоящей надземной автостоянкой закрытого типа в районе Северного проспекта, 32 в г. Находка, Приморского края. 2 этап. Жилой дом № 2 | декабрь 2019 |
| 2 | многоэтажный жилой дом с заглубленной автопарковкой, расположенный в 50 м на юг от жилого дома по адресу: г. Находка, проспект Северный, 23 | 2 квартал 2020 |
| 3 | жилые дома в 50 м на запад от жилого дома № 9 по бульвару Энтузиастов в г. Находке. 2 этап | декабрь 2019 |
| 4 | торгово-выставочный комплекс, в 30 м к северо-западу от проспекта Мира, 49 в г. Находка | декабрь 2019 |
| 5 | многоквартирный 15-ти этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, расположен: г. Находка в 25 м на юго-запад от ул. Куйбышева,4В | 2 квартал 2020 |
| 6 | многоэтажный жилой дом в районе жилого дома №203 по ул. Шоссейная в г. Находка Приморского края | 2 квартал 2020 |
| 7 | многоэтажный жилой дом в 20 м на северо-запад от ул. Бокситогорская, 38 | 4 квартал 2020 |
| 8 | многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями по ул. Шоссейная, д.203 | 3 квартал 2020 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | **Земельные участки** |  |
| 1 | земельный участок под многоквартирным жилым домом с отдельно стоящей надземной автостоянкой закрытого типа в районе Северного проспекта, 32 в г. Находка, Приморского края. 2 этап. Жилой дом № 2 | декабрь 2019 |
| 2 | земельный участок под многоэтажным жилым домом с заглубленной автопарковкой, расположенный в 50 м на юг от жилого дома по адресу: г. Находка, проспект Северный, 23 | 2 квартал 2020 |
| 3 | земельный участок под жилым домом в 50 м на запад от жилого дома № 9 по бульвару Энтузиастов в г. Находке. 2 этап | декабрь 2019 |
| 4 | земельный участок под торгово-выставочным комплексом, в 30 м к северо-западу от проспекта Мира, 49 в г. Находка | декабрь 2019 |
| 5 | Земельный участок под многоквартирным 15-ти этажный жилым домом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой в 25 м на юго-запад от ул. Куйбышева,4В г. Находка | 2 квартал 2020 |
| 6 | Земельный участок под многоэтажный жилой дом в районе жилого дома №203 по ул. Шоссейная в г. Находка Приморского края | 2 квартал 2020 |
| 7 | Земельный участок под многоэтажный жилой дом в 20 м на северо-запад от ул. Бокситогорская, 38 | 4 квартал 2020 |
| 8 | Земельный участок под многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями по ул. Шоссейная, д.203 | 3 квартал 2020 |
| 5 | многоквартирный 15-ти этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, расположен: г. Находка в 25 м на юго-запад от ул. Куйбышева,4В | 2 квартал 2020 |
| 6 | многоэтажный жилой дом в районе жилого дома №203 по ул. Шоссейная в г. Находка Приморского края | 2 квартал 2020 |
| 7 | многоэтажный жилой дом в 20 м на северо-запад от ул. Бокситогорская, 38 | 4 квартал 2020 |
| 8 | многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями по ул. Шоссейная, д.203 | 3 квартал 2020 |

|  |
| --- |
| Приложение № 6  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа  от «22» ноября 2017 года № 1632 |

**ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА**

**расходов муниципальной программы «Формирование современной**

**городской среды Находкинского городского округа» на 2018 – 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | |
| 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Программа «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2027 годы | Всего | 100008,82 | 243489,47 | 201160,21 | 108676,01 | 332927,29 | 224217,01 | 168943,13 | 168943,13 | 168943,13 | 168943,13 |
| Федеральный бюджет | 70144,96 | 97849,02 | 95840,00 | 45696,68 | 258032,57 | 44 060,61 | 68458,22 | 68458,22 | 68458,22 | 68458,22 |
| Краевой бюджет | 14363,86 | 108140,45 | 91751,42 | 45411,39 | 47718,46 | 153387,00 | 89884,91 | 89884,91 | 89884,91 | 89884,91 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 15500,0 | 37500,00 | 13568,79 | 17567,94 | 17494,21 | 26769,40 | 10600,00 | 10600,00 | 10600,00 | 10600,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 9682,05 |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма №1 «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2027 годы | Всего | 100008,82 | 128689,47 | 105009,00 | 48629,27 | 57201,92 | 127229,21 | 71955,33 | 71955,33 | 71955,33 | 71955,33 |
| Федеральный бюджет | 70144,96 | 97849,02 | 95840,00 | 45696,68 | 44060,61 | 44060,61 | 68458,22 | 68458,22 | 68458,22 | 68458,22 |
| Краевой бюджет | 14363,86 | 13340,45 | 1960,00 | 932,59 | 899,20 | 64899,20 | 1397,11 | 1397,11 | 1397,11 | 1397,11 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 15500,0 | 17500,00 | 7209,00 | 2000,00 | 2560,06 | 18269,40 | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 9682,05 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа (Приложение № 4) | Всего | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 71955,33 | 71955,33 | 71955,33 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19502,00 | 68458,22 | 68458,22 | 68458,22 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 | 1397,11 | 1397,11 | 1397,11 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий общего пользования Находкинского городского округа (Приложение № 3) | Всего | 100008,82 | 126689,47 | 105009,00 | 48629,27 | 57201,92 | 127229,21 | 51955,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 70144,96 | 97849,02 | 95840,00 | 45696,68 | 44060,61 | 44060,61 | 48956,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 14363,86 | 13340,45 | 1960,00 | 932,59 | 899,20 | 64899,20 | 999,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 15500,0 | 15500,00 | 7209,00 | 2000,00 | 2560,06 | 18269,40 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 9682,05 |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма №2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа» на 2019 – 2027 годы | Всего | 0,00 | 114800,00 | 96151,21 | 60046,74 | 275725,37 | 96987,80 | 96987,80 | 96987,80 | 96987,80 | 96987,80 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213971,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 94800,00 | 89791,42 | 44478,80 | 46819,26 | 88487,80 | 88487,80 | 88487,80 | 88487,80 | 88487,80 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 20000,00 | 6359,79 | 15567,94 | 14934,15 | 8500,00 | 8500,00 | 8500,00 | 8500,00 | 8500,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (приложение №1 к подпрограмме №2) | Всего | 0,00 | 114800,00 | 96151,21 | 60046,74 | 59592,08 | 96987,80 | 96987,80 | 96987,80 | 96987,80 | 96987,80 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 94800,00 | 89791,42 | 44478,80 | 46819,26 | 88487,80 | 88487,80 | 88487,80 | 88487,80 | 88487,80 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 20000,00 | 6359,79 | 15567,94 | 12772,82 | 8500,00 | 8500,00 | 8500,00 | 8500,00 | 8500,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Благоустройство дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов) (приложение №3 к подпрограмме №2) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216133,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213971,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2161,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | Отдельные мероприятия | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды Находкинского городского округа («Активный горожанин») | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Создание сервиса по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе по Федеральному проекту | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Организация дистанционного обращения граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, осуществление контроля исполнения поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц (Приложение №5) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.3. | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Приложение № 7  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа  от «22» ноября 2017 года № 1632 |

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского**

**городского округа» на 2018-2027 годы за счет средств бюджета Находкинского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), по годам | | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022\* | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | **Программа**  **«Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018 – 2027 годы** | **851** | **0503** | **21 0 00 00000** | **000** | **69544,03** | **176600,29** | **145096,98** | **57033,46** | **323130,24** | **158217,01** | **148943,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.** | **Подпрограмма №1 «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2027 годы** | **851** | **0503** | **21 9 00 00000** | **000** | **69544,03** | **70634,37** | **48945,77** | **1526,39** | **47404,87** | **61229,21** | **51955,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1 | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа (Приложение № 4) | 851 | 0503 | 21 9 F2 Д5550 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 0503 | 21 9 F2 55550 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий общего пользования Находкинского городского округа (в том числе проектные, экспертиза сметной документации)  (Приложение № 3) | 851 | 0503 | 21 9 02 L5550 | 244 | 58556,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 851 | 0503 | 21 9 F2 Д5550 | 244 | 10987,59 | 5619,49 | 3185,74 | 422,84 | 2211,13 | 16043,47 | 1748,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 0503 | 21 9 F2 Д5550 | 244 |  |  |  | 1103,55 | 8,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 851 | 0503 | 21 9 F2 55550 | 244 |  | 65014,88 | 45760,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50206,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 0503 | 21 9 F2 55550 | 244 |  |  |  | 0,00 | 45185,74 | 45185,74 |  |  |  |  |
| **2.** | **Подпрограмма №2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа» на 2019 – 2024 годы** | **851** | **0503** | **21 1 01 00000** | **244** | **0,00** | **105965,92** | **96151,21** | **55507,07** | **275725,37** | **96987,80** | **96987,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок  (приложение №1 к подпрограмме №2) | 851 | 0503 | 21 1 01 92610 | 244 | 0,00 | 94800,00 | 89791,42 | 44478,80 | 46819,26 | 88487,80 | 88487,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 0503 | 21 1 01 S2610 | 244 | 0,00 | 4989,47 | 4725,86 | 2340,99 | 1448,02 | 2736,74 | 2736,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 0503 | 21 1 01 Д2610 | 244 | 0,00 | 4310,08 | 1010,31 | 8327,53 | 8309,41 | 4763,26 | 4763,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.2. | Благоустройство дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов» (Приложение №3 к подпрограмме №2) | 851 | 0503 | 21 1 02 R5051 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216133,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Ценовая экспертиза сметной документации | 851 | 0503 | 21 1 01 27080 | 244 | 0,00 | 1866,37 | 623,62 | 359,75 | 3015,39 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Отдельные мероприятия |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды Находкинского городского округа («Активный горожанин») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Создание сервиса по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе по Федеральному проекту |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.1.2. | Организация дистанционного обращения граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, осуществление контроля исполнения поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц (Приложение №5) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.3. | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* - в рамках реализации мероприятия выполнение работ по комплексному благоустройству территорий общего пользования Находкинского городского округа (в том числе проектные, экспертиза сметной документации) подпрограммы №1 «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2027 годы сумма иных внебюджетных источников составила 9682,05 тыс. рублей.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Приложение № 8  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа  от «22» ноября 2017 года № 1632 |

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**

**муниципальной программы «Формирование современной городской**

**среды Находкинского городского округа» на 2018-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Сроки реализации мероприятия | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель реализации мероприятия | | | | | | | | | | Наименование целевого показателя (индикатора) |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2027 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа,**  **в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа  (Приложение №4) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа | 2018-2027 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных жилых домов к  2027 году составит 57,3% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Задача: Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий общего пользования Находкинского городского округа (Приложение №3) | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа  МКУ «Управление капитального строительства» | 2018-2027 | Количество территорий общего пользования, на которых произведено комплексное благоустройство | ед. | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | Доля благоустроенных территорий общего пользования  (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон), от общего количества территорий общего пользования к  2024 году составит 100% |
| **Подпрограмма №2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа» на 2019-2027 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача: Повышение уровня благоустройства территорий, детских и спортивных площадок** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (Приложение №1) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа | 2019-2027 | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок | ед. | 0 | 80 | 60 | 25 | 22 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | Увеличение количества благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок - на 297 ед. к 2027 году |
| 2.2. | Благоустройство дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») (Приложение №3) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа | 2022 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | Количество дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») – 31 ед. в 2022 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.3. | Ценовая экспертиза сметной документации | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа | 2020-2027 | Количество смет | ед. | - | 80 | 60 | 25 | 53 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| **Отдельные мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача: Вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды Находкинского городского округа** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды Находкинского городского округа («Активный горожанин»), включающей в себя: | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа  Управление информатизации  администрации Находкинского городского округа | 2020-2024 | Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды Находкинского городского округа («Активный горожанин») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды Находкинского городского округа от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Находкинского городского округа в 2024 году до 30% |
| 3.1.1. | Создание сервиса по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе по Федеральному проекту |  | 2020-2024 | Создание сервиса по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе по Федеральному проекту | Да/нет (1/0) | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.1.2. | Организация дистанционного обращения граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, осуществление контроля исполнения поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них |  | 2020-2024 | Организация дистанционного обращения граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, осуществление контроля исполнения поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них | Да/нет (1/0) | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц (Приложение №5) | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа  Управление землепользования и застройки  администрации Находкинского городского округа | 2020 | Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц | ед. | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | Увеличение благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц на 8 ед. к 2020 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.3. | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа  Управление землепользования и застройки  администрации Находкинского городского округа | 2024 | Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (земельных участков) об их благоустройстве | ед. | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | Увеличение количества заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве до 2 единиц в 2024 году |

Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от «22» ноября 2017 года № 1632

**ВИЗУАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного жилого дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Скамья на металлических ножках | **Y:\Оборудование 2014\2212.gif** | Габаритные размеры: 1950х675 мм, Н=820 мм |
| Скамья со спинкой |  | Габаритные размеры: 2085 х770 мм, Н=975 мм |
| Урна металлическая, оцинкованная | 001212-kartochka-tovara_400_400_5_100http://ksil.com/images/cms/thumbs/2ed6b0e58493fce3b3c7aeb1a0faefe425edf0b4/1212-min_200_auto_jpg.jpg | D=490 мм, Н=710 мм, Размеры вставки: D =330 мм, Н=440 мм |
| Светильник консольный  ЖКУ 15-400 | **C:\Users\SRudnitskaya\Desktop\сметы единичные объемы\фото светильник.jpg** | Габаритные размеры: 1950х675 мм, Н=820 мм |

Приложение № 10

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от «22» ноября 2017 года № 1632

**ПОРЯДОК ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ**

**собственников помещений в многоквартирных домах,**

**собственников иных зданий и сооружений, расположенных в**

**границах дворовой территории на выполнение минимального и дополнительного перечня работ**

1.Настоящий Порядок устанавливает условия о форме трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах (далее – заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, в том числе о форме и доле такого участия заинтересованных лиц. Заинтересованные лица вправе принять участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, предусмотренных муниципальной Программой, путем выбора формы и доли такого участия.

2.Трудовое участие может быть осуществлено в виде выполнения заинтересованными лицами следующих неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора, покраска элементов благоустройства, озеленение территории и т.д.

3.Решение о форме и доле трудового участия принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой территории в муниципальную Программу собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников.

4.Документом, подтверждающим трудовое участие заинтересованных лиц, является отчет, при этом, в качестве приложения к такому отчету предоставляется фото-видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан, которые будут размещаться в средствах массовой информации и сети «Интернет».

Приложение № 11

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от «22» ноября 2017 года № 1632

**ПОДПРОГРАММА №1**

**«Формирование современной городской среды**

**Находкинского городского округа» на 2018-2027 годы**

**(далее – подпрограмма №1)**

**Паспорт подпрограммы №1**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной  подпрограммы №1 | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа |
| Соисполнитель  муниципальной  подпрограммы №1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа  МКУ «Управление капитального строительства» |
| Структура муниципальной подпрограммы №1 | Мероприятия муниципальной подпрограммы №1 |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной подпрограммы №1 | Постановление Администрации Приморского края от 31.08.2017 № 356-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018 – 2024 годы.  Постановление Администрации Приморского края от 30.12.2019 №944-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020 – 2027 годы. |
| Цель муниципальной подпрограммы №1 | Повышение уровня комфортного проживания населения, посредством благоустройства территорий Находкинского городского округа. |
| Задачи муниципальной подпрограммы №1 | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству.  2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Находкинского городского округа. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы №1 | Подпрограмма №1 реализуется в 2018-2027 годах |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы №1 | Целевыми индикаторами и показателями, характеризующими цели и задачи муниципальной подпрограммы №1, являются:  -доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов: в 2018 году – 36,97%, в 2019 году – 36,97%, в 2020 году – 36,97%, в 2021 году – 36,97%, в 2022 году – 52,4%, в 2023 году – 54,0%, в 2024 году – 54,8%, в 2025 году – 55,7%, в 2026 году – 56,5%, в 2027 году – 57,3%;  -доля благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон), от общего количества территорий общего пользования – в 2018 году – 77,8%, в 2019 году – 77,1%, в 2020 году – 79,2%, в 2021 году – 85,4%, в 2022 году – 87,8%, в 2023 году – 95,9%, в 2024 году – 100,0%, в 2025 году – 100,0%, в 2026 году – 100,0 %, в 2027 году – 100,0%. |
| Прогнозная оценка расходов муниципальной подпрограммы №1 за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Общий объем средств финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы №1, составляет 854 589,01 тыс. руб., в том числе за счет:  - местного бюджета 71 438,46 тыс. руб., в том числе:  2018 год- 15 500,00 тыс. руб.;  2019 год- 17 500,00 тыс. руб.;  2020 год- 7 209,00 тыс. руб.;  2021 год- 2 000,00 тыс. руб.;  2022 год- 2 560,06 тыс. руб.;  2023 год- 18 269,40 тыс. руб.;  2024 год- 2 100,00 тыс. руб.;  2025 год- 2 100,00 тыс. руб.;  2026 год- 2 100,00 тыс. руб.;  2027 год- 2 100,00 тыс. руб.  - краевого бюджета 101 983,74 тыс. руб., в том числе:  2018 год- 14 363,86 тыс. руб.;  2019 год- 13 340,45 тыс. руб.;  2020 год- 1 960,00 тыс. руб.;  2021 год- 932,59 тыс. руб.;  2022 год- 899,20 тыс. руб.  2023 год- 64 899,20 тыс. руб.;  2024 год- 1 397,11 тыс. руб.;  2025 год- 1 397,11 тыс. руб.;  2026 год- 1 397,11 тыс. руб.;  2027 год- 1 397,11 тыс. руб.  - федерального бюджета 671 484,76 тыс. руб.,  в том числе:  2018 год- 70 144,96 тыс. руб.;  2019 год- 97 849,02 тыс. руб.;  2020 год- 95 840,00 тыс. руб.;  2021 год- 45 696,68 тыс. руб.;  2022 год- 44 060,61 тыс. руб.;  2023 год- 44 060,61 тыс. руб.;  2024 год- 68 458,22 тыс. руб.;  2025 год- 68 458,22 тыс. руб.;  2026 год- 68 458,22 тыс. руб.;  2027 год- 68 458,22 тыс. руб.  -иных внебюджетных источников 9 682,05 тыс. руб., в том числе:  2022 год – 9 682,05 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы №1 за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы №1 на 2018-2027 годы составляет 360 922,02 тыс. руб., в том числе за счет:  - местного бюджета 44 303,44 тыс. руб., в том числе:  2018 год- 12 703,48 тыс. руб.;  2019 год- 5 944,57 тыс. руб.;  2020 год- 3 414,54 тыс. руб.;  2021 год- 1 526,39 тыс. руб.;  2022 год- 2 445,06 тыс. руб.;  2023 год- 16 269,40 тыс. руб.;  2024 год- 2 000,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  2026 год – 0,00 тыс. руб.;  2027 год – 0,00 тыс. руб.  - краевого бюджета 11 822,80 тыс. руб., в том числе:  2018 год- 6 820,87 тыс. руб.;  2019 год- 1 293,80 тыс. руб.;  2020 год- 910,62 тыс. руб.;  2021 год- 0,00 тыс. руб.;  2022 год- 899,20 тыс. руб.  2023 год- 899,20 тыс. руб.;  2024 год- 999,11 тыс. руб.  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  2026 год – 0,00 тыс. руб.;  2027 год – 0,00 тыс. руб.  - федерального бюджета 295 113,73 тыс. руб., в том числе:  2018 год- 50 019,68 тыс. руб.;  2019 год- 63 396,00 тыс. руб.;  2020 год- 44 620,61 тыс. руб.;  2021 год- 0,00 тыс. руб.;  2022 год- 44 060,61 тыс. руб.;  2023 год- 44 060,61 тыс. руб.;  2024 год- 48 956,22 тыс. руб.  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  2026 год – 0,00 тыс. руб.;  2027 год – 0,00 тыс. руб.  - иных внебюджетных источников 9 682,05 тыс. руб., в том числе:  2022 год – 9 682,05 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы №1 | Результатами реализации муниципальной подпрограммы №1 являются:  -доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных жилых домов к 2027 году составит 57,3%;  -доля благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) от общего количества муниципальных территорий общего пользования к 2024 году составит 100,0% |

1.Общая характеристика сферы реализации

муниципальной подпрограммы №1, в том числе основных проблем.

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования Находкинского городского округа. Городская среда должна соответствовать современным нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующей каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по текущему содержанию, благоустройству и озеленению дворовых территорий и территорий общего пользования.

Для получения более достоверной информации об уровне благоустройства дворовых и общественных территорий Находкинского городского округа в 2017 году была проведена работа по их инвентаризации.

Проведенная инвентаризация показала, что актуальной остается проблема приведения придомовых территорий многоквартирных домов в нормативное состояние, а также необходима организация современных благоустроенных общественных пространств.

Так значительная часть асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов и подъездных дорог имеют высокую степень износа, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима. Проблемой также является отсутствие освещения дворовых территории. Дополнительно установлено, что оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны) дворовых территорий выполнена в недостаточном количестве.

Благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить благоприятные условия для отдыха и жизни жителей.

Для комфортного пребывания и жизнедеятельности жителей и гостей Находкинского городского округа одним из важных факторов является наличие мест возможного проведения отдыха и досуга, как то парки, скверы бульвары, набережные и иные общественные территории.

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству общественных пространств, отвечающий современным требованиям, приведет к улучшению эстетического облика территорий общего пользования Находкинского городского округа, а так же будет способствовать повышению уровня комфортности проживания населения.

1.1.Сведения об основных мероприятиях муниципальной подпрограммы №1.

Сведения об основных мероприятиях муниципальной подпрограммы №1 представлены в разделе 1.1 муниципальной Программы.

2.Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы №1.

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы №1 осуществляется в один этап в 2018-2027 годах.

3.Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы №1

с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы №1 с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации, приведены в Сведениях о целевых показателях (индикаторах) муниципальной Программы ([приложение № 2](#P354) к муниципальной Программе).

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) приведена в разделе 3 муниципальной Программы.

4.Механизм реализации муниципальной подпрограммы №1.

Механизм реализации муниципальной подпрограммы №1 представлен в разделе 4 муниципальной Программы.

5.Прогнозная оценка расходов муниципальной подпрограммы №1.

Прогнозная оценка расходов муниципальной подпрограммы №1 приведена в Прогнозной оценке расходов муниципальной Программы (приложение №6 к муниципальной Программе).

6.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы №1.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы №1 представлено в Ресурсном обеспечении реализации муниципальной Программы за счет средств бюджета Находкинского городского округа (приложение №7 к муниципальной Программе).

7.Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы №1.

Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы №1 приведена в [разделе 7](#P245) муниципальной Программы.

8.План реализации муниципальной подпрограммы №1.

План реализации подпрограммы №1 приведен в Плане реализации муниципальной Программы ([приложение № 8](#P1639) к муниципальной Программе).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 12

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от «22» ноября 2017 года № 1632

**ПОДПРОГРАММА №2**

**Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок**

**Находкинского городского округа» на 2019 – 2027 годы**

**(далее – подпрограмма №2)**

**Паспорт подпрограммы №2**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной  подпрограммы №2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа |
| Соисполнитель  муниципальной  подпрограммы №2 | Отсутствует |
| Структура муниципальной подпрограммы №2 | Мероприятия муниципальной подпрограммы №2 |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной подпрограммы №2 | Постановление Администрации Приморского края от 31.08.2017 № 356-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018 – 2024 годы.  Постановление Администрации Приморского края от 30.12.2019 №944-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020 – 2027 годы. |
| Цель муниципальной подпрограммы №2 | Улучшение состояния территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа. |
| Задачи муниципальной подпрограммы №2 | Повышение уровня благоустройства территорий, детских и спортивных площадок |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы №2 | Подпрограмма №2 реализуется в 2019-2027 годах |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы №2 | Целевыми индикаторами и показателями, характеризующими цели и задачи муниципальной подпрограммы №2 являются:  -количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, 80 ед. в 2019 году, 60 ед. в 2020 году, 25 ед. в 2021 году, 22 ед. в 2022 году, 30 ед. в 2023 году, 20 ед. в 2024 году, 20 ед. в 2025 году, 20 ед. в 2026 году, 20 ед. в 2027 году;  -количество благоустроенных дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») – 31 ед. в 2022 году. |
| Прогнозная оценка расходов муниципальной подпрограммы №2 за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы №2 на 2019 – 2027 годы составляет 1 031 662,32 тыс. руб., в том числе за счет:  -местного бюджета 99 361,88 тыс. руб., в том числе:  2019 год- 20 000,00 тыс. руб.;  2020 год- 6 359,79 тыс. руб.;  2021 год-15 567,94 тыс. руб.;  2022 год-14 934,15 тыс. руб.;  2023 год- 8 500,00 тыс. руб.;  2024 год- 8 500,00 тыс. руб.;  2025 год- 8 500,00 тыс. руб.;  2026 год- 8 500,00 тыс. руб.;  2027 год- 8 500,00 тыс. руб.  -краевого бюджета 718 328,48 тыс. руб., в том числе:  2019 год- 94 800,00 тыс. руб.;  2020 год- 89 791,42 тыс. руб.;  2021 год- 44 478,80 тыс. руб.;  2022 год- 46 819,26 тыс. руб.;  2023 год- 88 487,80 тыс. руб.;  2024 год- 88 487,80 тыс. руб.;  2025 год- 88 487,80 тыс. руб.;  2026 год- 88 487,80 тыс. руб.;  2027 год- 88 487,80 тыс. руб.  -федерального бюджета 213 971,96 тыс. руб., в том числе:  2022 год- 213 971,96 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы №2 за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы №2 на 2019-2027 годы составляет 727 325,17 тыс. руб., в том числе за счет:  - местного бюджета 60 488,13 тыс. руб., в том числе:  2019 год- 11 165,92 тыс. руб.;  2020 год- 6 359,79 тыс. руб.;  2021 год- 11 028,27 тыс. руб.;  2022 год- 14 934,15 тыс. руб.;  2023 год- 8 500,00 тыс. руб.;  2024 год- 8 500,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  2026 год – 0,00 тыс. руб.;  2027 год – 0,00 тыс. руб.  - краевого бюджета 452 865,08 тыс. руб., в том числе:  2019 год- 94 800,00 тыс. руб.;  2020 год- 89 791,42 тыс. руб.;  2021 год- 44 478,80 тыс. руб.;  2022 год- 46 819,26 тыс. руб.;  2023 год- 88 487,80 тыс. руб.;  2024 год- 88 487,80 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  2026 год – 0,00 тыс. руб.;  2027 год – 0,00 тыс. руб.  - федерального бюджета 213 971,96 тыс. руб., в том числе:  2022 год- 213 971,96 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы №2 | Результатами реализации муниципальной подпрограммы №2 являются:  -количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок к 2027 году составит 297 ед.  -количество благоустроенных дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») составит в 2022 году 31 ед. |

1.Общая характеристика сферы реализации

муниципальной подпрограммы №2, в том числе основных проблем.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий, оборудованию вблизи многоквартирных домов детских и спортивных площадок.

Дворовые территории многоквартирных домов являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Грамотно обустроенная детская или спортивная площадка - это не только место реализации физических потребностей ребенка, но и место духовного и интеллектуального контакта, где через игры происходит процесс познания окружающего мира. Детская площадка должна стать тем местом, где ребенок с радостью будет проводить свободное время со сверстниками на протяжении многих лет.

Наличие полноценной, эстетически выдержанной детской игровой либо спортивной площадки во дворе жилого дома несет в себе воспитательный, развивающий и профилактический заряд. Позволяет, с одной стороны, осуществлять профилактику безнадзорности среди детей младших и средних возрастов за счет факторов концентрации детей во дворе по месту жительства, надзора со стороны взрослых и родителей, а с другой - развивать коллективные формы игр, физические навыки и умения, отвлекать детей от опасных мест проведения досуга.

На сегодняшний день на некоторых дворовых территориях Находкинского городского округа отсутствуют детские игровые площадки, на некоторых сохранились элементы оборудования детских игровых площадок (качалки, качели, горки, скамейки, песочницы и др.), но они не обеспечивают потребности детей в игровом оборудовании, морально и физически устарели, их состояние представляет собой опасность для детей. Несмотря на положительную тенденцию последних лет, проблема технического состояния большинства придомовых территорий также остается актуальной.

Такое состояние вышеуказанных территорий приводит не только к низкому уровню благоустроенности, но и к отсутствию условий для отдыха и физического развития детей, их приобщению к здоровому образу жизни.

Основным способом в кратчайшие сроки улучшить данную ситуацию является повышение уровня благоустроенности дворовых территорий, установка новых и ремонт существующих детских игровых и спортивных площадок, их поддержание в надлежащем состоянии.

1.1. Сведения об основных мероприятиях муниципальной подпрограммы №2.

Сведения об основных мероприятиях муниципальной подпрограммы №2 представлены в разделе 1.1. муниципальной Программы.

2.Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы №2.

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы №2 осуществляется в один этап в 2019-2027 годах.

3.Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы №2

с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы №2 с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации, приведены в Сведениях о целевых показателях (индикаторах) муниципальной Программы ([приложение № 2](#P354) к муниципальной Программе).

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) приведена в разделе 3 муниципальной Программы.

4.Механизм реализации муниципальной подпрограммы №2.

Механизм реализации муниципальной подпрограммы №2 представлен в разделе 4 муниципальной Программы.

5.Прогнозная оценка расходов муниципальной подпрограммы №2.

Прогнозная оценка расходов муниципальной подпрограммы №2 приведена в Прогнозной оценке расходов муниципальной Программы (приложение №6 к муниципальной Программе).

6.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы №2.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы №2 представлено в Ресурсном обеспечении реализации муниципальной Программы за счет средств бюджета Находкинского городского округа (приложение №7 к муниципальной Программе).

7.Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы №2.

Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы №2 приведена в [разделе 7](#P245) муниципальной Программы.

8.План реализации муниципальной подпрограммы №2.

План реализации подпрограммы №2 приведен в Плане реализации муниципальной Программы ([приложение № 8](#P1639) к муниципальной Программе).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к подпрограмме №2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных

площадок на территории Находкинского городского округа» на 2019 – 2027 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от «22» ноября 2017 года № 1632

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**дворовых территорий, подлежащих проведению работу**

**по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок**

**2019 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Вид работ |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | г. Находка, Астафьева, д. 5а | Устройство спортивной площадки |
| 2 | п. Врангель, Бабкина, д. 1 | Устройство детской площадки |
| 3 | г. Находка, Белинского, д.1-д.46 | Ремонт дворового проезда |
| 4 | п. Врангель, Беринга, д. 3 | Устройство спортивной площадки |
| 5 | п. Врангель, Беринга, д.14 | Устройство спортивной площадки |
| 6 | г. Находка, Бокситогорская, д. 47 | Ремонт дворового проезда |
| 7 | г. Находка, Бокситогорская, д. 49 А | Ремонт дворового проезда |
| 8 | п. Врангель, Восточный проспект, д. 23 | Устройство детской площадки |
| 9 | г. Находка, Горького, д. 16 Б | Устройство спортивной площадки |
| 10 | г. Находка, Дзержинского, д. 38 | Устройство детской площадки |
| 11 | г. Находка, Дзержинского, д. 5 А | Устройство детской площадки |
| 12 | г. Находка, Дзержинского, д. 7 | Устройство детской площадки |
| 13 | г. Находка, Дзержинского, д. 7Б | Устройство детской площадки |
| 14 | г. Находка, Добролюбова, д. 1 | Устройство детской площадки |
| 15 | п. Врангель, Железнодорожная, д. 2 | Устройство спортивной площадки |
| 16 | п. Врангель, Железнодорожная, д. 4 | Устройство спортивной площадки |
| 17 | п. Ливадия , Капитана Лигова, д. 10 | Устройство детской площадки |
| 18 | г. Находка, Кирова, д. 9 | Устройство детской площадки |
| 19 | г. Находка, Кольцевая, д. 4 | Ремонт дворового проезда |
| 20 | г. Находка, Комсомольская, д. 11 | Устройство детской площадки |
| 21 | г. Находка, Комсомольская, д. 26 | Ремонт дворового проезда |
| 22 | г. Находка, Комсомольская, д. 32 | Устройство детской площадки |
| 23 | г. Находка, Комсомольская, д. 34 | Устройство детской площадки |
| 24 | г. Находка, Ленинградская, д. 19 | Устройство детской площадки |
| 25 | г. Находка, Ленинградская, д. 22 | Устройство детской площадки |
| 26 | г. Находка, Ленинская, д. 20 | Ремонт дворового проезда |
| 27 | п. Ливадия, Луговая, д. 17 | Ремонт дворового проезда |
| 28 | п. Ливадия, Луговая, д. 28 | Устройство детской площадки |
| 29 | г. Находка, Луначарского, д. 10 а | Ремонт дворового проезда |
| 30 | г. Находка, Перевальная, 106 | Устройство детской площадки |
| 31 | г. Находка, Луначарского, д. 20 | Устройство детской площадки |
| 32 | г. Находка, Луначарского, д. 2 | Устройство детской площадки |
| 33 | г. Находка, Луначарского, д. 6 | Устройство спортивной площадки |
| 34 | г. Находка, Макарова, д.30 | Устройство детской площадки |
| 35 | г. Находка, Малиновского, д. 12 | Устройство спортивной площадки |
| 36 | г. Находка, Мичурина, д. 12 | Устройство детской площадки |
| 37 | г. Находка, Мичурина, д. 6 | Устройство детской площадки |
| 38 | п. Ливадия, Надибаидзе, д. 2 | Устройство спортивной площадки |
| 39 | г. Находка, Нахимовская, д. 21 | Устройство детской площадки |
| 1 | 2 | 3 |
| 40 | г. Находка, Нахимовская, д. 28 | Ремонт дворового проезда |
| 41 | г. Находка, Нахимовская, д. 29 А | Ремонт дворового проезда |
| 42 | г. Находка, Находкинский проспект, 84 | Устройство спортивной площадки |
| 43 | п. Врангель, Невельского, д. 9 | Устройство спортивной площадки |
| 44 | п. Ливадия, Новая, д.15 | Устройство детской площадки |
| 45 | г. Находка, Озерный бульвар, 11а | Устройство детской площадки |
| 46 | г. Находка, Павлова, д. 15 | Ремонт дворового проезда |
| 47 | г. Находка, Пирогова, д. 54 Б | Устройство детской площадки |
| 48 | г. Находка, Пограничная, д. 117 | Устройство детской площадки |
| 49 | г. Находка, Пограничная, д. 21 | Устройство детской площадки |
| 50 | г. Находка, Пограничная, д. 38 | Устройство детской площадки |
| 51 | г. Находка, Пограничная, д. 40 А | Устройство детской площадки |
| 52 | г. Находка, Пограничная, д. 40 | Устройство детской площадки |
| 53 | п. Южно-Морской, Пограничная, д. 4 | Ремонт дворового проезда |
| 54 | п. Южно-Морской, Пограничная, д. 6 | Устройство спортивной площадки |
| 55 | г. Находка, Постышева, д. 19 | Ремонт дворового проезда |
| 56 | г. Находка, Постышева, д. 21 | Ремонт дворового проезда |
| 57 | г. Находка, Постышева, д. 47 | Устройство детской площадки |
| 58 | г. Находка, Постышева, д. 5 | Устройство детской площадки |
| 59 | г. Находка, Приморский бульвар, д. 5 | Устройство спортивной площадки |
| 60 | г. Находка, Пугачева, д. 1а | Устройство детской площадки |
| 61 | г. Находка, Свердлова, д. 33 | Устройство детской площадки |
| 62 | г. Находка, Свердлова, д. 37 | Устройство детской площадки |
| 63 | г. Находка, Свердлова, д. 47 | Устройство детской площадки |
| 64 | г. Находка, Северный проспект, д. 30 | Ремонт дворового проезда |
| 65 | г. Находка, Северный проспект, д. 34 | Устройство спортивной площадки |
| 66 | г. Находка, Сидоренко, д. 12 | Ремонт дворового проезда |
| 67 | г. Находка, Сидоренко, д. 4 | Устройство детской площадки |
| 68 | г. Находка, Снеговая, д. 15 а | Устройство спортивной площадки |
| 69 | г. Находка, Спортивная, д. 17 | Устройство детской площадки |
| 70 | г. Находка, Спортивная, д. 7 | Устройство детской площадки |
| 71 | г. Находка, Спортивная, д. 5а | Устройство детской площадки |
| 72 | г. Находка, Тимирязева, д. 1 корпус Б | Устройство спортивной площадки |
| 73 | г. Находка, Фрунзе, д. 16 | Устройство детской площадки |
| 74 | г. Находка, Фрунзе, д. 18 | Устройство детской площадки |
| 75 | г. Находка, Фрунзе, д. 8 | Ремонт дворового проезда |
| 76 | г. Находка, Чехова, д. 16 | Устройство спортивной площадки |
| 77 | г. Находка, Школьная, д. 3 | Устройство детской площадки |
| 78 | г. Находка, Шоссейная, д. 221 | Устройство детской площадки |
| 79 | г. Находка, Энтузиастов бульвар, д. 17 | Устройство детской площадки |
| 80 | г. Находка, Постышева, д.43 | Устройство детской площадки |

**2020 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Вид работ |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | г. Находка, Бокситогорская, д. 2 | Устройство спортивной площадки |
| 2 | п. Южно-Морской, Победы, д. 7 | Устройство спортивной площадки |
| 3 | г. Находка, Пограничная, д. 44 б | Устройство детской площадки |
| 4 | г. Находка, Астафьева, д. 5а | Ремонт дворового проезда |
| 5 | г. Находка, Бокситогорская, д. 36; Спортивная, д. 43 | Устройство детской площадки |
| 6 | п. Южно-Морской, Победы, д. 11 | Устройство детской площадки |
| 7 | г. Находка, Проспект Мира, д. 32а | Устройство детской площадки |
| 8 | г. Находка, Малиновского, д. 2 | Устройство детской площадки |
| 9 | п. Ливадия, Надибаидзе, д. 3 | Устройство детской площадки |
| 10 | г. Находка, Пограничная, д. 50 | Устройство детской площадки |
| 11 | г. Находка, Горького, д. 14а | Устройство детской площадки |
| 12 | п. Анна, Набережная, д. 5а | Устройство детской площадки |
| 13 | г. Находка, Нахимовская, д. 29а | Устройство детской площадки |
| 1 | 2 | 3 |
| 14 | г. Находка, Сидоренко, д. 18 | Устройство детской площадки |
| 15 | г. Находка, Горького, д. 2; Горького, д. 2а | Устройство детской площадки |
| 16 | г. Находка, Северный проспект, д. 20; Северный проспект, д. 20а | Устройство детской площадки |
| 17 | п. Врангель, Восточный проспект, д. 2/2; Восточный проспект, д. 2/3 | Устройство детской площадки |
| 18 | г. Находка, Нахимовская, д. 16а | Устройство детской площадки |
| 19 | г. Находка, Комсомольская, д. 4; Дзержинского, д. 6 | Устройство детской площадки |
| 20 | п. Южно-Морской, Победы, д. 5 | Устройство детской площадки |
| 21 | п. Врангель, Беринга, д. 16; Беринга, д. 18 | Устройство детской площадки |
| 22 | г. Находка, Шоссейная, д. 171; Шоссейная, д. 171/1 | Устройство спортивной площадки |
| 23 | г. Находка, Нахимовская, д. 35 | Устройство детской площадки |
| 24 | г. Находка, Нахимовская, д. 2; Нахимовская, д. 4 | Устройство спортивной площадки |
| 25 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 50 | Устройство детской площадки |
| 26 | г. Находка, Нахимовская, д. 19 | Устройство детской площадки |
| 27 | п. Врангель, Восточный проспект, д. 33 | Устройство детской площадки |
| 28 | г. Находка, Шоссейная, д. 207 | Устройство детской площадки |
| 29 | г. Находка, Советская, д. 15 | Устройство спортивной площадки |
| 30 | г. Находка, 25 лет Октября, д. 15 | Устройство спортивной площадки |
| 31 | г. Находка, Пограничная, д. 18 | Устройство детской площадки |
| 32 | п. Ливадия, Заречная, д. 4; Заречная, д. 6 | Устройство детской площадки |
| 33 | г. Находка, Гагарина, д. 2 | Устройство детской площадки |
| 34 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 102; Находкинский проспект, д. 100 | Устройство спортивной площадки |
| 35 | г. Находка, Дзержинского, д. 3а, Дзержинского, д. 1а | Устройство спортивной площадки |
| 36 | г. Находка, Шоссейная, д. 213 | Устройство детской площадки |
| 37 | г. Находка, Фрунзе, д. 6 | Устройство детской площадки |
| 38 | г. Находка, Спортивная, д. 27, Спортивная, д. 33 | Устройство детской площадки |
| 39 | г. Находка, Спортивная, д. 16 | Устройство детской площадки |
| 40 | г. Находка, Находскинский проспект, д. 82 | Устройство детской площадки |
| 41 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 100 а; Находкинский проспект, д. 102 а; Сенявина, д. 3 | Устройство детской площадки |
| 42 | г. Находка, Юбилейная, д. 3 | Устройство детской площадки |
| 43 | г. Находка, Пограничная, д. 32 | Устройство детской площадки |
| 44 | г. Находка, Озерная, д. 1 | Устройство детской площадки |
| 45 | г. Находка, Бокситогорская, д. 43 | Устройство детской площадки |
| 46 | г. Находка, Спортивная, д. 30 | Устройство спортивной площадки |
| 47 | г. Находка, Фрунзе, д. 15 | Устройство детской площадки |
| 48 | г. Находка, Арсеньева, д. 23 | Устройство спортивной площадки |
| 49 | г. Находка, Ленинградская, д. 18 | Устройство детской площадки |
| 50 | г. Находка, Малиновского, д. 19 | Устройство детской площадки |
| 51 | г. Находка, Заводская, д. 2, Заводская, д. 3 | Устройство детской площадки |
| 52 | г. Находка, Дзержинского, д. 16, Дзержинского, д. 16 а | Устройство детской площадки |
| 53 | п. Врангель, Невельского, д. 4; Невельского, д. 6 | Устройство детской площадки |
| 54 | г. Находка, Малиновского, д. 5 а | Устройство детской площадки |
| 55 | г. Находка, Добролюбова, д. 15 | Устройство детской площадки |
| 56 | г. Находка, Чернышевского, д. 5 | Устройство детской площадки |
| 57 | г. Находка, Северный проспект, д. 27; Северный проспект, д. 29 | Устройство детской площадки |
| 58 | г. Находка, Пирогова, д. 16 | Устройство детской площадки |
| 59 | г. Находка, Владивостокская, д. 42 | Устройство детской площадки |
| 60 | г. Находка, Рыбацкая, д. 6 | Устройство детской площадки |

**2021 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Вид работ |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | п. Южно-Морской, Комсомольская, д. 11 | Устройство детской площадки |
| 2 | г. Находка, Северный проспект, д. 23 | Устройство детской площадки |
| 3 | г. Находка, Астафьева, д. 109 | Ремонт дворового проезда |
| 4 | г. Находка, Арсеньева, д. 21 | Ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 |
| 5 | п. Врангель, Железнодорожная, д. 5 | Ремонт дворового проезда |
| 6 | г. Находка, Постышева, д. 21, Постышева, д. 23 | Устройство детской площадки |
| 7 | г. Находка, Малиновского, д. 20 | Устройство спортивной площадки |
| 8 | г. Находка, Михайловская, д. 101 а | Устройство детской площадки |
| 9 | г. Находка, Комсомольская, д. 3 | Ремонт дворового проезда |
| 10 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 100 | Устройство спортивной площадки |
| 11 | г. Находка, Пограничная, д. 119 | Ремонт дворового проезда |
| 12 | п. Врангель, Невельского, д. 5 | Устройство детской площадки |
| 13 | п. Врангель, Восточный проспект, д. 17 | Устройство детской площадки |
| 14 | п. Врангель, Набережная, д. 113 | Устройство спортивной площадки |
| 15 | г. Находка, бульвар Энтузиастов, д.17 | Ремонт дворового проезда |
| 16 | г. Находка, Пограничная, д. 24 | Устройство детской площадки |
| 17 | г. Находка, Пограничная, д. 26 | Устройство спортивной площадки |
| 18 | г. Находка, Ленинградская, д. 3 | Устройство детской площадки |
| 19 | п. Врангель, Набережная, д. 112 | Устройство детской площадки |
| 20 | г. Находка, Постышева,д. 51 | Устройство детской площадки |
| 21 | г. Находка, 25 лет Октября, д. 8 | Устройство детской площадки |
| 22 | г. Находка, проспект Мира, д. 8 и проспект Мира, д. 12 | Устройство детской площадки |
| 23 | г. Находка, Ленинградская, д. 20 | Устройство спортивной площадки |
| 24 | г. Находка, Спортивная, д. 30 | Устройство детской площадки |
| 25 | г. Находка, ул. Постышева, д. 1 | Устройство детской площадки |

**2022 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Адрес | Вид работ |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 21 | Устройство детской площадки |
| 2 | г. Находка, ул. Красноармейская, д. 19 | Устройство детской площадки |
| 3 | г. Находка, ул. Астафьева, д. 3а | Ремонт дворового проезда |
| 4 | п. Врангель, ул. Бабкина, д. 17 | Ремонт дворового проезда |
| 5 | г. Находка, Находкинский проспект, д. 23, Находкинский проспект, д. 25 | Устройство детской площадки |
| 6 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 34, ул. Спортивная, д. 41 | Устройство спортивной площадки |
| 7 | г. Находка, ул. Куйбышева, д. 4в | Устройство детской площадки |
| 8 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 32 | Ремонт дворового проезда |
| 9 | г. Находка, ул. Гагарина, д. 13 | Ремонт дворового проезда |
| 10 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 8 | Устройство детской площадки |
| 11 | г. Находка, ул. Постышева, д. 3, ул. Постышева, д. 7 | Устройство спортивной площадки |
| 12 | п. Южно-Морской, ул. Победы, д. 11 | Устройство спортивной площадки |
| 13 | п. Ливадия, ул. Луговая, д. 22 | Ремонт дворового проезда |
| 14 | п. Врангель, ул. Беринга, д. 14 | Ремонт дворового проезда |
| 15 | п. Врангель, ул. Бабкина, д. 6 | Ремонт дворового проезда |
| 16 | г. Находка, ул. Луначарского, д. 21 | Ремонт дворового проезда |
| 17 | г. Находка, ул. Сидоренко, д. 18 | Ремонт дворового проезда |
| 18 | п. Врангель, ул. Внутрипортовая, д. 31 | Устройство детской площадки |
| 19 | п. Южно-Морской, ул. Пушкинская, д. 25 | Ремонт дворового проезда |
| 20 | п. Южно-Морской, ул. Комсомольская, д. 13 | Ремонт дворового проезда |
| 21 | г. Находка, ул. Луначарского, д. 8а | Ремонт дворового проезда |
| 22 | г. Находка, ул. Малиновского, д. 20 | Устройство детской площадки |

**2023 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Адрес | Вид работ |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 106 | Устройство детской площадки, ремонт дворового проезда |
| 2 | г. Находка, ул. Комсомольская, д. 34 | Ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | г. Находка, ул. Кирова, д. 11 | Ремонт дворового проезда |
| 4 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 17В | Устройство спортивной площадки |
| 5 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 52 | Устройство спортивной площадки |
| 6 | г. Находка, ул. Черняховского, д. 1 | Ремонт дворового проезда |
| 7 | п. Врангель, Восточный проспект, д. 6а | Ремонт дворового проезда |
| 8 | г. Находка, ул. Пограничная, д.36А, ул. Пограничная, д. 36Б | Ремонт дворового проезда |
| 9 | г. Находка, Озерный бульвар, д. 7 | Ремонт дворового проезда |
| 10 | п. Южно-Морской, ул. Комсомольская, д. 14 | Устройство спортивной площадки |
| 11 | п. Анна, ул. Набережная, д. 5 | Ремонт дворового проезда |
| 12 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 16Б | Устройство детской площадки |
| 13 | п. Врангель, ул. Невельского, д. 2 | Ремонт дворового проезда |
| 14 | п. Врангель, ул. Внутрипортовая, д. 11, ул. Внутрипортовая, д. 13 | Устройство детской площадки |
| 15 | п. Врангель, Приморский проспект, д. 4 | Ремонт дворового проезда |
| 16 | г. Находка, ул. Куйбышева, д. 4В | Ремонт дворового проезда |
| 17 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 46 | Ремонт дворового проезда |
| 18 | г. Находка, ул. Пирогова, д. 28 | Устройство детской площадки |
| 19 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 6 | Ремонт дворового проезда |
| 20 | п. Врангель, Приморский проспект, д. 8 | Ремонт дворового проезда |
| 21 | п. Врангель, Приморский проспект, д. 2 | Ремонт дворового проезда |
| 22 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 9 | Ремонт дворового проезда |
| 23 | п. Южно-Морской, ул. Пушкинская, д. 1 | Устройство детской площадки |
| 24 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 39 | Ремонт дворового проезда |
| 25 | г. Находка, ул. Пограничная, д. 24 | Ремонт дворового проезда |
| 26 | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 8А | Устройство детской площадки |
| 27 | г. Находка, ул. проспект Мира, д. 30Б | Устройство детской площадки, ремонт дворового проезда |
| 28 | г. Находка, ул. Малиновского, д. 17 | Ремонт дворового проезда |
| 29 | г. Находка, ул. Арсеньева, д. 8 | Ремонт дворового проезда |
| 30 | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 8 | Ремонт дворового проезда |

ФОРМА Приложение № 2

к подпрограмме №2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных

площадок на территории Находкинского городского округа» на 2019 – 2027 годы,

утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от «22» ноября 2017 года № 1632

**АКТ**

**приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав общего имущества многоквартирного дома для их последующего содержание**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. г. Находка

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адрес объекта благоустройства территории)

Администрация Находкинского городского округа, в лице главы Находкинского городского округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - Заказчик) и представитель собственников помещений многоквартирного дома (МКД), расположенного по адресу: г. Находка, ул. (пр.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, д. \_\_\_ (далее - МКД), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. доверенного лица), действующий на основании протокола общего собрания собственников помещений МКД от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. № \_\_\_ (является неотъемлемой частью акта) (далее - Собственник), составили настоящий акт о том, что Заказчик передает выполненные в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Находкинского городского округа» на 2019-2027 годы, а Собственник принимает:

1. Объекты благоустройства территории: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указываются все объекты благоустройства, выполненные в рамках подпрограммы)

2. Объекты общего пользования, передаваемые для дальнейшей эксплуатации:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указываются элементы малых архитектурных форм, детское игровое и спортивное оборудование, парковочные места и т.д.)

Объекты, указанные в пунктах 1, 2 настоящего акта приема-передачи, подлежат содержанию и текущему ремонту в установленном законом порядке.

**Подписи сторон:**

Приложение № 3

к подпрограмме №2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных

площадок на территории Находкинского городского округа» на 2019 – 2027 годы,

утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от «22» ноября 2017 года № 1632

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**дворовых территорий, благоустройство которых планируется в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»)**

**2022 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Адрес | Вид работ |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | п. Врангель, ул. Невельского, д.8 | Ремонт дворового проезда, устройство детской площадки, озеленение, установка скамеек |
| 2 | г. Находка, ул. Северный проспект, д.23 | Ремонт дворового проезда, устройство спортивной площадки, озеленение |
| 3 | п. Врангель, Восточный проспект, д.31 | Ремонт дворового проезда, устройство детской площадки, озеленение |
| 4 | п. Врангель, Восточный проспект, д.29 | Ремонт дворового проезда, устройство спортивной площадки |
| 5 | п. Врангель, Восточный проспект, д.27 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек |
| 6 | г. Находка, ул. Малиновского, д.3 | Ремонт дворового проезда, устройство спортивной площадки |
| 7 | г. Находка, ул. Советская, д.15 | Ремонт дворового проезда, устройство детской площадки, озеленение, установка скамеек |
| 8 | г. Находка, ул. проспект Мира, д.26 | Ремонт дворового проезда, устройство детской/спортивной площадки, озеленение, установка скамеек |
| 9 | г. Находка, ул. Тимирязева, д.1 Б | Ремонт дворового проезда, устройство детской площадки, озеленение |
| 10 | г. Находка, ул. Комсомольская, д.2, д.4 | Ремонт дворового проезда, установка урн |
| 11 | г. Находка, ул. Постышева, д.2/21 | Ремонт дворового проезда, устройство детской площадки |
| 12 | г. Находка, ул. Арсеньева, д.23 | Ремонт дворового проезда, устройство детской площадки, установка скамеек |
| 13 | г. Находка, ул. Арсеньева, д.26 | Ремонт дворового проезда, устройство спортивной/детской площадки, установка скамеек |
| 14 | г. Находка, ул. Арсеньева, д.16 | Ремонт дворового проезда, устройство детской площадки |
| 15 | г. Находка, ул. Дзержинского, д.10 | Ремонт дворового проезда, устройство освещения |
| 16 | г. Находка, ул. Пирогова, д.16 | Ремонт дворового проезда, устройство спортивной площадки, озеленение |
| 17 | п. Врангель, Восточный проспект, д.19 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек |
| 18 | г. Находка, ул. Бокситогорская, д.49 Б | Ремонт дворового проезда |
| 19 | г. Находка, ул. Заводская, д.6 | Ремонт дворового проезда |
| 20 | г. Находка, ул. Пирогова, д.15 | Ремонт дворового проезда |
| 1 | 2 | 3 |
| 21 | г. Находка, ул. Комсомольская, д.6, д.8, д.10 | Ремонт дворового проезда, устройство спортивной площадки |
| 22 | г. Находка, ул. Сидоренко, д.3 | Ремонт дворового проезда |
| 23 | г. Находка, Северный проспект, д.18 | Ремонт дворового проезда, устройство спортивной площадки |
| 24 | г. Находка, ул. Нахимовская, д.16Б | Ремонт дворового проезда, установка скамеек, устройство освещения |
| 25 | г. Находка, ул. Спортивная, д.8 | Устройство детской площадки |
| 26 | г. Находка, ул. Гагарина, д.2 | Ремонт дворового проезда, устройство спортивной площадки |
| 27 | г. Находка, Находкинский проспект, д.114 | Ремонт дворового проезда, устройство детской площадки, озеленение, установка скамеек |
| 28 | г. Находка, Находкинский проспект, д.110 | Ремонт дворового проезда |
| 29 | г. Находка, проспект Мира, д.8 | Ремонт дворового проезда, устройство спортивной площадки, озеленение, установка скамеек, устройство освещения |
| 30 | г. Находка, ул. Школьная, д.6 | Ремонт дворового проезда, устройство спортивной площадки |
| 31 | г. Находка, ул. Горького, д.5 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек |